ATASKAITA APIR LIETUVOS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IKI 2035 M. GAIRIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO  2023 M. ATASKAITA

| Eil.Nr. | Priemonės Nr. | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Įvykdymo terminas (metai) |  | Atsakingi vykdytojai |  | Informacija apie įvykdymą (vykdymo eigą) | Neįvykdyta (vėluojama vykdyti) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | numatytas įvykdymo terminas | įvykdyta metai | atsakinga institucija | atsakingas asmuo |  | neįvykdymo (vėlavimo) priežastys | planuojamas įvykdymo terminas |
|  | 1.2.3. | Priemonė. Parama verslui kurti, siekiant remti žaliosios pertvarkos ir žiedinės ekonomikos tikslus | 2023– | 2026 II ketv. | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) | Darbo rinkos grupės patarėja Rita Klakauskienė | Vykdoma. 2023 m. buvo paskelbtos 2 paramos verslui kurti paraiškų teikimo atrankos. Įvertinus pateiktas paraiškas, iš viso atrinkta 314 projektų, kuriuose planuojama įsteigti 335 naujas darbo vietas, iš jų – 225 steigiamos darbo vietos susijusios su žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimu ir (arba) skatina žiedinę ekonomiką. |  |  |
|  | 2.1.1. | Atlikti potencialių investuotojų, galinčių prisidėti prie žiedinės ir žaliosios ekonomikos plėtojimo Lietuvai ir ES svarbiose vertės grandinėse, analizę | 2023 | 2030 | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. | Sukurti pramonei praktinių technologinių žinių ir sprendimų keitimosi platformą („Industry 4.0 Lab“ | 2023-2026 |  | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Jurgita Žiemienė | Pradėta vykdyti. Pagal priemonę turi būti įgyvendinti trys projektai. Šių projektų įgyvendinimas įpusėjo. 2024 metais turi būti pateiktos tarpinės ataskaitos. | - | - |
|  | 2.2.3. | Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimą ir (ar) diegimą | 2023-2026 |  | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Lina Rušinė | Vykdoma. Pagal priemonę paskelbti du kvietimai (2022-12-28 ir 2023-12-27). Pagal pirmą kvietimą pasirašytos 96 sutartys. 5 projektai jau įgyvendinti. Antrasis kvietimas galioja iki 2024-04-30 | - | - |
|  | 3.4.3. | Teisės aktai, nustatant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) techninius reikalavimus, modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų ir kitus sprendimus |  | 2023 | AM |  | Įvykdyta |  |  |
|  | 4.1.1. | Skatinti energetiškai efektyvias ir klimatui palankias investicijas taikant tiesioginę sėją | 2023–2027 | 2023 | Žemės ūkio ministerija | Zigmas Medingis | Vykdoma. Iki 2023 m. pabaigos per Modernizavimo fondą buvo finansuota 80 projektų dėl tiesioginių ir juostinių sėjamųjų įsigijimo. Kompensacinė parama sudarė daugiau kaip 2,9 mln. eurų, o privačių lėšų investicija siekė apie 8,8 mln. eurų. Iš viso iki 2023 m. pabaigos į bearimes technologijas investuota beveik 12 mln. eurų, kurios užtikrino, kad tiesioginės ir juostinės sėjos būdu būtų apsėta apie 30 000 hektarų plotas. Modernizavimo fondo parama tęsiama iki 2027 m. |  |  |
|  | 4.1.2. | Finansuoti ekologinio ūkininkavimo plėtrą | 2023–2027 |  | ŽŪM | Jurgita Čeponienė | Vykdoma. Pagal LŽŪKPP priemones, kurios skirtos ekologiniams ūkiams remti, išmokėta 44 393 167 Eur (2024-04-04 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM duomenys). |  |  |
|  | 4.2.1. | Nustatyti reikalavimus medienos naudojimui statybos medžiagoms, naudojamoms žaliajai statybai | 2023 | 2024 | AM | Daiva Kazlauskienė | Pradėta vykdyti | Užsitęsę diskusijos dėl kai kurių aktualių temų įstatymo projekte: siūlomos naujos miškų grupių sistemos, kuriai iš esmės nepritaria visi socialiniai partneriai, taip pat klausimai dėl naujų miško kirtimų ribojimų įvedimo ar nepakankamų ribojimų, dėl kompensacijų miško savininkams ir kt. | Užsitęsę diskusijos dėl kai kurių aktualių temų įstatymo projekte: siūlomos naujos miškų grupių sistemos, kuriai iš esmės nepritaria visi socialiniai partneriai, taip pat klausimai dėl naujų miško kirtimų ribojimų įvedimo ar nepakankamų ribojimų, dėl kompensacijų miško savininkams ir kt. |
|  | 6.1.1. | Formuoti efektyvesnę maisto švaistymo prevencijos politiką bendradarbiavimo platformoje, užtikrinant dalijimąsi gerąja patirtimi ir geriausių maisto švaistymo prevencijos sprendimų paieškas | 2023 | 2025 | AM |  | Pradėta vykdyti | Sukurta maisto švaistymo bendradarbiavimo platforma (grupė), kurioje nariai dalijasi gerąja patirtimi. |  |
|  | 6.1.3. | Priemonė. Numatyti finansavimo priemones, skatinančias paramą ir labdarą, mažinant maisto atliekų susidarymą pirminėje maisto produktų gamyboje ir jį perdirbant | 2023 | 2027 | ŽŪM | Loreta Mačytė | Vykdoma. Žemės ūkio ministerija nuo 2022 m. teikia finansinę paramą labdaros organizacijoms už maisto, surinkto iš maisto tvarkymo subjektų (pirminės gamybos ir maisto pramonės), tvarkymą pagal Paramos už labdarai atiduodamą maistą teikimo taisykles. Paramos suma siekia iki 0,5 Eur už kilogramą maisto produktų, surinktų iš pirminės gamybos ir maisto pramonės subjektų ir vėliau paaukotų labdarai. 2023 m. už skirtus 400 tūkst. Eur išsaugota 800 tonų žmonėms tinkamo maisto. 2024 m. skirta 500 tūkst. Eur, tikimasi išsaugoti 1000 tonų žmonėms skirto maisto. |  |  |
| 3. | 6.1.5. | Parengti statybinių atliekų nelaikymo atliekomis kriterijus | 2023 |  | AM |  | Vėluoja | Parengto ir suderinto projekto notifikavimas EK, po kurio projektas bus pateiktas tvirtinimui. Įsigaliojimas 2024-11-01 | 2024 m. kovo 20 d. numatomas baigti |
|  | 6.2.3. | Peržiūrėti padangų, alyvos, akumuliatorių, baterijų, filtrų, amortizatorių, transporto priemonių ir EEĮ gamintojų atsakomybės principo teisės aktų reikalavimus, parengti pakeitimus | 2023 | 2024 | AM |  | Įvykdyta | 2023 m. sausio 27 d. (TAIS Nr. 23-1237), 2023 m. rugpjūčio 28 d. (TAIS Nr. 23-1237 (2)), 2024 m. vasario 21 d. (TAIS Nr. 23-1237 (4)) pateikti derinti visuomenei, socialiniams-ekonominiams partneriams ir institucijoms šių įstatymų pakeitimų projektai: 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas, 2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 4, 7, 111, 121, 182, 22, 30, 32, 33, 34, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 3415, 3418, 3423, 3425, 3426, 3428, 3431 straipsnių, šeštojo skirsnio, 5 priedo pakeitimo, 3433, 3434, 3436, 3437 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 321 straipsniu ir antruoju2 skirsniu įstatymo Nr. XIV-407 14 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 3. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 straipsnių 3, 7 ir 8 priedų pakeitimo įstatymo projektas), 4. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6, 9 straipsnių ir 4 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2173 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, 5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 84, 85, 94, 95, 99, 102, 105 ir 107 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 1022 ir 1023 straipsniais įstatymo projektas, 6. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 241, 248, 249, 250, 252, 255, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas. |  |
|  | 6.2.7. | Sukurti pramonės atliekiškumo indekso skaičiavimo metodiką | 2023-2024 | 2023 | VšĮ „Inovacijų agentūra“, Aplinkos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Teresė Škutaitė Lygita Bonikatienė | Parengta studija „Lietuvos pramonės atliekiškumo rodiklis“. VDA parengta atliekiškumo smėliadėžė, duomenys makro lygmeniu. Mezo ir mikro lygmenimis duomenis numatyta pradėti stebėti metų gale | - | - |
|  | 6.2.8. | Skatinti aplinkai draugiškų pažangių, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose S4 srityse | 2023-2027 | 2023 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ „Inovacijų agentūra“ | Daiva Jankauskienė | Kvietimas Nr. 1 pagal priemonės veiklą paskelbtas 2023-08-30, sustabdytas dėl 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, keitimo. Įsigaliojus 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentui (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, Kvietimas Nr. 1 atnaujintas 2024-02-23 ir galioja iki 2024 m. gegužės 15 d. Š. m. nėra nė vieno pasirašyto įsakymo dėl finansavimo skyrimo, nėra sudaryta sutarčių ir išmokėta lėšų. | - | - |
|  | 6.2.9. | Sukurti antrinių žaliavų sistemą pramonei | 2023-2025 | 2023 | VšĮ „Inovacijų agentūra“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Aplinkos ministerija | Teresė Škutaitė Erika Tauraitė-Kavai | Parengta studija „Lietuvos antrinių žaliavų sistemos formavimas“. Parengtas antrinių žaliavų sistemos įgyvendinimo plano projektas Antrinių žaliavų sistemos sukūrimui. Planas pateiktas Žiedinės ekonomikos darbo grupės posėdyje ir pagal gautas pastabas yra tikslinamas | - | - |
| 6.3.1 |  | parengti teisės aktų pataisas, numatančias, kad gyventojams, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas, būtų skaičiuojamas mažesnis mokestis už atliekų tvarkymą |  | 2023 | Aplinkos ministerija | Aistė Krincikaitė | Pateiktas LRV tvirtinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, kuris numato, kad savivaldybės tarybos sprendimu atliekų turėtojams (fiziniams asmenims), kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas jų susidarymo vietoje, gali būti nustatyta mažesnė mokėtina rinkliavos ar įmokos suma. Savivaldybė arba savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, vykdydami komunalinių atliekų turėtojų registravimą aplinkos ministro nustatyta tvarka, turi teisę tvarkyti duomenis apie atliekų turėtojų (fizinių asmenų) vykdomą biologinių atliekų, susidarančių namų ūkiuose, kompostavimą jų susidarymo vietoje. | Užtruko derinimas su suinteresuotomis institucijomis | Planuojama LRV nutarimas teikiant projektą Seimui 2024-06-01 |

LIETUVOS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IKI 2035 M. GAIRIŲ KRYPČIŲ, UŽDAVINIŲ POVEIKIO RODIKLIŲ, PRIEMONIŲ, JŲ RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO 2023 M. ATASKAITA

| NPP uždavinio poveikio rodiklio Nr. | Krypčių, uždavinių, poveikio rodiklių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai | Priemonės rodiklis |  |  |  | Atsakingas (dalyvaujantis) vykdytojas |  | Neįvykdytas rodiklis arba vėluojama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pradinė reikšmė | 2025 m. reikšmė* | 2030 m. reikšmė* | pasiekta reikšmė | institucija | atsakingas asmuo | neįvykdymo arba vėlavimo priežastys | planuojamas įvykdymo terminas |
| P-1-2-3-1 | Rodiklis. „Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas“ (P-09-001-02-03-02-17) (paramą gavusių dalyvių skaičius) (vnt.) | – | – | 652 | 225 | SADM |  |  |  |
| P-2-1-1 | Išteklių produktyvumas. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 1.10) | 0,82 (2019) | 1,1 | 1,5 | 1,1271 (2022) | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Lygita Bonikatienė | - | 2023 metų reikšmė EUROSTAT duomenų bazėje bus paskelbta 2024 m. IV ketv. |
| R-2-1-1-1 | Parengta studija (vnt.) |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| R-2-1-2-1 | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius (vnt.) | 0 (2022) |  | 3 (2026) | 0 (2023) | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Jurgita Žiemienė | - | - |
| R-1-2-4-1 | Įdiegta žiedinės ekonomikos plėtrą palaikančių skaitmeninių–žiedinių technologijų ir (ar) sistemų tarp jų sukurtų skaitmeninių – žiedinių dvynių skaičius |  |  | 15 (2026) | - | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Jurgita Žiemienė | Atlikus kaštų ir naudos analizę ir atsižvelgiant, kad Energetikos ministerija taip pat nusimatė panašią priemonę NEKS plane, išvengiant priemonių dubliavimo nuspręsta priemonės atsisakyti. Siūlome priemonę išbraukti. | - |
| P-2-2-1 | Pramonės sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 1.4.3) | +23,5 (2016–2018) | +2,2 | -19 | -35 % (2022) | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Jolanta Baskutienė | - | - |
| P-2-2-2 | Privačios investicijos, naujos darbo vietos ir bendroji pridėtinė vertė žiedinės ekonomikos sektoriuje (mln. Eur) | 607 (2019) |  | 1200 |  | Aplinkos ministerija |  | Atkreipiame dėmesį, kad EUROSTAT duomenų bazėje tokio rodiklio nėra. Siūlome atskirti rodiklius: 1. Privačios investicijos ir bendroji pridėtinė vertė žiedinės ekonomikos sektoriuje (mln. EUR) (Statistics ¦ Eurostat (europa.eu)) 2. Darbo vietos žiedinės ekonomikos sektoriuje (Statistics ¦ Eurostat (europa.eu)) | - |
| R-2-2-1-1 | Sumažintas ŠESD kiekis per visą įgyvendinimo laikotarpį (kt CO2 ekv.) |  |  | 143,44 |  | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | - | Šis rodiklis yra skirtas vertinti priemonę, kuri buvo įtvirtinta XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Buvo planuota atlikti 6.1.5. priemonės įgyvendinimo alternatyvų analizę, siekiant įvertinti šios priemonės pridėtinę vertę. Tačiau 2023 m. įgyvendinimo planas buvo pakeistas ir šios priemonės buvo atsisakyta. | - |
| R-2-2-2-1 | Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos |  |  | 260 |  | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aurelija Kazlauskienė | Priemonė dar nepradėta vykdyti ir rodiklį nustatyti realiai neįmanoma | - |
| R–3-4-3-1 | Atnaujinti teisės aktai (vnt.) |  | 1 (2023) |  |  | Aplinkos ministerija |  | Įvykdyta |  |
| P–4-1-1 | Žemės ūkio sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.2.1) | 3,1 (2016–2018) | -3,8 | -11 | 2023 m. duomenys bus tik 2025 m. | Žemės ūkio ministerija (duomenis teikia AAA pagal Nacionalinės išmetamų į atmosferą ŠESD kiekio apskaitos ataskaitą) | Zigmas Medingis |  |  |
| R–4-1-1-1 | Sutaupytas degalų kiekis (l/ha) | 33,9 |  | 40 | 40 | Žemės ūkio ministerija | Zigmas Medingis |  | PASTABA: rodiklis pasiektas pasėlių plotuose, kuriuose naudojamos pagal Modernizavimo fondo priemonę įsigytos tiesioginės ir juostinės sėjamosios (apie 30 000 ha plote). |
| R-4-1-2-1 | Naudojamų ekologinio žemės ūkio naudmenų dalis nuo žemės ūkio produkcijos gamintojų naudojamų žemės ūkio naudmenų (proc.). | 8,1 (2019) | 12 | 16,2 | 8,5 | ŽŪM | Jurgita Čeponienė |  |  |
| 4.2 | Uždavinys. Skatinti didesnės pridėtinės vertės kūrimą iš medienos biomasės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R–4-2-1-1 | Priemonė. Patvirtintas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymas | - | patvirtinta (2023) |  | Miškų įstatymo projektas 2024-02-09 pateiktas LRV, grąžintas tobulinti. Iki 2024-04-19 patikslintą projektą planuojama pakartotinai teikti LRV. | AM | MPG | Užsitęsę diskusijos dėl kai kurių aktualių temų įstatymo projekte: siūlomos naujos miškų grupių sistemos, kuriai iš esmės nepritaria visi socialiniai partneriai, taip pat klausimai dėl naujų miško kirtimų ribojimų įvedimo ar nepakankamų ribojimų, dėl kompensacijų miško savininkams ir kt. | Tikimasi, kad Seime Įstatymo pakeitimo projektas bus priimtas dar šioje pavasario sesijoje iki 2024-06-30. |
| R–6-1-3-1 | Surinkto perteklinio maisto iš ūkininkų ir maisto pramonės įmonių kiekis (t) | 800 | 1000 |  | 800 | ŽŪM | Loreta Mačytė |  |  |
| R-6-2-7-1 | Sukurta pramonės atliekiškumo indekso apskaičiavimo metodika, (vnt.) | 1 | (2023) |  | 1 (2023) | Ekonomikos ir inovacijų ministerija VšĮ „Inovacijų agentūra“ | Lygita Bonikatienė Teresė Škutaitė | - | - |
| R-6-2-8-1 | Įmonės, diegusios aplinkosaugos inovacijas, procentais | 35,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-6-2-9-1 | Pateiktas pasiūlymas dėl antrinių žaliavų sistemos pramonei sukūrimo | 1 (2023) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| R–6-3-1-1 | Aplinkos ministro įsakymu patvirtinti reikalavimai |  | Patvirtinta (2023) |  |  | AM |  | Reikalavimai nustatomi Atliekų tvarkymo įstatymu | Projektas pateiktas LRV, Planuojama Seimui teikti 2024-06-01 |

Paramos už labdarai atiduodamą maistą teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-226.