2023 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA
1. BENDRA INFORMACIJĄ APIE KLIMATO KAITOS PROGRAMĄ
Klimato kaitos valdymo priemonėms papildomai finansuoti 2009 m. (Klimato kaitos valdymo) įstatymu sudaryta Klimato kaitos programa (toliau – KKP). KKP lėšos kaupiamos atskiroje Valstybės iždo sąskaitoje ir planuojamos valstybės biudžete. 
KKP finansavimo šaltiniai nurodyti Lietuvos Respublikos Klimato valdymo įstatymo 10 str. 2 dalyje, visgi  pagrindinis finansavimo šaltinis yra lėšos, gautos už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus. Lietuvos Respublikos Klimato valdymo įstatymo10 str. 3 dalyje įtvirtintas KKP lėšų naudojimas. Pagrindinis KKP tikslas yra finansuoti projektus, kurie prisideda prie Lietuvos klimato tikslų pasiekimo. 

2. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI IR PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTYS
Lietuvos Respublikos Klimato valdymo įstatymo 10 str. 4 dalyje nurodyta KKP lėšų valdymo bendrosios nuostatos – nuo 2022 m. sausio 1 d. ketverių metų KKP investicijų planus ir jų pakeitimus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 
2022 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos  investicijų plano patvirtinimo“ patvirtintas 2022-2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planas. 
2023 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtinto atnaujintą 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planą ir paskirstė 111,7 mln. eurų konkrečioms finansavimo kryptims, pagal Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane suplanuotas priemones. Atrenkant konkrečias NEKSVP priemones, kurios gali būti finansuojamos programos lėšomis, atsižvelgta į šiuos atrankos kriterijus: 
1. Prioritetas teikiamas papildomoms NEKSVP priemonėms, kurios neturi kitų patvirtintų finansavimo šaltinių, joms įgyvendinti negalima naudotis Europos Sąjungos investiciniais fondais ar kitomis programomis. 
2. Atsižvelgta į finansavimo laikotarpį (nuo kurių metų priemonę reikia finansuoti), prioritetas skiriamas priemonėms, kurias reikia finansuoti iki 2025 m. arba kurių kvietimai pagal patvirtintus finansavimo šaltinius yra pasibaigę ir nebus skelbiami artimiausiu metu. 
3. Vertintas priemonės aplinkosauginis efektyvumas (skaičiuotas planuojamas ŠESD kiekio sumažinimas).  
4. Priemonės įgyvendinimo efektyvumas ir paprastumas. Prioritetas teikiamas priemonėms, kurioms parengti finansavimo tvarkos ar aprašai, ir buvo administruojamos. Šios priemonės būtų įgyvendinamos greičiau, kvietimus būtų galima skelbti šiais metais. 
5. Priemonės mastas ir naudos gavėjai (ar priemonė skirta konkrečiam pareiškėjui, ar didesniam pareiškėjui skaičiui). Prioritetas skiriamas priemonėms, kurios pasieks didesnę pareiškėjų (naudos gavėjų) grupę ir pridėtine verte pasinaudos daugiau subjektų. 
6. Priemonės pobūdis – ar ji reguliuojamoji, šviečiamoji ar mokslinė, ekonominė-investicinė. Siūlome finansuoti ekonomines-investicines priemones, kurios prisidės prie kiekybinio ŠESD sumažinimo; tokios priemonės atitinka programos finansavimo pobūdį. 
	
	I SKYRIUS
2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PAJAMOS

	1.
	2022–2025 m. planuojamos gauti pajamos
	286 mln. Eur

	2.
	2022 m. planuojamos gauti papildomos pajamos dėl išaugusios apyvartinių taršos leidimų kainos
	52,8 mln. Eur

	3.
	Nerezervuotos lėšos pagal 2019–2021 m. gautas paraiškas ar skirtą finansavimą
	19,8 mln. Eur

	
	Iš viso
	358,6 mln. Eur

	
	II SKYRIUS
2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO SRITYS

	4.
	Tęstinės veiklos:
	

	4.1.
	Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos
	12 mln. Eur

	4.2.
	Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose valstybėse
	8 mln. Eur

	4.3.
	Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“
	48 mln. Eur

	4.4.
	Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) 
	1,4 mln. Eur

	4.5.
	Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo  skatinimas
	5 mln. Eur

	4.6.
	2014–2020 m. Europos Sąjungos priemonės „Viešųjų centrinės valdžios pastatų atnaujinimo“ finansavimas pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“
	10 mln. Eur

	
	Iš viso 
	84,4 mln. Eur

	5.
	Pažangos veiklos:
	

	5.1.
	Pastatų atnaujinimas (modernizavimas)
	16 mln. Eur

	5.2.
	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas 
	81 mln. Eur

	5.3.
	Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui
	33 mln. Eur

	5.4.
	Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo  skatinimas
	12 mln. Eur

	5.5.
	Juridinių asmenų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo skatinimas
	15 mln. Eur

	5.6.
	Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72, 155.4 papunktyje nurodyta priemonė „Neutralaus poveikio klimatui Vyriausybė nuo 2024 m.“
	5 mln. Eur

	5.7.
	Finansinė paskata nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams formuojant  klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą
	0,5 mln. Eur

	6.
	Atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano  priemonių įgyvendinimui (patvirtinta LRV nutarimu 2023 m. lapkričio 18 d.):
	111,7 mln. Eur

	6.1.
	Pastatų atnaujinimas (modernizavimas)
	64 mln. Eur

	6.2.
	Mažiau taršaus transporto įsigijimo ir (ar) panaudojimo skatinimas ir infrastruktūros sukūrimas ir (ar) jos plėtra
	24,6 mln. Eur

	6.3.
	Juridinių asmenų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo skatinimas
	12,1 mln. Eur

	6.4.
	Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas
	7 mln. Eur

	6.5.
	Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į  miško žemės apskaitą
	4 mln. Eur

	
	Iš viso 
	274,2 mln. Eur


2022 m. birželio 1 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-160 patvirtinta pažangos priemonė „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti Klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“. 2023 m. gruodžio 19 d. patvirtintas šios pažangos priemonės aprašo pakeitimas. 

3. KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS
3.1.  2024 m. planuojami kvietimai teikti paraiškas 
2024 m. planuojame paskelbti visus kvietimus, pagal atnaujintame ketverių metų investicijų plane suplanuotas priemones, kurios yra Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane.
Nuo š. m. sausio 16 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimus: „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“, „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“, nuo š. m. kovo 1 d. skelbiamas kvietimas „Fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui)“.
Kiti finansavimo sąlygų tvarkos aprašai rengiami pagal naują Finansų ministerijos patvirtintą Strateginio valdymo metodiką, Europos socialinio fondo agentūra skaičiuoja fiksuotus įkainius.

3.2. 2022-2023 m. kvietimai teikti paraiškas
Nors programos lėšos nuo 2022 m. sausio 1 d. planuojamos ketveriems metams (2022-2025 m.), didžioji dalis kvietimų (15 kvietimų (už 114 mln. eurų) buvo paskelbti 2022 m., 2023 m. paskelbti keturi kvietimai teikti paraiškas, tačiau ataskaitoje pateikiama informacija ir apie 2022 m. paskelbtus kvietimus, kurie vyko ir baigėsi 2023 m. 
Lentelėje parodoma kvietimo suma, kvietimo laikotarpis ir už kiek lėšų gauta paraiškų.
	Nr.
	Kvietimo (priemonės pavadinimas)
	Kvietimo suma, mln. EUR
	Kvietimo pradžia
	Kvietimo pabaiga
	Gauta paraiškų. mln. EUR

	1.
	Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose valstybėse
	4
	2023.01.30
	2023.04.21
	
8,95

	2.
	Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)
	2
	2022.12.16
	2023.01.19
	2,12

	3.
	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui
	2
	2022.06.10
	2023.06.01
	
1,02

	4.
	Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas
	3
	2022.12.09
	2023.12.08
	0,62

	5.
	Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui 
	31
	2023.07.03
	2023.09.01
	67,41

	6.
	Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)
	8
	2022.06.10
	2023.06.10
	7,66

	7.
	Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas
	4
	2022.06.10
	2023.06.10
	1,96

	8.
	Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas
	5
	2022.08.01
	2023.07.21
	6,78

	9.
	Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse
	10
	2023.09.20
	2024.09.19
	0,14

	10.
	Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą
	0.5
	2023.01.30
	2023.03.31
	1,17

	SUMA (IŠ VISO)
	      69,5 mln. EUR
	



3.3. Informacija apie kvietimus
Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose valstybėse: 2023 m. sausio mėnesį Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbė kvietimą teikti paraiškas projektams, pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą koncepciją „Kova su klimato kaita: klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį“. 2023 m. valstybės partnerės galėjo būti: Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybės, pasirašiusios su Europos Sąjunga asociacijos sutartis: Moldova, Sakartvelas, Ukraina ir Armėnija, pasirašiusi Europos Sąjungos ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą (CEPA), Vidurinė Azija – Uzbekistano Respublika.  Parama 2023 m. liepos 27 d. aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-251 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš Klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „Kova su klimato kaita: klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį“ skirta 12 projektų (4 projektai bus įgyvendinami Ukrainoje, 3 projektai – Sakartvele, 2 – Moldovoje, 2 – Armėnijoje, 1 – Uzbekistane – planuojama įdiegti 3,8 MW galios saulės elektrinių, taip pat Sakartvele įgyvendinti sąvartyno nudujinimo projektas). 
Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas): finansavimas aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu skirtas 13 projektų.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui: finansavimas skirtas 96 projektams. Planuojama įdiegti 819,68 kW galios saulės elektrinių, vidutiniškai pagaminti elektros energijos 799,19 MWh/metus. Planuojamų įdiegti biokurų katilų galia 364,2 kW.
Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas: skirtas finansavimas 21 projektui, planuojama, kad bus įrengta 497 KW galios saulės elektrinių, dar 22 paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūra vertina, planuojama, kad iš viso bus įrengta 1000 kW galios saulės elektrinių.
Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui  finansavimas skirtas 9 paraiškoms, planuojama per metus pagaminti 75 tūkst. m3/metus.
Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) sunaikinta 10 260 taršių eisme dalyvaujančių automobilių ir jie iškeisti į 490 viešojo transporto bilietų, 685 e-piniginės papildymų (dalijimosi paslaugų); 6 606 elektrinių dviračių; 12 425 dviračių ar elektrinių paspirtukų.
Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas sunaikinta 1 955 taršių eisme dalyvaujančių automobilių ir jie pakeisti į 1 955 mažiau taršių automobilių, naujai įsigyjamas M1 klasės mažiau taršus automobilis, kurio bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km ir varomas benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra (dyzelis netinkama kuro rūšis).

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas – gauta 14 paraiškų, įgyvendinus projektus planuojama sutaupyti: 3755 MWh elektros energijos; 4021 MWh šiluminės energijos; 2782 MWh gamtinių dujų.
Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse 1 paraiškai patvirtintas finansavimas, šiuo metu 2 paraiškos vertinamos. Kvietimas vyksta iki 2024 m. rugsėjo 19 d. 12 val.
Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą 7 NVO projektams skirta 0,5 mln. eurų subsidija:
· „Vartotojų aljansas“ projektui „ŽALINK – Žaliosios ambicijos link: tikslinių grupių mobilizavimas siekiant plataus palaikymo ambicingoms Žaliojo kurso iniciatyvoms“ 98 047,67 eurų subsidiją.
· VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ projektui „Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje“  105 434,08 eurų subsidiją.
· „Lietuvos gamtos fondas“ projektui „Klimato čempionai versle“ 79 868,00 eurų subsidiją.
· VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ projektui „Pelkių atkūrimo skatinimas darant poveikį teisėkūrai, didinant visuomenės sąmoningumą ir įtrauktį, siekiant šalies ŠESD emisijų sumažinimo“ 85 856,43 eurų subsidiją.
·  „Nacionalinė vartotojų konfederacija“ projektui „Klimato kaitos švelninimo politikos vietos savivaldoje įgyvendinimo NVO advokacijos priemonės sukūrimas ir bandomasis pritaikymas“ 45 654,54 eurų subsidiją.
· VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“ projektui „VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“ visuomenės informavimo ir poveikio klimato kaitai projektas“ 59 074,76 eurų subsidiją.
· VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ projektui „Darnus judumas Lietuvoje: misija įmanoma“ 26 064,52 eurų subsidiją (skiriamas dalinis finansavimas dėl kvietimui skirtų lėšų trūkumo).

4. LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS 2023 METAIS
Kaip ankstesniais metais, taip ir 2023 m. daug dėmesio skirta mokėjimų iš Klimato kaitos programos planavimui. Mokėjimų planavimui naudojamas mokėjimų planavimo „Cash flow“ Excel įrankis. Žemiau grafike matomi Klimato kaitos programos mokėjimai 2012-2023 m. 
Kadangi įgyvendinami infrastruktūriniai tokie, kaip pvz. biometano gamyba ir (ar) išvalymas, jie trunka 36 mėnesius, todėl didžiausi išmokėjimai vyksta projektų pabaigoje.

Lėšų išmokėjimas 2012-2023 m.

5. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMAS
5.1. ŠESD emisijos Lietuvoje
Nacionalinės 2024 m. ŠESD apskaitos duomenimis Lietuvoje į atmosferą (2022 m.) išmesta 19,3 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 4,7 proc. mažiau nei 2021 m. 

Daugiausia ŠESD išmetė transporto (31,2 proc.) ir energetikos (29,8 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (22,9 proc.), kiek mažiau ŠESD išmesta pramonės (11,8 proc.) ir atliekų (4,3 proc.) sektoriuose. Lyginant su 2021 m. ŠESD kiekis mažėjo visuose šalies ūkio sektoriuose – energetikos (-6,6 proc.), transporto (-1,8 proc.), pramonės (-17,1 proc.), atliekų (-4,4 proc.), išskyrus žemės ūkio sektorių, kuriame buvo stebimas ŠESD emisijų padidėjimas 1,8 proc. Didžiausias emisijų sumažėjimas absoliučiais dydžiais buvo pramonės sektoriuje (0,47 mln. tCO2e), kuris daugiausiai buvo sąlygotas chemijos pramonės apimčių sumažėjimu 2022 m.
Žemiau grafike parodytas ŠESD pasiskirstymas ES apyvartinių leidimų sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose ir nedalyvaujančiuose sektoriuose:
 
       ATL sektorius (26,2 % išmetimų)                                                 NE ATL sektorius (73,8 % išmetimų)

5.2. KKP priemonių planuojamas ŠESD kiekio sumažinimas
Grafike palyginamas Lietuvoje per metus išmetamas ŠESD kiekis ir priemonių efektas, planuojama, kad 2023 m. finansuotos priemonės (už 69 mln. eurų) per metus sutaupys apie 25,97 kt CO2 ekv., tai apie 0,13 proc. nuo 2022 m. emisijų, per priemonių gyvavimo laikotarpį –311,65 kt CO2 ekv. kt CO2ekv., tai sudarytų apie 1,61 proc. nuo visų 2022 m. emisijų.​ 
 
Vertinant išmetamų ŠESD kiekio sumažinimą, įgyvendinus veiklą, finansuojamą KKP lėšomis, lyginamas išmetamų ŠESD kiekis įgyvendinus veiklą (projektinis scenarijus) su išmetamu ŠESD kiekiu šios veiklos neįgyvendinus (bazinis scenarijus) per vertinamąjį laikotarpį. Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas yra išmetamų ŠESD kiekio pagal bazinį scenarijų ir pagal projektinį scenarijų skirtumas. Išmetamų ŠESD kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: išmetamų ŠESD kiekis = veiklos duomenys * taršos faktorius   
Projekto vertinamojo laikotarpio pradžia laikoma, kai projektinio scenarijaus atveju būtų pradėta veikla, sąlygojanti išmetamų ŠESD kiekio mažinimą. Projekto vertinamojo laikotarpio trukmė priklauso nuo įgyvendinamos veiklos tipo (nurodyta lentelėje žemiau).
ŠESD sumažinimo skaičiavimai atliekami remiantis ir realiais duomenimis iš projektų paraiškų.
Žemiau grafike priemonių palyginimas, kiek 1 euras 2023 m. Klimato kaitos programos lėšų (paramos) sutaupo kg/CO2 ir kiek 1 euras projekto vertės sutaupo kg/CO2.
Vidutiniškai 1 investuotas KKP euras sutaupo 20,43 kg CO2.


Vystomojo bendradarbiavimo projektų efektyvumas toks didelis, kadangi planuojama įdiegti 3,8 MW galios saulės elektrinių, taip pat Sakartvele planuojama įgyvendinti sąvartyno (sutvarkymo) nudujinimo projektą.
Biometano gamybos priemonėje vertinama, kad per metus bus pagaminta ~75 mln. m3/metus.
AEI nepasiturinčių priemonėje vertinama, kad diegiamų saulės jėgainių galia 819,68 kW, vidutiniškai pagaminama elektros energijos 799,19 MWh/metus, diegiamų biokuro katilų galia 364,2 kW.
Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) priemonėje vertinama, kad iš eismo bus pašalintas kas trečias automobilis, nors sunaikinta 10 260 automobilių ir įsigyjama 490 viešojo transporto bilietų, 685 e-piniginės papildymų (dalijimosi paslaugų); 6 606 elektrinių dviračių; 12 425 dviračių ar elektrinių paspirtukų.
Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas – vertinama, kad sunaikinta 1955 automobilių (70 proc. dyzelinių, 24 proc. benzininių, 6 proc. dujinių automobilių), o įsigyjama 33 proc. naujų automobilių, 67 proc. dėvėtų automobilių.
Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas) – vertinama, kad bus sutaupyta 40 proc. šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir pasiekta ne mažesnė nei B pastato klasė po modernizavimo. Modernizuojama 13 pastatų (projektų), skaičiavimams naudoti šie duomenys.
Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse – kvietimas dar vyksta, ŠESD skaičiavimuose vertinamas tik 1 projektas,  kuriame diegiamas 48 kW šilumos siurblys ir 24 kW saulės elektrinė.
Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas – planuojama, kad bus įdiegta apie 1000 kW galios saulės elektrinių.
Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas – gauta 14 paraiškų, įgyvendinus projektus planuojama sutaupyti: 3755 MWh elektros energijos; 4021 MWh šiluminės energijos; 2782 MWh gamtinių dujų.
Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą – ŠESD nevertinamas.





	


Nr.
	


Lėšų naudojimo sritis
	


Skirta lėšų mln. EUR
	
Rezervuota lėšų pagal pa-raiškas ar sutar-tis (iki 12-31, mln. EUR)
	


Gautų paraiš-kų skaičius vnt. (iki 12-31 ar kvieti-mo pab.)
	


Išmokėta mln. EUR (iki 12-31)
	


Planuo-jamas sumažinti ŠESD ktCO2/ projek-to laikotarpiui
	


Vertina-masis laiko-tarpis, metais (kiek metų priemo-nė duoda efektą)
	ŠESD suma-žinimas kgCO2/
EUR paramos per projekto vertina-mąjį laiko-tarpį
	ŠESD suma-žinimas
kgCO2/EUR projekto vertei per projekto vertinamąjį laikotarpį

	1.
	Vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose valstybėse
	4
	3.5
	12
	1,48
	160,94
	15-20
	45,98
	29,57

	2.
	Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)
	2
	1.18 
	13
	0.03 
	16,68
	25
	14,18
	4,25

	3.
	Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui
	2
	1,02
	96
	0,75
	10,1
	15-20
	9,85
	8,57

	4.
	Saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimas
	3
	0,62 
	43
	0,05 
	4,42 
	20
	7,17
	3,21

	5.
	Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodųjų išvalymui 
	31
	31
	9
	0
	133,34
	15
	64,52
	18,59

	6.
	Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)
	8
	7,56
	10 260
	7,56
	66,72
	10
	8,82
	8,82

	7.
	Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas
	4
	1,96
	1 955
	1,96
	18,04
	10
	9,23
	4,59

	8.
	Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas
	5
	2,99
	14
	0,43
	34,48
	8/10/15
	4,28
	1,02

	9.
	Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse*
	10
	0,01
	1
	0
	0,28
	15
	19,82
	3,85

	10.
	Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą
	0,5
	0,5
	7
	0
	nevertinama

	
	IŠ VISO
	69,5
	-
	12 422
	
	
	
	
	

	*kvietimas vyksta iki 2024 rugsėjo 19 d. 12 val.





2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m. 	2021 m. 	2022 m. 	2023 m.	2.2000000000000002	14.9	40	43.6	66	42.7	22.9	19.3	33.200000000000003	42.49	93.8	97.1	
mln. eurų




Energetika	Transportas	Pramonės procesai	Žemės ūkis	Atliekos	5744.7816668725463	6011.3517523650844	2282.0202427942613	4422.562926577456	820.81991196560057	

Chemijos pamonė	Šilumos ir energijos gamyba	Naftos perdirbimas	Mineralinių produktų gamyba	Kuro deginimas pramonėje	Vandenilio gamyba	Kita	1180.2654110804181	1031.8466782281455	1187.4440315423944	700.27312636346551	640.6984804112617	236.6355988401553	51.262953751272036	

Transportas	Žemės ūkis	Pramonė	Atliekų tvarkymas	Mažoji energetika	6011.3517523650844	4422.562926577456	1019.304295140756	820.81991196560057	1979.6857978951916	
19 281,54 kt CO2

[VALUE] kt CO2

LT ŠESD 	KKP priemonių ŠESD	19281.54	311.64999999999998	
ŠESD sumažinimas 1 EUR/kgCO2 projekto vertės 

Projekto vertės	
Įmonių EE projektai pagal audito ataskaitas	Saulės elektinės daugiabučiuose	Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse	Įmonių pastatų modernizavimas	Mažataršiai fiziniams asmenims	Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas 
	AEI nepasiturintiems gyventojams	Biometano gamyba	Vystomojo bendradarbiavimo projektai	1.02	3.21	3.8506103869232371	4.25	4.59	8.82	8.57	18.59	29.57	


ŠESD sumažinimas 1 EUR/kg CO2 KKP paramos

KKP paramos	
Įmonių EE projektai pagal audito ataskaitas	Saulės elektinės daugiabučiuose	Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse	Įmonių pastatų modernizavimas	Mažataršiai fiziniams asmenims	Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas 
	AEI nepasiturintiems gyventojams	Biometano gamyba	Vystomojo bendradarbiavimo projektai	4.28	7.17	19.814735945485523	14.18	9.23	8.82	9.85	64.52	45.98	


Sunaikinus taršų automobilį įsigyta (1 000 EUR)



El. paspirtukai, dviračiai	El. dviračiai	Mažataršiai automobiliai	Dalijimosi paslaugos	Viešojo transporto bilietai	12425	6606	1955	685	490	


