LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIETUVOS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS GAIRIŲ IKI 2023 METŲ ĮGYVENDINIMAS 2024 METAIS

ATASKAITA

2025 m. gegužės 29 d.

1 priedas

LIETUVOS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IKI 2035 M. GAIRIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

UŽ 2024 M.

| Eil.Nr. | Priemonės Nr. | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Įvykdymo terminas (metai) |  | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo eiga | Informacija apie įvykdymą (vykdymo eigą) | Neįvykdyta (vėluojama vykdyti) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numatytas įvykdymo terminas | Įvykdyta metai | Atsakinga Institucija |  |  | Neįvykdymo (vėlavimo priežastys | Planuojamas įvykdymo terminas |
| 1. | 1.2.2. | Priemonė. Įgyvendinti žiedinės ekonomikos tematika mokymus, įtrauktus į bendrąsias švietimo ir profesinio mokymo programas | 2024 | 2024 | ŠMSM | Įvykdyta | Parengtos dvi kvalifikacijos tobulinimo programos, kurių trukmė po 48 val.: Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoje Geografijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui mokytojai susipažindinami su Geografijos bendrosios programoje (2022) keliamais prioritetais pažinti žmonijai kylančius iššūkius ir globalias permainas mūsų planetoje, siekiant darnaus vystymosi tikslų bei kitomis tarpdalykinėmis temomis, jų integravimu. Informatikos 2.mokytojų kompetencijų tobulinimo programoje “Informatikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui” viena iš veiklų apima darnų vystymąsi. Dalyvavo 248 mokytojai. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vykdoma | Profesinis mokymas:2023-2026 m. įgyvendinamas projektas „Formaliojo profesinio mokymo programų atnaujinimas ir (ar) parengimas“. Atnaujinamos profesinio mokymo programos ir jas atnaujinant siekiama įtvirtinti naują, aplinkai draugišką ir klimatui neutralią kryptį bei skatinti efektyvų išteklių naudojimą, tokiu būdu siekiama kaip galima geriau pasirengti perėjimui prie žiedinės ekonomikos, žaliojo kurso bei skaitmenizacijos. | Ekspertų darbo grupei atlikus profesinio mokymo turinio ir programų analizę atsižvelgiant į rinkoje vykstančius pokyčius, sietinus su žaliąja ir skaitmenine pertvarka ir išanalizavus situaciją, pateiktas profesinio mokymo programų, kurias reikėtų atnaujinti ar parengti naujai, sąrašas. Tęsiamas profesinio mokymo programų atnaujinimas pagal ekspertų darbo grupės sudarytą ir nacionalinėje profesinio mokymo pažangos platformoje apsvarstytą sąrašą. | 2026 |
| 3. | 1.2.3. | Priemonė. Parama verslui kurti, siekiant remti žaliosios pertvarkos ir žiedinės .ekonomikos tikslus | 2023 | 2026 II ketv. | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) | Vykdoma | 2023-2024 m. įvyko 4 paraiškų atrankos. 2023-2024 m. iš viso įsteigta 200 darbo vietų (iš jų 85 steigiamos darbo vietos susijusios su žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimu ir (arba) skatina žiedinę ekonomiką) ir dar pasirašytos 384 sutartys 407 vietų įsteigimui (iš jų - 142 steigiamos darbo vietos susijusios su žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimu ir (arba) skatina žiedinę ekonomiką) |  |  |
| 4. | 1.3.1. | Priemonė. Papildyti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašą žiediškumo kriterijais ir (ar) principais | 2024 | 2025 | AM | Pradėta vykdyti |  |  | 2025 m. gruodžio 31 d. |
| 5. | 1.3.2. | Priemonė. Parengti produktų gyvavimo ciklo sąnaudų metodiką, taikomą atliekant žaliuosius viešiuosius pirkimus | 2024 | 2026 | AM |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. | Priemonė. Parengti viešosiomis investicijomis finansuojamų projektų atrankos kriterijams taikytino žiediškumo vertinimo rekomendacijas | 2024 | 2024 | AM |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.1. | Priemonė. Atlikti potencialių investuotojų, galinčių prisidėti prie žiedinės ir žaliosios ekonomikos plėtojimo Lietuvai ir ES svarbiose vertės grandinėse, analizę | 2023 | 2030 | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |  | Pradėta vykdyti |  |  |
| 7. | 2.1.2. | Priemonė. Sukurti pramonei praktinių technologinių žinių ir sprendimų keitimosi platformą („Industry 4.0 Lab“) | 2023 | 2026 | EIM | Vykdoma | Projektai įgyvendinami pagal planą. Tarpinės ataskaitos pateiktos 2024 m. lapkričio mėn. EK tarpines ataskaitas patvirtino tik 2025 m. kovo mėn. |  |  |
| 8. | 2.2.2. | Priemonė. Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų diegimą įmonėse, veikiančiose S4 srityse | 2024 | 2027 | EIM | Pradėta vykdyti | Tiesioginių ILTE paskolų priemonė „Pokytis“ (veikla Transformacija) pradėta įgyvendinti 2024-11-21. Priemonei skirta 53,8 mln. Eur. Iki 2024 m. pabaigos paskolų suteikta nebuvo. |  |  |
| 9. | 2.2.3. | Priemonė. Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimą ir (ar) diegimą | 2023 | 2026 | EIM | Vykdoma | Pirmojo kvietimo Nr. 02-006-K duomenys (2024-12-31): - 69 įgyvendinti projektai; - 1 nutraukta projekto sutartis. Antrasis kvietimas Nr. 02-091-K galiojo nuo 2023-12-28 iki 2024-04-30. Pasibaigus PĮP vertinimui, 2024 m. pab. pasirašyta 12 sutarčių, iš kurių 1 įgyvendinta (2025 m. kovo 28 d. buvo patvirtinta galutinė VA). Šiuo metu administruojami 11 projektų, iš kurių 1 inicijuotas sutarties nutraukimas dėl PAFT 2 priedo 4.2.1 p. bendrojo atrankos kriterijaus neatitikimo |  |  |
| 10. | 2.2.4. | Priemonė. Skatinti įmonių perėjimą link žiedinės ekonomikos | 2024 | 2026 | EIM | Pradėta vykdyti | Per 2024 m. pasirašytos 3 sutartys už 65,1 mln. Eur. |  |  |
| 11. | 3.4.3. | Priemonė. Atnaujinti teisės aktus, nustatant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) techninius reikalavimus, atsižvelgiant į standartizuotų modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų naudojimo ir kitus technologinius sprendimus |  | 2023 | AM | Įvykdyta 2023 |  |  |  |
| 12. | 3.5.3. | Priemonė. Teikti finansines paskatas individualių namų savininkams atnaujinti individualius namus |  | 2022 | AM |  |  |  |  |
| 13. | 4.1.1. | Skatinti energetiškai efektyvias ir klimatui palankias investicijas taikant tiesioginę sėją | 2023–2027 | 2024 | Žemės ūkio ministerija | Vykdoma | Iki 2024 m. pabaigos per Modernizavimo fondą buvo finansuoti 158 projektai (2023 m. - 80 projektų) dėl tiesioginių ir juostinių sėjamųjų įsigijimo. Kompensacinė parama sudarė 7,9 mln. Eur (2023 m. - 2,9 mln. Eur), o privačių lėšų investicija siekė apie 18,1 mln. Eur. Iš viso iki 2024 m. pabaigos į bearimes technologijas investuota beveik 24 mln. Eur, kurios užtikrino, kad tiesioginės ir juostinės sėjos būtų apsėta apie 65 000 hektarų plotas. |  |  |
| 14. | 4.1.2. | Finansuoti ekologinio ūkininkavimo plėtrą | 2023-2027 | 2024 | Žemės ūkio ministerija | Vykdoma | Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę, skirtą remti ekologiniams ūkiams, 2024 m. išmokėta 63 mln. Eur (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2025 m. balandžio 4 d. duomenys) už deklaruotus ekologinius ir pereinančius prie ekologinės gamybos plotus. |  |  |
| 15. | 4.2.1. | Priemonė. Nustatyti reikalavimus medienos naudojimui statybos medžiagoms, naudojamoms žaliajai statybai | 2023 | 2024 | AM |  |  |  |  |
| 16. | 5.1.1. | Priemonė. Finansuoti miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimą skatinant naudoti pažangiais (pvz., vandenilio) alternatyviais degalais ir elektra varomas transporto priemones | 2024 | 2030 | SM, Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) | Pradėta vykdyti | 2024 m. buvo sudarytos 128 elektrinių autobusų pirkimo sutartys. Kadangi ilgai užtrunka autobusų gamybos procesas (nuo pusės iki pusantrų metų) 2024 m. nebuvo pristatyta autobusų, finansuotų RRF ar IP lėšomis. |  |  |
| 17. | 5.1.2. | Priemonė. Didinti viešojo transporto patrauklumą sudarant galimybes greitesniam jo judėjimui nustatytais maršrutais ir geresnei skirtingų mobilumo paslaugų (dviračių, elektromobilių nuomos) integracijai | 2024 | 2026 | SM | Vykdoma | 2024 m. visų rūšių transportu pervežta 345 925 tūkst. keleivių, iš jų geležinkelių transportu 5536,5 tūkst. |  |  |
| 18. | 5.2.1. | Priemonė. Finansuoti tvarų gyventojų mobilumą ir mažinti kelionių nuosavu transportu | 2024 | 2030 | SM | Vykdoma nuolat | Per 2024 m. iš viso Lietuvoje buvo atnaujinti 4 Darnaus judumo planai (iš viso per 2022-2024 m. laikotarpį planus atsinaujino 14 iš 18 savivaldybių, pasirengusių Darnaus judumo planus 2014-2020 m. laikotarpiu). Susisiekimo ministerija užtikrina planų atnaujinimą ir vykdo Darnaus judumo planų komisijos veiklą. Taip pat savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  | Vykdoma nuolat: Per 2024 m. iš viso Lietuvoje buvo atnaujinti 4 Darnaus judumo planai (iš viso per 2022-2024 m. laikotarpį planus atsinaujino 14 iš 18 savivaldybių, pasirengusių Darnaus judumo planus 2014-2020 m. laikotarpiu). Susisiekimo ministerija užtikrina planų atnaujinimą ir vykdo Darnaus judumo planų komisijos veiklą. |
| 19. | 5.3.1. | Priemonė. Skatinti dviračių transporto plėtrą miestuose ir priemiesčiuose kuriant jiems tinkamą infrastruktūrą | 2024 | 2030 | SM | Vykdoma nuolat | Per 2024 metus iš viso Lietuvoje nutiesta ar rekonstruota 80 km dviračių eismui skirtos infrastruktūros, iš jos: 55 km šalia vietinės reikšmės kelių ir gatvių, 25 km – šalia valstybinės reikšmės kelių. Taip pat savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  | Vykdoma nuolat: per 2024 metus iš viso Lietuvoje nutiesta ar rekonstruota 80 km dviračių eismui skirtos infrastruktūros, iš jos: 55 km šalia vietinės reikšmės kelių ir gatvių, 25 km – šalia valstybinės reikšmės kelių. |
| 20. | 5.3.2. | Priemonė. Sukurti teisinę bazę siekiant sudaryti galimybę užtikrinti finansines paskatas, dviračių taisymo paslaugų kompensavimui | 2024 | 2026 | SM | Šiuo metu nevykdoma | . | Priemonė nevykdoma vadovaujantis Gairių 1 priedo Gairių įgyvendinimo planas 3 pastaba: „priemonė bus įgyvendinta esant finansavimo šaltiniui“. Atsižvelgiant į tai, kad ES 2021-2027 metų finansavimo priemonių sąraše, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių sąraše ir Socialinio klimato fondo priemonių sąraše (ES fondų lėšos) tokio pobūdžio veiklų finansavimas nenumatytas, priemonė šiuo metu nėra įgyvendinama | Priemonė šiuo metu nevykdoma. |
| 21. | 6.1.1. | Priemonė. Formuoti efektyvesnę maisto švaistymo prevencijos politiką bendradarbiavimo platformoje, užtikrinant dalijimąsi gerąja patirtimi ir geriausių maisto švaistymo prevencijos sprendimų paieškas | 2023 | 2025 | AM | Iš dalies įvykdyta | Sukurta maisto švaistymo bendradarbiavimo platforma (grupė), kurioje nariai dalijasi gerąja patirtimi. Naujas impulsas bendradarbiavimo platformai ir maisto švaistymo prevencijos koordinavimui bus Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų pakeitimas (2023 m. liepos 6 d. EK pateikė Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, pasiūlymą, 2025 m. kovo 19 d. vykusiame COREPER posėdyje pritarta galutiniam tekstui), numatantis konkrečius maisto atliekų susidarymo mažinimo tikslus ir be kitų priemonių įpareigojantis per 3 mėnesius nuo Direktyvos įsigaliojimo paskirti kompetentingą instituciją, atsakingą už maisto atliekų prevencijos priemonių visoje tiekimo grandinėje, siekiant nustatytų tikslų, koordinavimą. | Kiti prioritetiniai darbai | 2025 m. |
| 22. | 6.1.2. | Priemonė Nustatyti reikalavimus stambiesiems prekybos tinklams, maitinimo įstaigoms ir maisto gamybos įmonėms aukoti žmonėms tinkamą maistą pagal gerąją užsienio praktiką | 2026 | 2027 |  | Įvykdyta anksčiau (2024) | Nuo 2024-11-01 įsigaliojo Maisto įstatymo 4 str. pakeitimas, numatantis prievolę prekybos tinklams sudaryti sutartis su paramos gavėjais, nustatant pasiūlymo perduoti labdarai / paramai skirtą maistą teikimo ir tokio maisto perdavimo tvarką ir sąlygas. |  |  |
| 23. | 6.1.3. | Numatyti finansavimo priemones, skatinančias paramą ir labdarą, mažinant maisto atliekų susidarymą pirminėje maisto produktų gamyboje ir jį perdirbant | 2023-2027 | 2024 | Žemės ūkio ministerija | Vykdoma | Žemės ūkio ministerija nuo 2022 m. teikia paramą labdaros organizacijoms už surinktą maistą iš pirminės gamybos ir perdirbimo sektoriaus maisto tvarkymo subjektų ir išdalintą labdaros ir paramos gavėjams. Paramos suma siekia iki 0,5 Eur/kg išsaugoto maisto. 2024 m. išmokėta 500 tūkst. Eur parama ir išsaugota 1052 t žmonėms skirto maisto. |  |  |
| 24. | 6.1.4. | Priemonė. Parengti ir patvirtinti naudotų EEĮ, baldų ir tekstilės pripažinimo netinkamais naudoti kriterijus ir kontrolės tvarką, griežtinti kontrolę, kad į vidaus rinką patektų saugūs, pakartotinai naudoti paruošti produktai (ne atliekos) | 2024 | 2025 | AM | Iš dalies įvykdyta | "Naudotų EEĮ pripažinimo netinkamais naudoti kriterijai yra patvirtinti EK. Minimalius atrankos kriterijus naudotoms prekėms nustato ISO 20245:2017. Planuojama keisti Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurioje bus siūloma patvirtinti EEĮ atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijus ES mastu, todėl nacionalinis teisės aktas nebus rengiamas. Dėl tekstilės priemonė tampa nebeaktuali, nes 2023 m. liepos 5 d. buvo pateiktas Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, kuriame EK įsipareigoja parengti ir patvirtinti tekstilės atliekų nebelaikymo atliekos kriterijus, kurie turės būti vieningai taikomi ES mastu, ir siūloma spręsti nelegalaus tekstilės atliekų eksporto problemą – patikslinti, kas yra tekstilės atliekos, o kas laikoma pakartotinai naudojamais tekstilės gaminiais, kad būtų sustabdytas atliekų eksportas, prisidengus pakartotiniu naudojimu. |  | 2025 |
| 25. | 6.1.5. | Priemonė. Parengti statybinių atliekų nelaikymo atliekomis kriterijus | 2023 | 2023 | AM | Įvykdyta | 2024 m. kovo 25 d. patvirtinti ir 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 "Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo", (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9c5f2492eae711eeb736c68ed0f15a33), kuriais nustatoma kriterijų sistema, kuria vadovaujantis perdirbtos inertinės statybinės atliekos bus nebelaikomos atliekomis. |  | 2024 |
| 26 | 6.2.1. | Priemonė. Gerinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą, (įrengti daugiau didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių užtikrinant jų prieinamumą; plėsti maisto (virtuvės) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą aprūpinant gyventojus rūšiavimo konteineriais ar kitomis priemonėmis, plėsti buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą | 2024 | 2027 | Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (toliau – RATC), savivaldybės | Vykdoma | Informacija savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  |  |
| 27. | 6.2.3. | Priemonė. Peržiūrėti padangų, alyvos, akumuliatorių, galvaninių elementų (baterijų), vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, jų dalių ir komponentų, vidaus degimo variklių oro filtrų, jų dalių ir komponentų, autotransporto priemonių amortizatorių, transporto priemonių ir EEĮ gamintojų atsakomybės principo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, prireikus parengti susijusių teisės aktų pakeitimus, užtikrinančius visų gamintojų dalyvavimą atliekų tvarkymo sistemoje | 2023 | 2024 | AM | Įvykdyta | 2024 m. birželio 28 d. Seimui svarstyti pateikti Atliekų tvarkymo įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pakeitimo projektai (reg. TAIS Nr. XIVP-4013 – XIVP-4020) |  |  |
| 28. | 6.2.5. | Priemonė. Finansuoti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, naujų įrenginių, skirtų tekstilės, baldų, plastiko, kombinuotų pakuočių, biologinių, elektros ir elektroninės įrangos bei kitoms atliekoms, diegimą | 2024 | 2028 | AM | Vykdoma | LR aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-124 patvirtintas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašas. |  |  |
| 29. | 6.2.7. | Priemonė. Sukurti pramonės atliekiškumo indekso skaičiavimo metodiką | 2023 | 2024 | VšĮ „Inovacijų agentūra“ | Įvykdyta |  |  |  |
| 30. | 6.2.8 | Priemonė. Skatinti aplinkai draugiškų pažangių, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose S4 srityse | 2023 | 2027 | EIM | Pradėta vykdyti | Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2023–2025 metų kvietimų plane 2024 m. IV ketv. nuspręsta apjungti dvi veiklas – „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ ir paskelbti jungtinį kvietimą Žaliasis eksperimentas + Ecoinovacijos. Jungtiniam kvietimui Žaliasis eksperimentas + Ecoinovacijos buvo numatyta investuoti 10 mln. Eur. Šis kvietimas galiojo iki 2025-03-17. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal šį kvietimą Inovacijų agentūra šiais metais atlieka PĮP vertinimą, pagal kurį prašoma finansavimo suma šiek tiek daugiau nei 21 mln. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad buvo patvirtintas jungtinis kvietimas, pasikoreguoja ir 6.2.8 punkto formuluotė. |  |  |
| 31. | 6.2.9 | Priemonė. Sukurti antrinių žaliavų sistemą pramonei | 2023 | 2025 | VšĮ „Inovacijų agentūra“, | Įvykdyta |  |  |  |
| 32. | 6.2.10 | Priemonė. Skatinti pirminių žaliavų keitimą pramonės įmonėse | 2024 | 2026 | EIM | Dar nepradėta vykdyti | Vis dar ieškoma finansavimo galimybių |  |  |
| 33. | 6.3.1. | Priemonė. Patvirtinti teisės aktų pataisas, numatančias, kad gyventojams, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas, būtų sudaryta galimybė skaičiuoti mažesnį atliekų tvarkymo mokestį |  | 2023 | AM | Vykdoma | 2024-06-28 Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (TAIS Nr. XIVP-4013) (toliau – ATĮ projektas). Ruošiamasi ATĮ projekto nuostatų, įskaitant toliau pateikiamų, svarstymui Seimo komitetuose pavasario sesijos metu. ATĮ projekte numatyta, kad "savivaldybės tarybos sprendimu atliekų turėtojams (fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims), kompostuojantiems komunalinėms atliekoms priskiriamas biologines atliekas jų susidarymo vietoje, gali būti nustatyta mažesnė mokėtina rinkliavos ar įmokos suma. Savivaldybė arba savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, vykdydami komunalinių atliekų turėtojų registravimą aplinkos ministro nustatyta tvarka, turi teisę tvarkyti duomenis apie atliekų turėtojų (fizinių asmenų ir juridinių asmenų) vykdomą biologinių atliekų, kurios priskiriamos komunalinėms atliekoms, kompostavimą jų susidarymo vietoje. |  |  |
| 34. | 6.3.2. | Priemonė. Finansuoti kompostavimo priemones gyventojams, biologinių atliekų kompostavimui jų susidarymo vietoje | 2024 | 2026 | AM | Pradėta vykdyti | LR aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-124 patvirtintas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašas. „Namudinio kompostavimo plėtra“ yra viena iš šios priemonės poveiklių, kuriai rengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas. Taip pat savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  |  |
| 35. | 7.1.1. | Priemonė. Vykdyti nuolatines viešinimo kampanijas, skatinančias atliekų rūšiuojamąjį surinkimą (ypač maisto, tekstilės, statybinių, baldų, pakuočių, padangų, pavojingųjų atliekų) | 2024 | 2026 | Savivaldybės | Pradėta vykdyti | Patvirtinta 2024 m. spalio 10 d. įsakymu. Nr. D1-345 "Dėl Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo". https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=97789cd08c6e11ef92b19bb92dd76d17 Įsakymas įsigaliojo 2025 m. sausio 1 d. Savivaldybės įpareigotos nuolat teikti informaciją gyventojams vienoje vietoje apie teisingą atliekų išrūšiavimą, ir kur savivaldybės teritorijoje atiduoti išrūšiuotas konkrečias atliekas. Iki 2025 m. gegužės 1 d. savivaldybės turi pateisi informacinius lipdukus, klijuojamus prie konteinerių Taip pat savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  |  |
| 36. | 7.1.2. | Priemonė. Organizuoti viešinimo kampanijas, skatinančias rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus | 2024 | 2027 | AM | Pradėta vykdyti | LR Aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. D1-190 patvirtintas PPPP Nr. 02-001-06-10-03 aprašas . LR Aplinkos ministro 2024 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. D1-191 patvirtintas PPPP Nr. 02-001-06-10-03 veiklos „Vykdyti viešinimo kampanijas siekiant skatinti namų ūkius, prekybos ir paslaugų sektorių pakartotinai naudoti daiktus ir nešvaistyti maisto“ finasavimo sąlygų aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3c4a490628f311efb121d2fe3a0eff27?jfwid=1aubb3rrrq . 2024-11-28 potvarkiu D2-115 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros projektui Nr. 01-015-P-0001 „Atliekų prevencijos viešinimas“ skirtas 1 695 609 Eur finansavimas. Taip pat savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  |  |
| 37. | 7.1.3. | Priemonė. Įgyvendinti viešinimo priemones maisto švaistymo mažinimo ir maisto atliekų prevencijos, gyventojų maisto vartojimo įgūdžių ugdymo temomis | 2024 | 2027 | AM | Pradėta vykdyti | LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ patvirtintose gairėse numatyta veikla „Visuomenės, regiono ir (ar) savivaldybės gyventojų informavimas skatinant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą.“, vykdant kurią savivaldybės gaus finansavimą jų vykdomoms viešinimo kampanijoms. Regioninei pažangos priemonei įgyvendinti skiriama 36,7 mln. Eur. Iš jų: 31,2 mln. Eur 2021–2027 m. ES fondų lėšos. Projektus pagal priemonę įgyvendins savivaldybės ir RATC. Taip pat savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  |  |
| 38. | 7.2.1. | Plėsti daiktų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių) tinklą, finansuoti jose paruošimo pakartotinai naudoti veiklą | 2026 | 2028 | AM, RAATC, Savivaldybės | Vykdoma | Savivaldybių ataskaitose (3 priedas) |  |  |

2 priedas

LIETUVOS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IKI 2035 M. GAIRIŲ KRYPČIŲ, UŽDAVINIŲ POVEIKIO RODIKLIŲ, PRIEMONIŲ, JŲ RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2024 M.

| NPP uždavinio poveikio rodiklio Nr. | Krypčių, uždavinių, poveikio rodiklių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai | Priemonės rodiklis |  |  |  | Atsakingas (dalyvaujantis) vykdytojas |  |  | Neįvykdytas rodiklis arba vėluojama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pradinė reikšmė | 2025 m. reikšmė* | 2030 m. reikšmė* | Pasiekta reikšmė 2024 m. | Institucija |  | Atsakingas asmuo | Neįvykdymo arba vėlavimo priežastys | Planuojamas įvykdymo terminas |
| P-1-2-3-1 | Rodiklis. „Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas“ (P-09-001-02-03-02-17) (paramą gavusių dalyvių skaičius) (vnt.) | - | - | 652* | 85** | SADM |  |  |  |  |
| R-1-3-1-1 | Pakeistas aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 “Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ |  |  | Įsigalioja (2026) |  | AM |  |  |  |  |
| R-1-3-2-1 | Parengta metodika (vnt.) |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-1-3-3-1 | Parengtos rekomendacijos |  | (2024) |  |  |  |  |  |  |  |
| P-2-1-1 | Išteklių produktyvumas. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 1.10 | 0,82 (2019) | 1,1 | 1,5 | 1,1271 (2022) 0,7949 (2023) | EIM |  | Lygita Bonikatienė | - | 2024 metų reikšmė EUROSTAT duomenų bazėje bus paskelbta 2025 m. IV ketv |
| R-2-1-1-1 | Parengta studija (vnt.) |  | 1 | 1 |  | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |  |  |  |  |
| R-2-1-2-1 | Įgyvendintų pažangių projektų skaičius (vnt.) | 0 (2022) |  | 3 (2026) | 0 (2023) | EIM |  | Jurgita Žiemienė | - | - |
| R-1-2-4-1 | Įdiegta žiedinės ekonomikos plėtrą palaikančių skaitmeninių–žiedinių technologijų ir (ar) sistemų tarp jų sukurtų skaitmeninių – žiedinių dvynių skaičius |  |  | 15 (2026) | - | EIM |  | Jurgita Žiemienė | Atlikus kaštų ir naudos analizę ir atsižvelgiant, kad Energetikos ministerija taip pat nusimatė panašią priemonę NEKS plane, išvengiant priemonių dubliavimo nuspręsta priemonės atsisakyti. Siūlome priemonę išbraukti. | - |
| P-2-2-1 | Pramonės sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 1.4.3) | +23,5 (2016-2018) | +2,2 | -19 | -35 % (2022) | EIM |  | Lygita Bonikatienė |  | Duomenys už 2023 m. ir 2024 m. ŠESD išmetimus pramonės sektoriuje nėra pateikti. Duomenys už2023 m. pramonės sektoriaus išmetimus bus pateikti 2025 m. IV ketv |
| P-2-2-2 | Privačios investicijos, naujos darbo vietos ir bendroji pridėtinė vertė žiedinės ekonomikos sektoriuje (mln. Eur) | 607 (2019) |  | 1200 |  | AM |  |  | Atkreipiame dėmesį, kad EUROSTAT duomenų bazėje tokio rodiklio nėra. Siūlome atskirti rodiklius: 1. Privačios investicijos ir bendroji pridėtinė vertė žiedinės ekonomikos sektoriuje (mln. EUR) (Statistics ¦ Eurostat (europa.eu)) 2. Darbo vietos žiedinės ekonomikos sektoriuje (Statistics ¦ Eurostat (europa.eu)) | - |
| R-2-2-1-1 | Sumažintas ŠESD kiekis per visą įgyvendinimo laikotarpį (kt CO2 ekv.) |  |  | 143,44 |  | EIM |  | - | Šis rodiklis yra skirtas vertinti priemonę, kuri buvo įtvirtinta XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Buvo planuota atlikti 6.1.5. priemonės įgyvendinimo alternatyvų analizę, siekiant įvertinti šios priemonės pridėtinę vertę. Tačiau 2023 m. įgyvendinimo planas buvo pakeistas ir šios priemonės buvo atsisakyta. | - |
| R-2-2-2-1 | Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos |  |  | 260 |  | EIM |  | Rasa Mačiulytė | Priemonė pradėta įgyvendinti nuo 2024-11-25, per 2024 m. paskolų nebuvo suteikta, todėl rodiklio vertinti dar negalime. | - |
| R-2-2-3-1 | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius (vnt.) | 0 (2022) |  | 97 (2026) | 5 (2023) 139 (2024) | EIM |  | Jurgita Žiemienė | - | - |
| P–4-1-1 | Žemės ūkio sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.2.1) | 3,1 (2016–2018) | -3,8 | -11 | 2023 m. duomenys bus tik 2025 m. | Žemės ūkio ministerija (duomenis teikia AAA pagal Nacionalinės išmetamų į atmosferą ŠESD kiekio apskaitos ataskaitą) |  | Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus patarėjas Zigmas Medingis |  |  |
| R–4-1-1-1 | Sutaupytas degalų kiekis (l/ha) | 33,9 |  | 40 | 40 | Žemės ūkio ministerija |  | Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus patarėjas Zigmas Medingis |  | PASTABA: rodiklis pasiektas pasėlių plotuose, kuriuose naudojamos pagal Modernizavimo fondo priemonę įsigytos tiesioginės ir juostinės sėjamosios (apie 30 000 ha plote). |
| R-4-1-2-1 | Naudojamų ekologinio žemės ūkio naudmenų dalis nuo žemės ūkio produkcijos gamintojų naudojamų žemės ūkio naudmenų (proc.). (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.2.7) | 8,1 (2019) | 12 | 16,2 | 8,6 | Žemės ūkio ministerija |  | ESRPPD Išmokų už plotus skyriaus vyr. specialistė Jurgita Čeponienė |  |  |
| P–5-1-1 | Lietuvos vieta ES transporto infrastruktūros ir paslaugų vieta švieslentėje vieta. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 5.2) | 14 (2018) | 12 | ne žemesnė kaip 10 | Mūsų turimais duomenimis EK nebevykdo Transporto švieslentės rodiklių atnaujinimo / publikavimo. Rodiklis nebeaktualus. | EK (Transporto švieslentė) SM |  |  |  |  |
| P-5-1-2 | Keleivių vežimas visų rūšių transportu (mln. keleivių). (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 5.4.1) | 381,5 (2020) | 405 | 420 | Per 2024 metus pervežta 346 mln. keleivių | SM Valstybės duomenų agentūra |  |  |  |  |
| P-5-1-3 | Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.1.1) | 36,2 (2016–2018) | 11,3 | -14 |  | Nacionalinė išmetamų į atmosferą ŠESD kiekio ataskaita |  |  |  |  |
| P-5-1-4 | Kelionių traukiniais dalis bendroje kelionių struktūroje (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.1.6) | 1,2 (2019) | 1,6 | 1,9 | 2025 m. numatytas rodiklis 1,6 jau pasiektas 2024 m. 2024m. visų rūšių transportu pervežta 345 925 tūkst. keleivių, iš jų geležinkelių transportu 5536,5 tūkst., kas sudaro 1,6. | SM, VRM |  |  |  |  |
| 5-2-1 | Priemonė. Finansuoti tvarų gyventojų mobilumą ir mažinti kelionių nuosavu transportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R–5-2-1-1 | Transporto paslaugų inovacijos (vnt.) |  |  | bent 5 |  | Susisiekimo ministerija |  |  |  |  |
| E–5-3-1 | Kelionių dviračiais ir kitomis bemotorėmis transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių struktūroje (proc.) (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.1.5) | 5,7 | 9 | 12,3 |  | Susisiekimo ministerija |  | N. Abukauskas |  |  |
| 5-3-1 | Priemonė. Skatinti dviračių transporto plėtrą miestuose ir priemiesčiuose vystant jiems tinkamą infrastruktūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R–5-3-1-1 | Naujos dviračių infrastruktūros plotas (km) | 0 km | 200 km | 400 km |  |  |  |  |  |  |
| P–6-1-1 | Bendras atliekų kiekis realiam BVP vienetui (t/mln. Eur). (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.10) | 105 (2018) | 100 | 90 | 105 (2023) | AM |  |  |  |  |
| R–6-1-1-1 | Pasiūlymai dėl maisto švaistymo prevencijos |  | (2024) |  | Iš dalies pasiekta. Sukurta platforma | AM |  |  | Kiti prioritetiniai darbai | 2025 m. |
| R–6-1-2-1 | Patvirtinti reikalavimai |  | (2026) |  | Pasiekta (2024) | AM |  |  |  |  |
| R–6-1-3-1 | Surinkto perteklinio maisto iš ūkininkų ir maisto pramonės įmonių kiekis (t) | 800 | 1000 |  | 1052 | Žemės ūkio ministerija |  | ŽŪGMPD Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja Aurika Banienė |  |  |
| R–6-1-4-1 | Patvirtinti EEĮ, baldų ir tekstilės pripažinimo netinkamais naudoti kriterijai ir kontrolės tvarkai |  | (2024) | 2025 | Iš dalies įvykdyta | AM |  |  | Priemonės įvykdymo laikas – 2025 m. | 2025 |
| R–6-1-5-1 | Patvirtintas statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas |  | patvirtinta (2023) |  | Įvykdyta (2023) | AM |  |  |  |  |
| P–6-2-1 | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.10.3) | 49,73 (2019) | 55 | 60 | Eurostatas | AM |  |  |  |  |
| R–6-2-1-1 | Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis (proc.) |  |  | 80 (2027) |  | AM |  |  |  |  |
| R–6-2-2-1 | Patvirtintas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas |  |  | įsigalioja (2026) |  | AM |  |  |  |  |
| R–6-2-3-1 | Patvirtintas Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas |  | Įsigalioja (2024) |  | Projektas pateiktas LRS | AM |  |  | 2024 m. birželio 28 d. Seimui svarstyti pateikti Atliekų tvarkymo įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pakeitimo projektai (reg. TAIS Nr. XIVP-4013 – XIVP-4020) |  |
| R–6-2-5-1 | Paruoštų perdirbti ir perdirbtų komunalinių atliekų kiekis nuo viso jų surinkto kiekio ( proc.). (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.10.3.) |  |  | ne mažiau kaip 60 |  | AM |  |  |  |  |
| R–6-2-7-1 | Sukurta pramonės atliekiškumo indekso apskaičiavimo metodika, (vnt.) | 1 | (2023) |  | 1 (2023) | EIM, VšĮ „Inovacijų agentūra“ |  | Lygita Bonikatienė |  |  |
| R-6-2-10-1 | Paramą gavusiose įmonėse padidėjęs antrinių žaliavų panaudojimas (proc.) |  | 2026 | 15 |  | EIM |  | Lygita Bonikatienė | Priemonė dar nėra pradėta vykdyti vis dar ieškoma finansavimo galimybių |  |
| P–6-3-1 | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (proc.). (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.10.2) | 21,5 (2019) | <15 | 5 | 7,8 (2023 | AM |  |  |  |  |
| P–6-3-2 | Atliekų sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu. (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.10.4) | -37,2 | -50,9 | -65 | Eurostatas | AM |  |  |  |  |
| R–6-3-1-1 | Aplinkos ministro įsakymu patvirtinti reikalavimai |  |  |  | Patvirtinta 2023 |  |  |  | AM |  |
| P–7-1-1 | Gyventojų, saugančių aplinką dalis (proc.). (NPP uždavinio poveikio rodiklis Nr. 6.11.3) | 28 (2018) | 35 | 50 | Gyventojų apklausa |  |  |  |  |  |
| R–7-1-1-1 | Nuolatinis informacijos gyventojams teikimas |  |  |  |  | Savivaldybės |  | Vykdoma |  |  |
| R–7-1-2-1 | Viešinimo renginių skaičius (vnt.) |  |  | 48 |  | AM, RATC, savivaldybės |  |  |  |  |
| R–7-1-3-1 | Maisto atliekų kiekis per metus (kg/gyv.) | 43 | 30 | ne daugiau kaip 22,5 | 32 (2023) | AM, ŽŪM, SAM, VMVT, savivaldybės |  |  |  |  |

3 priedas

LIETUVOS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS GAIRIŲ IKI 2035 METŲ ĮGYVENDINIMO 2024 M.

SAVIVALDYBIŲ ATASKAITOS

| Priemonės numeris | 5.2.1. | 5.3.1. | 6.2.1 | 6.3.2. | 7.1.1 | 7.1.2. | 7.1.3 | 7.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas Savivaldybė | Finansuoti tvarų gyventojų mobilumą ir mažinti kelionių nuosavu transportu | Skatinti dviračių transporto plėtrą miestuose ir priemiesčiuose kuriant jiems tinkamą infrastruktūrą | Gerinti atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumą, (įrengti daugiau didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių užtikrinant jų prieinamumą; plėsti maisto (virtuvės) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą aprūpinant gyventojus rūšiavimo konteineriais ar kitomis priemonėmis, plėsti buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą | Finansuoti kompostavimo priemones gyventojams, biologinių atliekų kompostavimui jų susidarymo vietoje | Vykdyti nuolatines viešinimo kampanijas, skatinančias atliekų rūšiuojamąjį surinkimą (ypač maisto, tekstilės, statybinių, baldų, pakuočių, padangų, pavojingųjų atliekų | Organizuoti viešinimo kampanijas, skatinančias rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus | Įgyvendinti viešinimo priemones maisto švaistymo mažinimo ir maisto atliekų prevencijos, gyventojų maisto vartojimo įgūdžių ugdymo temomis | Plėsti daiktų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių) tinklą, finansuoti jose paruošimo pakartotinai naudoti veiklą |
| Akmenės r. |  |  | Pradėti spręsti Ventos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės praplėtimo klausimai. |  | Vykdoma |  |  |  |
| Alytaus m., ARATC |  |  | Maisto virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas Alytaus miesto savivaldybėje vykdomas nuo 2019 metų. Savivaldybėje individualių namų valdoms išdalinti konteineriai maisto atliekų surinkimui - 3677 vnt. Kolektyvinio naudojimo konteinerinėse aikštelėse Alytaus mieste įrengti 137 vnt. maisto atliekų surinkimo konteineriai. Per ataskaitinius 2024 m. metus iš gyventojų surinkta 2093,88 t, iš juridinių asmenų – 276, 30 t maisto atliekų. Surinktos atliekos buvo apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba. Šiai veiklai vykdyti gauti veterinarinio patvirtinimo numeriai. Planuojama plėtra – pastatyti apie 900 vnt. 120 l MA konteinerių juridiniams asmenims. 2020 - 2021 m. rekonstruojant arba įrengiant naujas konteinerines pusiau požemines aikšteles buvo numatyta įrengti ir konteinerį skirtą surinkti tinkamas naudoti tekstilės atliekas (vienas konteineris 10-čiai aikštelių). 2024 m. savivaldybės teritorijoje buvo 44 vnt. tekstilės konteinerių. Per 2024 m. šiais konteineriais surinkta 394,64 t tekstilės ir avalynės atliekų. Surinkti drabužiai ir avalynė buvo vežami į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro technologijų parką, kur buvo rūšiuojami, skalbiami, dezinfekuojami. Tvarkingus drabužius ir avalynę gyventojai galėjo pasiimti nemokamai arba jie buvo dovanojami labdaros organizacijoms pakartotiniam naudojimui. Alytaus miesto savivaldybėje yra įrengti 2 rūšiavimo centrai, taip pat Alytaus miesto gyventojai gali naudotis ir Alytaus rajone esančiu rūšiavimo centru bei daiktų mainų ir paruošimo naudoti pakartotinai punktu. Rūšiavimo centruose tekstilė iš gyventojų priimama nemokamai. Dviejuose yra įrengti daiktų mainų punktai „Mainukas“. Čia gyventojai gali palikti jiems nebereikalingus, bet gerus, naudojimui dar tinkamus daiktus, o tie, kam tokių daiktų reikia, „Mainuke“ visada gali nemokamai jų pasirinkti ir pasiimti. Numatyta plėtra –pastatyti dar 20 vnt. konteinerių tekstilės atliekoms rinkti. 2024 metais pavojingos atliekos (baterijos ir akumuliatoriai, tepalo filtrai, tepalai, šarmai, plovikliai, rūgštys, rašalai, dažai, fotografijos cheminės medžiagos, klijai ir dervos, pesticidai, skiedikliai) buvo surenkamos didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse Putinų g. 3A ir Alytaus rajone esančioje aikštelėje Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus rajonas. Iš gyventojų pavojingos atliekos priimamos nemokamai. Planuojama iki 2027 m. įsigyti pavojingosioms atliekoms apvažiavimo būdu rinkti tinkamą transporto priemonę ar anstatą – mobilų konteinerį arba pirkti šių atliekų surinkimo paslaugą |  | ARATC atstovai pravedė 37 maisto švaistymo mažinimo edukacijas mokiniams; Atliekų mažinimo savaitės proga paskelbtas patiekalų iš maisto likučių konkursas, parengta FM99 radijo laida apie maisto švaistymą, edukacija darželiams apie namudinį kompostavimą ir maisto atliekų prevenciją ir tvarkymą; 2024-09-29 radijuje Maisto nešvaistymo dienos proga radijuje FM99 parengta laida apie maisto švaistymą ir tvarkymą dalyvaujant ir Maisto banko atstovui. 2024-04 gyventojai ir švietimo įstaigos skatintos dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine, geriausiai pasirodę apdovanoti, atnaujintos atliekų rūšiavimo atmintinės, konteinerių tikrinimo metu gyventojams jų išdalinta 600 vnt. VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ 26 švietimo įstaigose ir Lėlių kambaryje organizavo 45–50 min trukmės interaktyvius užsiėmimus „Ekolėlinija iš vabaliukų gyvenimo“. Vaikai buvo supažindinti su pievose gyvenančių vabaliukų ir vabzdžių pasauliu, jų išsaugojimu. Išklausę istoriją apie vienos pievos gyventojus ir jų susidūrimą su pievose žmonių paliktomis atliekomis, kartu gamino iš medžiagos ar porolono atliekų kimštinius vabaliukus, ikimokyklinio amžiaus vaikai iš įvairių paruoštų detalių susidėdavo vabaliukus. Pasigaminę vabaliukus, ant improvizuotos pievos-kilimo, vaikai su vabalėliais improvizavo prieš tai girdėtą istoriją apie pievoje gyvenančių vabalėlių žaidimus. Europos atliekų mažinimo savaitės metu Alytaus teatro didžiojoje salėje Alytaus lėlių teatras Alytaus miesto savivaldybės priešmokyklinio ugdymo mokiniams parodė edukacinį interaktyvų spektaklį visai šeimai „Peliuko Švariuko atostogos“. | Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viešojo sektoriaus įmonėms parengtų Pakartotinio daiktų naudojimo gairių pagrindu parengtas informacinis pranešimas apie galimybę nurašytą turtą pristatyti į daiktų mainų punktus. | ARATC atstovai pravedė 37 maisto švaistymo mažinimo edukacijas mokiniams; Atliekų mažinimo savaitės proga paskelbtas patiekalų iš maisto likučių konkursas, parengta FM99 radijo laida apie maisto švaistymą, edukacija darželiams apie namudinį kompostavimą ir maisto atliekų prevenciją ir tvarkymą; 2024-09-29 radijuje Maisto nešvaistymo dienos proga radijuje FM99 parengta laida apie maisto švaistymą ir tvarkymą dalyvaujant ir Maisto banko atstovui. | 2024 metais Alytaus miesto savivaldybėje esančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse veikė įrengti daiktų mainų punktai, taip pat gyventojai gali naudotis Alytaus rajone įrengtu daiktų mainų ir paruošimo naudoti pakartotinai punktu. |
| Alytaus rajono savivaldybė |  |  | ARATC regione praplėtė didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių kiekį regione. Maisto atliekas renkame nuo 2022 m., planuojamas MA surinkimo paslaugos ir konteinerių plėtra. Drabužių konteineriai stovi net gyvenvietėse, kuriose pagal AM reikalavimus net nereikia, kad būtų. |  | savivaldybė išleido lankstinukus apie rūšiavimą, kuriuos išdalino gyventojams. |  |  |  |
| Anykščių r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birštono sav. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biržų r. |  |  | Savivaldybės teritorijoje įrengtų 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (Krantinės g. 1, Biržai, Kosmonautų g. 8, Vabalninkas) pakanka, plėsti jų skaičių nenumatoma. Ši priemonė įgyvendinta. Pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 m. priemonių plano priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ (pareiškėjo funkcijos suteiktos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui), 2023 m. įsigyta ir Biržų miesto gyventojams išdalinta 2100 vnt. individualių maisto atliekų konteinerių ir 5300 mažos talpos kibirėlių namų ūkiams įsigyti, taip pat 37 vnt. bendro naudojimo konteinerių. Priemonė įgyvendinta. Įgyvendinus Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 m. priemonių plano priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“, išplėsta buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra (2023 m. papildomai pastatyta 21 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių). Priemonė įgyvendinta. Buityje susidarančios pavojingosios atliekos iš gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu, taip pat šios atliekos iš gyventojų priimamos didelių gabaritų aikštelėse Biržuose ir Vabalninke. Priemonė įgyvendinama. |  | Savivaldybė yra parengusi visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais 2024-2027 m. planą, kuriame numatytos visuomenės informavimo priemonės. 2024 m. savivaldybės interneto svetainėje, soc. tinklo paskyroje kiekvieną ketvirtį publikuoti informaciniai pranešimai gyventojams atliekų rūšiavimo, rūšiuojamojo atliekų |  |  |  |
| Druskininkų savivaldybė |  |  | Druskininkų savivaldybės teritorijoje įrengtos 3 didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės Druskininkų mieste Gardino g. 102, Viečiūnuose Verpėjų g. 26 ir Leipalingyje Vytauto g. 57. Esamas aikštelių tinklas Druskininkų savivaldybėje pakankamas, prieinamumas užtikrinamas visiems atliekų turėtojams. Plėtra nenumatyta. 2024 m. maisto atliekų konteinerius turėjo 1803 individualių namų valdų savininkai. Šių atliekų surinkimas Druskininkų savivaldybėje iš individualių namų gyventojų jau vyksta septintus metus. Daugiabučiams namų gyventojams, švietimo ir gydymo įstaigoms įrengti 66 pusiau požeminiai konteineriai atskiram maisto atliekų surinkimui. 2024 m. sėkmingai buvo tęsiamas atskiras rūšiuojamasis maisto atliekų surinkimas ne tik iš Druskininkų miesto individualių namų, bet ir iš biudžetinių, ugdymo ir švietimo, sveikatos priežiūros bei kitų Savivaldybės įstaigų, kuriose teikiamos maitinimo paslaugos. Savivaldybėje per ataskaitinius metus iš individualių ir daugiabučių namų bei iš biudžetinių įstaigų bendrai surinkta 1172,64 t (2023 m. - 1058,43 t) maisto atliekų. 2024 m. lyginant su 2023 m. surikta 114,2 t daugiau maisto atliekų. Surinktos atliekos buvo apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba. Taip pat pagal poreikį 2025 m. bus įrengta papildomai 1 aikštelė su atskiru maisto atliekų surinkimu. 6 aikšteles planuojama projektuoti. Planuojama plėtra - 60 vnt. individualių maisto atliekų surinkimo konteinerių. Iki 2024 m. pastatyti 47 vnt. tekstilės ir avalynės konteinerių, numatyta plėtra - dar 9 vnt. konteinerių. Per 2024 m. iš gyventojų surinkta 161,02 t tekstilės ir avalynės atliekų (2023 m. - 148,16 t). Surinkti drabužiai ir avalynė buvo vežami į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro technologijų parką, kur buvo rūšiuojami, skalbiami, dezinfekuojami. Tvarkingus drabužius ir avalynę gyventojai galėjo pasiimti nemokamai arba jie buvo dovanojami labdaros organizacijoms pakartotiniam naudojimui. Druskininkų savivaldybėje yra įrengti 3 rūšiavimo centrai. Dviejuose yra įrengti daiktų mainų punktai „Mainukas“. Čia gyventojai gali palikti jiems nebereikalingus, bet gerus, naudojimui dar tinkamus daiktus, o tie, kam tokių daiktų reikia, „Mainuke“ visada gali nemokamai jų pasirinkti ir pasiimti. Taip pat buvo siūloma paslauga, kad jei turima nereikalingų tvarkingų rūbų, batų ir kt., juos buvo galima pristatyti į socialinių paslaugų centrą, arba paskambinti, kad tuos rūbus atvažiuotų ir surinktų atsakingi centro darbuotojai. Asbestas. Druskininkų savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti saugią ir švarią gyvenamąją aplinką, iš savarankiško biudžeto 2024 –2025 metams skyrė 35 000 eurų sumą, nemokamam namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymui. Įgyvendinant iniciatyvą pavyko pasiekti reikšmingų rezultatų – iš daugiau nei 155 namų ūkių Druskininkų savivaldybėje buvo surinkta ir saugiai pašalinta net 160 tonų asbesto atliekų. Tinkamai sutvarkytos šios pavojingos medžiagos ženkliai sumažino riziką gyventojų sveikatai ir neigiamą poveikį aplinkai. Pavojingos atliekos (baterijos ir akumuliatoriai, tepalo filtrai, tepalai, šarmai, plovikliai, rūgštys, rašalai, dažai, fotografijos cheminės medžiagos, klijai ir dervos, pesticidai, skiedikliai) buvo surenkamos didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse. Druskininkų savivaldybės teritorijoje pagal lokaciją gyventojų patogumui yra įrengti 3 rūšiavimo centrai (stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės) kur priimamos pavojingosios atliekos. Druskininkų mieste – Gardino g. 100 – 102, Leipalingio mstl. – Vytauto g. 57 A, ir Viečiūnų mstl. – Verpėjų g. 26. Iš gyventojų pavojingosios atliekos (išskyrus asbestą) priimamos nemokamai. Planuojama iki 2027 m. įsigyti pavojingosioms atliekoms apvažiavimo būdu rinkti tinkamą transporto priemonę ar anstatą - mobilų konteinerį arba pirkti šių atliekų surinkimo paslaugą. |  | Dalyvauta akcijoje ,,Darom 2024“. Visas surinktas atliekas UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ darbuotojai išgabeno į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną arba į stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę adresu Gardino g. 100 –102, Druskininkai. Nuolat skelbiama informacija atliekų tvarkymo klausimais Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje https://druskininkusavivaldybe.lt/ ir vietinėje spaudoje. Dalyvauta nacionaliniame projekte ,,Mes rūšiuojam“, t.y. įmonės, įstaigos, organizacijos, gyventojai rinko, rūšiavo ir atskirai perdavė teisėtiems atliekų tvarkytojams elektronines atliekas. Vykdytas atskiras vienkartinių sauskelnių surinkimas. Iš viso atskirai surinkta 16,94 t sauskelnių atliekų. Vykdyta viešinimo kampanija, informuojant apie sauskelnių kiekį mišriose atliekose ir apie galimybę jį mažinti, renkantis daugkartines sauskelnes. Tęsiant ARATC iniciatyva įgyvendintus daugkartinių sauskelnių naudojimo eksperimentus, kurių metu įrodyta daugkartinių sauskelnių naudojimo nauda mažinant susidarančių mišrių atliekų kiekį, visoms regiono savivaldybėms buvo išsiųsti pasiūlymai įtraukti daugkartinių sauskelnių komplektus į jų skiriamą paramą savivaldybėje gimusiems naujagimiams. 2024-10-12 Druskininkuose savivaldos šventėje pristatyti daiktų mainų punktai Mainukai, kviesti gyventojai atnešti jiems nereikalingus daiktus ir vietoje mainytis, dalinti daugkartiniai produktų svėrimo maišeliai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viešojo sektoriaus įmonėms parengtų Pakartotinio daiktų naudojimo gairių pagrindu parengtas informacinis pranešimas apie galimybę nurašytą turtą pristatyti į daiktų mainų punktus. Išleistos skrajutės skirtos maitinimo ir sveikatinimo įstaigoms. Periodiškai rengta ir skelbta informacija žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose maisto atliekų prevencijos ir rūšiavimo tema. | Vykdytas atskiras vienkartinių sauskelnių surinkimas. Iš viso atskirai surinkta 16,94 t sauskelnių atliekų. Vykdyta viešinimo kampanija, informuojant apie sauskelnių kiekį mišriose atliekose ir apie galimybę jį mažinti, renkantis daugkartines sauskelnes. Tęsiant ARATC iniciatyva įgyvendintus daugkartinių sauskelnių naudojimo eksperimentus, kurių metu įrodyta daugkartinių sauskelnių naudojimo nauda mažinant susidarančių mišrių atliekų kiekį, visoms regiono savivaldybėms buvo išsiųsti pasiūlymai įtraukti daugkartinių sauskelnių komplektus į jų skiriamą paramą savivaldybėje gimusiems naujagimiams. 2024-10-12 Druskininkuose savivaldos šventėje pristatyti daiktų mainų punktai Mainukai, kviesti gyventojai atnešti jiems nereikalingus daiktus ir vietoje mainytis, dalinti daugkartiniai produktų svėrimo maišeliai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viešojo sektoriaus įmonėms parengtų Pakartotinio daiktų naudojimo gairių pagrindu parengtas informacinis pranešimas apie galimybę nurašytą turtą pristatyti į daiktų mainų punktus. Druskininkų savivaldybės gyventojams ir įmonėms aktuali informacija skelbiama laikraštyje „Mano Druskininkai“, jo interneto svetainėje, Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose. Informacija apie atliekų tvarkymą nuolat skelbiama internetinėje ARATC svetainėje www.aratc.lt, socialinio tinklo Facebook paskyrose bei regiono žiniasklaidoje: interneto portaluose, laikraščiuose, radijuje. 2024-04 gyventojai ir švietimo įstaigos skatintos dalyvauti ,,Atliekų kultūros“ egzamine. Atnaujintos atliekų rūšiavimo atmintinės, konteinerių tikrinimo metu gyventojams jų išdalinta apie 800 vnt. Kaip komunikacijos priemonė buvo naudotos skrajutės apie rūšiavimą. 2024 m. buvo parengtos kelių tipų skrajutės, skirtos daugiabučių namų gyventojams, individualių namų gyventojams, turintiems maisto konteinerius, individulių namų gyventojams, neturintiems maisto konteinerių, individualių namų gyventojams, kompostuojantiems biologiškai skaidžias sąlygas namų sąlygomis. Virtuali mokymo – ekologinio švietimo klasė (Eko klasė). Įkvėpti gražių ir inovatyvių naujovių Savivaldybės administracija 2021 m. Druskininkų švietimo centre įrengė ekologinio švietimo virtualią klasę. Buvo įsigyta virtualios ekologinio švietimo klasės kūrimui skirtos mokymo priemonės ir programinė įranga. Iš aplinkos apsaugos specialios rėmimo programos įsigyta 30 vnt. virtualios realybės akininių rinkinių. Virtualūs akiniai – tai priemonė įvairaus amžiaus grupių žmonėms parodyti specialius filmukus apie mechaninį rūšiavimą, maisto atliekų tvarkymą, rūšiavimo centrus ir kitus ekologinius ir aplinkosauginius procesus. 2024 m. ekologinio švietimo klasėje, intensyviai buvo vykdomos aplinkosauginės švietimo veiklos mokiniams ir gyventojams. Klasė įrengta kaip draugiška gamtai patalpa renkantis ilgaamžes bei gamtai ir sveikatai nekenksmingas medžiagas siekiant tvarumo. Klasėje vienu metu gali dalyvauti net 30 asmenų. 2024 m. ARATC pravedė 8 edukacijos Druskininkų švietimo centro Eko virtualios realybės klasėje, kuriame rodomas TikoTiks centre sukurtas atliekų tvarkymo filmukas. | Maisto atliekų prevencijos ir rūšiavimo praktika pristatyta savivaldybėje vykstančių renginių metu. Tarptautinės informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus dienos proga buvo parengta ir žiniasklaidos priemonėse platinta informacija apie maisto atliekų rūšiavimo įtaką maisto švaistymui. Priminimai apie atsakingą vartojimą nuolat, maisto tausojimą ir atliekų rūšiavimą nuolat buvo skelbiami socialinio tinklo Facebook paskyroje, jais dalijamasi su savivaldybėmis, žiniasklaidos priemonėmis, atskirose socialinių tinklų grupėse. ARATC atstovai pravedė 19 maisto švaistymo mažinimo edukacijų mokiniams ir įstaigoms. Atliekų mažinimo savaitės proga paskelbtas patiekalų iš maisto likučių konkursas. Vykdant regiono gyventojų aprūpinimo maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo priemonėmis plėtrą, toliau buvo dalijami konteineriai individualių namų gyventojams ir kibirėliai daugiabučių namų gyventojams. Kartu su šiomis priemonėmis buvo dalijamos ir skrajutės apie maisto atliekų rūšiavimą. Druskininkų švietimo įstaigose taikomas dalinis švediško stalo principas – kai vaikai |  |
| Elektrėnų savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ignalinos r. |  |  | 2024 m. gyventojams išdalinta 1371 vnt. individualių konteinerių, skirtų maisto atliekoms surinkti, 4000 vnt. kibirėlių skirtų maisto atliekoms surinkti, 25 vnt. konteinerių pastatyta bendro naudojimo aikštelės, papildomai įsigyta 40 vnt. konteinerių skirtų bendro naudojimo aikštelėse. 2024 m. savivaldybės teritorijoje pastatyti 50 vnt. konteineriai skirti tekstilės atliekoms surinkti. |  |  |  |  |  |
| Jonavos r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joniškio r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jurbarko r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaišiadorių r. | Pagal priemonę 10-001-06 01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įgyvendina projektą ,,SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Planuojama įsigyti 11 elektrinių autobusų ir pakrovimų stotelių. |  | Pagal priemonę Nr. 02-001-06-10-01 (RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ Kaišiadorių r. sav. administracijos projektas įtrauktas į Kauno regiono 2023-2030 planą. | Tokia priemonė įvykdyta 2016-2020 m laikotarpyje. 2025-2027 m periode žaliosios atliekos iš privačių valdų bus renkamos konteineriais kartu su maisto atliekomis. | Suplanuotos 4 viešinimo kampanijos skatinančios atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. |  | Suplanuotos 4 viešinimo kampanijos maisto švaistymo mažinimo ir maisto atliekų prevencijos, gyventojų maisto vartojimo įgūdžių ugdymo temomis | Projektas neprasidėjo, nėra finansavimo sutarties, vyksta dokumentacijos rengimas |
| Kalvarijos savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kauno m. | Pasirašytos 4 projektų (Dviračių ir pėsčiųjų tilto iš Nemuno salos į Aleksotą statyba; Baltų pr. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas; Baltijos g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas; Chemijos g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas) finansavimo sutartys (priemonė 10-002-06-01-03 (RE)), vykdomos veiklos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kauno r. | Elektroninio bilieto sistemos diegimas Kauno rajono savivaldybės viešajame transporte. Siekiant užtikrinti greitesnį ir patogesnį susisiekimą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. |  | Regioninės priemonės lėšomis bus įrengta DGASA (Miškinių k, Raudondvario sen.) – bendradarbiaujant su Kauno RATC 2024 m. pradėtos dokumentacijos rengimo procedūros, pradėti privažiavimo kelio iki DGASA įrengimo darbai. 2024 m. pradėtas vykdyti pilotinis projektas Neveronių seniūnijoje, kurio metu: - Nupirkta ir pastatyta 13 vnt. antžeminių bendro naudojimo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteinerių. - Nupirkta ir išdalinta 850 vnt. individualaus naudojimo MVA surinkimo konteinerių. - Nupirkta ir išdalinta 1450 vnt. kibirėlių. Parengtas / išplatintas maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo lankstinukas. Pagal savivaldybės sudarytą paslaugų teikimo sutartį, seniūnijose pastatyti 52 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteineriai. Savivaldybėje 4 kartus per metus apvažiavimo būdu iš gyventojų renkamos buityje susidarančios didelių gabaritų ir pavojingos atliekos. | Gyventojai žaliąsias atliekas nemokamai gali atiduoti į regionines žalųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Pagal naujo (planuojamo skelbti) komunalinių atliekų surinkimo savivaldybės teritorijoje konkurso sąlygas, gyventojai bus aprūpinti atskiromis maisto ir virtuvės atliekų surinkimo priemonėmis (13 gyvenviečių, pagal Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. plano reikalavimus). Gyventojai skatinami / raginami atliekas kompostuoti savo kompostavimo įrenginiuose (kompostinėse). | Savivaldybė kartu su VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centru parengė ir pristatė informaciją visuomenei apie tekstilės atliekų tvarkymą „Kodėl tekstilės atliekų rūšiavimas svarbus ir kaip tai daryti teisingai“. | Savivaldybė, bendradarbiaudama su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru (toliau – Kauno RATC), nuolat skelbia informaciją, skatinančią rūšiuoti atliekas ir ugdančią gyventojų rūšiavimo įgūdžius, Savivaldybės ir Kauno RATC internetiniuose puslapiuose, socialiniuose tinkluose. Kauno RATC organizuoja veiklas – ekskursijas, renginius, edukacijas ir pan., kuriose dalyvauja ir Kauno rajono gyventojai. | Parengta ir išplatinta maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo atmintinė gyventojams, iškabinti informaciniai plakatai daugiabučių namų laiptinėse, įrengti informaciniai stendai apie tinkamą maisto ir virtuvės atliekų tvarkymą (įgyvendinant pilotinį projektą Neveronių seniūnijoje). | Kauno RATC eksploatuojamose DGASA vykdomas atskiras pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų surinkimas „Atiduotuvėse“. |
| Kauno regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | Parengta ir išplatinta maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo atmintinė „Pradedame Neveronyse! Rūšiuokime maisto atliekas.”Kauno RATC parengė ir regione išplatino „Buityje susidarančių pavojingų atliekų rūšiavimo vadovą“. |  | Švediško stalo modelis pradėtas taikyti daugiau nei 20 Kauno rajono mokyklų, įskaitant gimnazijas ir pagrindines mokyklas. Parengtos rekomendacijos dėl švediško stalo principo diegimo ir maisto švaistymo mažinimo, taip pat estetiško maisto patiekimo. |  |
| Kazlų Rūdos savivaldybė |  |  | 2024 m. pradėta įgyvendinti 2022-2030 metų Regionų plėtros programos Regioninės pažangos priemonė Nr. 02-001-06-10-01 „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“. 2024-12-20 pasirašyta sutartis „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“. 2024 m. pradėta įgyvendinti 2022-2030 metų Regionų plėtros programos Regioninės pažangos priemonė Nr. 02-001-06-10-01 „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“. 2024-12-20 pasirašyta sutartis „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“. Sutarties apimtyje perkami individualaus naudojimo maisto atliekų surinkimo konteineriai: Kazlų Rūdos mieste – 1110 vnt. 2024-03-12 su UAB „Tekstilės tvarkymo centras“ buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią paslaugų teikėjas įsipareigojo savo lėšomis įsigyti, pastatyti ir aptarnauti iki 100 (vieną šimtą) konteinerių tekstilės atliekoms Marijampolės regione. Miesteliuose ir gyvenvietėse, kuriose 500 ir daugiau gyventojų buvo pastatyta ir aptarnaujama konteinerių: Kazlų Rūdos sav. 11 vnt. Buityje susidarančių pavojingų atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra Marijampolės apskrityje yra išplėtota ir 2024 m. poreikio plėsti infrastruktūrą nebuvo. Vadovaujantis minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, savivaldybės užtikrina didelių gabaritų atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, surinkimą apvažiuojant ne mažiau, kaip 2 kartus per metus. Gyventojai pavojingas atliekas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Daugelyje parduotuvių ir prekybos centrų yra pastatytos dėžutės panaudotiems galvaniniams elementams, liuminescencinės lempoms. | 2024 m. balandžio mėnesį, minint Motinos Žemės dieną, organizuota konferencija „Atliekos: praeitis ir dabartis“ bei konkursas „Kompozicija (skulptūra) iš atliekų“. Konferencijos metu skaityti pranešimai: „Atliekos: praeitis ir dabartis“ – apie atliekų rūšiavimo istoriją ir pirmuosius žingsnius link modernaus rūšiavimo – bei „Kokias galimybes turi mums nebereikalingi daiktai? Daikto likimas“. 2024 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais Marijampolės regioninėje spaudoje parengta informacija apie tekstilės konteinerių plėtrą. 2024 m. spalio mėnesį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kartu su pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“ organizavo nuotolinius mokymus „Atliekų tvarkymas Marijampolės regione“, skirtus savivaldybių ekologams, seniūnams bei šia tema besidomintiems bendruomenės nariams. |  |  | Pakeistas Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, rekomenduojant vaikams galimybę savarankiškai įsidėti maisto ir pailginti pietų pertraukas. 2024 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) aktyviai bendradarbiavo su Marijampolės regiono savivaldybių valdžios atstovais, tarybų nariais ir seniūnais, siekdamas pasirengti atskiram maisto atliekų surinkimui. Šis bendradarbiavimas su savivaldybių valdžios atstovais, tarybų nariais ir seniūnais buvo esminis žingsnis siekiant sėkmingai pasiruošti įgyvendinti maisto atliekų rūšiavimo reikalavimus, kurie numatyti Marijampolės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane. | 2024 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) tęsė veiklas, skirtas daiktų, tinkamų paruošti pakartotiniam naudojimui, priėmimo tinklo plėtrai. Šios iniciatyvos buvo orientuotos į pakartotinio naudojimo skatinimą bei atliekų kiekio mažinimą. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, įrengtose stoginėse „Daiktų pasidalytuvės“, gyventojai galėjo pristatyti dar tinkamus naudoti daiktus. Šie daiktai buvo prieinami kitiems gyventojams, kurie juos galėjo pasiimti neatlygintinai. Tokiu būdu buvo skatinamas atsakingas vartojimas ir mažinama atliekų generacija. |
| Kelmės rajono savivaldybė |  |  | Pradėtas žemės sklypo formavimas dėl naujos Užvenčio m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo |  |  | Informacija viešinama Savivaldybės internetiniame puslapyje. | Įstaigose, kuriose taikomas švediško stalo principas, maisto atliekos sumažėjo apie 80 proc. |  |
| Kėdainių r. | Įgyvendinamo projekto “Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros gerinimas bei darnaus judumo priemonių diegimas Kėdainių mieste”, vertė 9,873 mln. Eur. Pradžia 2024-08-28, per 2024 metus investuota 72,2 tūkst. Eur, o per 2025 m. I ketv. 568,1 tūkst. Eur. |  | Pateiktas ir patvirtintas projekto pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo (projektas „Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno rajonuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“), kurio metu Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje bus įrengtos 2 DGASA aikštelės Dotnuvos ir Vilainių sen. 2024 m. Kėdainių mieste pastatyti 56 bendro naudojimo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteineriai (240 l). Gyventojai yra aprūpinti pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriais. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje pastatyta 80 specialių tekstilės atliekų surinkimo konteinerių, kurie tuštinami kas dvi savaites. 2024 m. didelių gabaritų ir buityje susidarančios pavojingos atliekos iš gyventojų buvo surenkamos apvažiavimo būdu. 2025-2026 m. planuojama įsigyti 1000 vnt. kompostavimo dėžių ir jas išdalinti Kėdainių miesto gyventojams (individualioms valdoms). | 2025-2026 m. planuojama įsigyti 1000 vnt. kompostavimo dėžių ir jas išdalinti Kėdainių miesto gyventojams (individualioms valdoms). | 2024 m. Savivaldybės internetinėje svetainėje 110 kartų ir socialiniuose tinkluose 100 kartų buvo skelbiama aktuali informacija apie atliekų rūšiavimą bei jų tvarkymą, siekiant įgyvendinti šiuos tikslus: informuoti gyventojus apie pakuočių atliekų atskiro surinkimo ir perdirbimo svarbą; informuoti apie atliekų turėtojų galimybes naudotis specifinių atliekų surinkimo sistemomis, taip sumažinant šių atliekų patekimą į mišrių komunalinių atliekų srautą; informuoti gyventojus apie išrūšiuotų atliekų surinkimo vietas bei laiką; mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. | 2024 m. Savivaldybės internetinėje svetainėje 110 kartų ir socialiniuose tinkluose 100 kartų buvo skelbiama aktuali informacija apie atliekų rūšiavimą bei jų tvarkymą, siekiant įgyvendinti šiuos tikslus: informuoti gyventojus apie pakuočių atliekų atskiro surinkimo ir perdirbimo svarbą; informuoti apie atliekų turėtojų galimybes naudotis specifinių atliekų surinkimo sistemomis, taip sumažinant šių atliekų patekimą į mišrių komunalinių atliekų srautą; informuoti gyventojus apie išrūšiuotų atliekų surinkimo vietas bei laiką; mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. | 2024 m. gruodžio mėn. buvo vykdoma švietėjiška akcija ir dalinami daugkartiniai maišeliai su informacija kaip tinkamai rūšiuoti maisto atliekas. Savivaldybės tinklalapyje ir facebook paskyroje buvo skelbta informacija apie maisto atliekų, rūšiavimo naudą. Ant kiekvieno maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteinerio yra pritvirtinta informacinė lentelė su informacija apie galimas ir negalimas mesti maisto atliekas. | Nuo 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybėje esančioje didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėje, esančioje J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainių m. įrengta daiktų „Atiduotuvė“, kur gyventojai gali nemokamai atiduoti ar pasiimti dar pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus. |
| Klaipėdos rajono savivaldybė | Nuo 2024 m. gruodžio 8 d. Klaipėdos rajono viešajame transporte startavo pirmosios žaliosios transporto priemonės: 9 vnt. M2 kategorijos elektrinių ir 5 vnt. M3 kategorijos dujinių transporto priemonių. Viešojo transporto maršrutų organizavimą Klaipėdos rajono savivaldybė pavedė vykdyti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. |  | Viso viešose vietose yra pastatytos 126 vnt. pusiau požeminių konteinerių pakuočių bendrojo naudojimo sistemos. O taip pat 56 varpeliai. Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių tinklas plečiamas vietovių sutvarkymo projektų metu (2024 m. nebuvo). 2024 m. Pastatyti 25 vnt. 1m3 bendro naudojimo tekstilės atliekų surinkimo konteineriai ir 4 vnt. 30m3 talpos konteineriai DGASA. Taip pat tekstilės surinkimas buvo vykdomas ir uždaroje komunalinių atliekų ir pakuočių surinkimo aikštelėje SB „Dituva“. 2024 m. Įsigyti 24 vnt. bendro naudojimo maisto atliekų konteineriai, kurie įrengti Gargžduose ir aptarnaujami nuo 2024-11 mėn. Individualių namų gyventojams rekomenduojama maisto atliekas, ypač žaliąsias, kompostuoti. Iki 2023 m. įsigyta ir išdalinta 6000 vnt. kompostavimo dėžių žaliosioms atliekoms (įskaitant žaliąsias maisto atliekas). 2023 m. įsigyta ir išdalinta indv. valdoms 3900 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių, 2024 m. – 3000 vnt. žaliųjų atliekų konteinerių) Bendras kiekis siekia 8000 vnt. Didesnius kiekius vietinės rinkliavos mokėtojai pristato į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles Vėžaičiuose arba Glaudėnuose. 2023 m. Savivaldybė užbaigė įgyvendinti investicinį projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, pagal kurį įrengė vieną DGASA Gargžduose, vieną – Glaudėnų k., Sendvario sen., vieną – Kuodžių k., Priekulės sen., nupirko ir išdalino 6000 vnt. kompostavimo dėžių (komp. dėžės minėtos aukščiau). Taip pat Savivaldybėje veikia kelios UAB KRATC eksploatuojamos DGASA. Viso apie 75 proc. Savivaldybės teritorijos yra aptarnaujamos DGASA. Poreikis – viena nauja DGASA Savivaldybės teritorijos pietrytinėje dalyje. 2024 m. ieškotas tinkamas žemės sklypas, keista jo naudojimo paskirtis. Kaip laikina alternatyva trūkstamam DGASA 2023 m. Judrėnų, Endriejavo, Agluonėnų sen. įrengti elektronikos ir elektroninės įrangos bei baterijų atliekų priėmimo vietos-kioskai (bendradarbiauta su gamintojų ir importuotojų asociacija) Pavojingos atliekos pastoviai priimamos į DGASA. Savivaldybė kasmet organizuoja asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimą iš gyventojų apvažiavimo būdu. 2024 m. surinkta 440 tonų. Taip pat kai kurie atliekų tvarkytojai (pvz. UAB Toksika, VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“) savarankiškai Savivaldybėje kasmet vykdo pavojingų atliekų surinkimą apvažiuojamuoju būdu. | Iki 2023 m. įsigyta ir išdalinta 6000 vnt. kompostavimo dėžių (600 l talpos) žaliosioms atliekoms (įskaitant žaliąsias maisto atliekas). | 2024 m. išdalinti lankstinukai, informuojantys apie rūšiavimo ir atliekų perdirbimo svarbą: gyventojams dėl maisto rūšiavimo 5000 vnt. , dėl tekstilės 3000vnt.; dėl žaliųjų atliekų 7000 vnt. Vietiniame laikraštyje „Banga“ buvo skelbta informacija apie maisto atliekų rūšiavimą ir surinkimą. Taip pat skelbiama interneto svetainėje. 2023m. Gargždų „Kranto“ ir „Vaivorykštės“ mokyklose pravestos dvi edukacinės paskaitos apie atliekų tvarkymą. Gamintojų ir importuotojų asociacija „Gamtos ateitis“ 2024 m. suorganizavo protmūšį Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. 2023-2024m. Savivaldybės mokykloms ir darželiams išdalintos pakuočių atliekų rūšiavimo įgūdžius formuojančios edukacinės lentos, žaidimai, gyventojams – kalendoriai rūšiavimo tema. KKŪAS 2024 m. atnaujino Atliekų, kurias galima mesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, sąrašą (Klaipėdos raj. sav. komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-402, 1 priedas) | KŪAS bendradarbiauja su pakuočių organizacijomis. 2023, 2024 m. organizavo švietimo priemonių - daugkartinio naudojimo svėrimo maišelių, daugkartinio naudojimo pirkinių maišelių, žaidimų apie rūšiavimą ir tvarkymo būdus, dalinimą gyventojams ir švietimo įstaigoms. | 2024 m. išdalinti lankstinukai: gyventojams dėl maisto rūšiavimo 5000 vnt. , dėl žaliųjų atliekų 7000 vnt. Vietiniame laikraštyje „Banga“ buvo skelbta informacija apie maisto atliekų rūšiavimą ir surinkimą. Taip pat interneto svetainėje. | Klaipėdos rajono sav. 2024-2027m. APTP numatyta mainų stotelę įrengti pagal turimas lėšas - naujai planuojamoje įrengti DGASA, galimai ir esamoje DGASA Gargžduose. |
| Klaipėdos miesto savivaldybė |  |  | Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 28 d. priimtas sprendimas Nr. T2-460 ‚Dėl siūlymo Klaipėdos regiono plėtros tarybai projektą „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ pripažinti regioninės svarbos projektu. Pasirašyti ketinimų protokolai su Skuodo ir Kretingos r. savivaldybėmis dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių plėtros Su parama įsigyta: 100 vnt. talpų aliejui; 4495 vnt. individualių maisto atliekų surinkimo konteinerių; 266 vnt. pusiau požeminių (1,5 m3 talpos) maisto atliekų surinkimo konteinerių; 55 vnt. antžeminių maisto atliekų surinkimo konteinerių Prie esamų pusiau požeminių aikštelių įrengtos aikštelės 13 vnt. Įsigyta 500 vnt. žaliųjų atliekų surinkimui naujų individualių konteinerių, kurie dalinami pagal poreikį. Renkama per DGASA ir sudaryta sutartis su paslaugos teikėju, kuris surinka, išveža ir sutvarko tekstilės atliekas Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Renkama per didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Dalyvaujama gamintojų ir importuotojų skelbiamose akcijose | Įsigyta 500 vnt. žaliųjų atliekų surinkimui naujų individualių konteinerių, kurie dalinami pagal poreikį |  | Mokyklinių uniformų keitimosi iniciatyvos https://uniformaman.lt/ reklama KRATC svetainėje ir Facebook (toliau–FB). Praplėstos ir papildytos naujomis daiktų grupėmis IMK stotelių rubrikos KRATC svetainėje: IMK reklama FB postu. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ ,,Kibirkščių meistrai“ dėl detalių iš didžiųjų atliekų aikštelių panaudojimo meniniams projektams. Klaipėdos DGASA aikštelėse vyko akcija "Suteik antrą šansą": iš išmestų atliekų pagaminti dviračiai - dekoracijos kalėdiniam laikotarpiui. |  | Klaipėdos regione veikia 5 stotelės: Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Kretingoje ir Šilutėje |
| Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kretingos r. |  |  | Kontrolę vykdo vietinės rinkliavos bei pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo administratorius, seniūnai. SĮ "Kretingos komunalininkas" darbuotojai nuolatos tikrina individualių konteinerių turinius. Jeigu į konteinerį yra sudedamos netinkamos atliekos, konteineris yra netuštinamas ir ant jo užklijuojamas raudonas lipdukas, informuojantis apie netinkamą konteinerio turinį, bei prašoma perrūšiuoti atliekas tinkamai. Kai konteineris pripildytas neleistinomis atliekomis antrą kartą po įspėjamojo lipduko paženklinimo, duomenys apie nusižengimus perduodami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriui. Šiuo metu yra pateiktas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai prie AM, kad, rengiant Kretingos rajono savivaldybės Žvainių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, būtų suprojektuotas savivaldybės reikmėms (DGASA aikštelei įrengti) valstybinės žemės sklypas Gargždelės k. Imbarės sen. 2024 m. gruodį pradėtas vykdyti atskiras maisto atliekų surinkimas Kretingos mieste, kurio metu buvo surinkta 2,6 tonų maisto atliekų. Maisto atliekų surinkimui Kretingos miesto atliekų surinkimo aikštelėse šalia daugiabučių namų buvo pastatyti rudi antžeminiai maisto atliekų konteineriai. Daugiabučių namų gyventojams dalinami 7 litrų talpos kibirėliai, o Kretingos miesto individualių valdų savininkams – dviejų talpų komplektai maisto atliekų rūšiavimui: 7 litrų talpos virtuvinis kibirėlis ir 120 litrų talpos lauko konteineris. 2019 – 2024 m. Kretingos rajono ir miesto individualių namų valdų savininkams ir sodo bendrijų nariams yra išdalinta 3800 vnt. kompostavimo dėžių. Pagal sutartį su SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2024 metais UAB „Ecoservice“ Kretingos mieste pastatė 19 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tekstilės konteinerių, į kuriuos galima mesti dar tinkamą kitiems naudoti tekstilę. Šiuose konteineriuose surenkama tekstilė atiduodama Lietuvos Raudonajam Kryžiui, kad drabužiai ir avalynė būtų padovanoti žmonėms, stokojantiems rūbų. Tekstilės atliekos surenkamos ir išvežamos iš bendrojo naudojimo konteinerių esančių Kretingos mieste (42 vnt.) ir kaimiškosiose seniūnijose (21 vnt.). Per 2024 m. buvo surinkta, išvežta ir sutvarkyta 98,605 t tekstilės atliekų. Gyventojams taip pat sudarytos galimybės DGASA atiduoti tekstilės atliekas. Kretingos rajone pavojingos atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai į didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę esančią Ankštakių k. Kretingos r. Taip pat Kretingos r. sav. administracija organizuoja asbesto atliekų surinkimą ir pristatymą į atliekų aikštelę iš gyventojų. Finansavimas skiriamas iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos. 2024 m. buvo surinkta iš gyventojų 311,02 t. asbesto atliekų. |  | Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su viešąja įstaiga „Žaliasis taškas“ ir „Gamtos ateitis“ dėl visuomenės informavimo priemonių. Organizuojama informacijos apie tinkamą atliekų rūšiavimą viešinimo sklaida, kai naudinga informacija skelbiama savivaldybių ir atsakingų savivaldybės įmonių interneto svetainėse. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų organizacijomis Kretingos miesto šventės metu buvo edukuojami miesto gyventojai ir svečiai apie tinkamą atliekų tvarkymą, bei kasmet yra organizuojamos edukacijos atliekų tvarkymo tema ugdymo įstaigose. Kalėdiniu laikotarpiu SĮ "Kretingos komunalininkas" organizavo piešinių konkursą atliekų rūšiavimo tema. GIA ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ organizuojamos savivaldybės teritorijoje nebenaudojamos elektronikos surinkimo akcijos „Man rūpi rytojus“. |  |  |  |
| Kupiškio r. |  |  | Iš ES lėšų suplanuota nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė bei pradėtos atitinkamos procedūros jos įrengimui; Individualių namų gyventojams (mieste kur daugiau nei 2000 gyv.) išdalinti maisto atliekų surinkimo konteineriai. |  | Bendradarbiaujant su GI organizuotas renginys „Aš stebiu kaip tu rūšiuoji Šimonyse“ – 1 vnt. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko virtualios realybės edukacijos – 1 vnt. Bendradarbiaujant su GI Savivaldybės interneto svetainėje įkeliami straipsniai apie rūšiavimą. Savivaldybės interneto svetainėje įkelta informacija apie atliekų rūšiavimą. Atsakingas specialistas nuolat telefonu, žodžiu konsultuoja gyventojus rūpimais atliekų rūšiavimo klausimais |  |  |  |
| Lazdijų r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marijampolės savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mažeikių r. | Informacija apie įvykdymą (vykdymo eigą) Savivaldybė nuo 2024 m. įgyvendina 2 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano susisiekimo srities projektus, panaudodama Europos Sąjungos paramos pažangos lėšas: „Dviračių takų Mažeikių m., V. Kudirkos ir Žemaitės gatvėse įrengimas“ ir „Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose“. Yra pateikti projektų įgyvendinimo planai –atitinkamai 2024-05-30 ir 2024-09-20, 2024-10-31 ir 2024-12-17 įsigaliojo pasirašytos finansavimo sutartys. Projektai pradėti įgyvendinti – rengiami viešųjų pirkimų dokumentai ir atliekamos viešųjų pirkimų procedūros. |  | Planuojamas įgyvendinti 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano projektas „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione“. Numatoma projektų veiklų pradžia 2025 m. 2024 m. projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pasirašyta partnerystės sutartis tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“. Dokumentai dėl žemės sklypo, esančio Algirdo g. 57A, Mažeikiuose, valdymo teisės perleidimo NŽT perduoti LR aplinkos ministerijai. 2024 m. Mažeikių mieste išdalinta 2000 vnt. konteinerių maisto atliekoms. Per 2024 m. surinkta 529 t. Mažeikių rajone pastatytas 61 konteineris tekstilės atliekoms, per 2024 m. surinkta 242 t. | Nebuvo kvietimo teikti paraiškas. | Nuolat teikiama informacija savivaldybės tinklalapyje, per vietinį radiją. Kasmet organizuojama akcija „Darom“. | (ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, PPP Nr. 02-001-06- 10-03) | (ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, PPP Nr. 02-001-06- 10-03) |  |
| Molėtų r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neringos savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagėgių savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakruojo r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palangos m. |  |  | Per 2024 metus Palangos miesto gyventojams išdalinta 485 vnt. rudos spalvos 120 l konteinerių skirtų maisto atliekų surinkimui namų valdų turėtojams ir 462 vnt.9 l kibirėlių skirtų maisto atliekas rūšiuoti patalpose. Vasaros sezono metu rūšiavimo konteineriai buvo pastatyti Palangos paplūdimiuose, aikštėję, esančioje Prieplaukos gatvėje pastatyti bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelė su požeminiais konteineriais skirtais stiklo, plastiko, popieriaus/kartono atliekų surinkimui |  | 2024-07-17 kartu su VŠĮ Žaliasis taškas Palangoje Jūratės ir Kastyčio skvere organizuota tvarumo iniciatyva „Poilsiautojai nori rūšiuoti“, kurios metu buvo vykdomos įvairios edukacijos, viktorinos ir pan. |  |  |  |
| Panevėžio m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panevėžio r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasvalio r. |  |  | Pasvalio mieste 2023 m. išplėsta kolektyvinių maisto/virtuvės atliekų konteinerių skaičius nuo 10 iki 30 vietų. Individualioms valdoms išdalinta 1 050 vnt. 120 litrų talpos bioskaidžių atliekų surinkimo konteinerių. Daugiabučių namų ir individualių namų gyventojams išdalinta 3 500 vnt. 7 litrų talpos kibirėlių šioms atliekoms surinkti. Maisto/virtuvės atliekas iš individualių valdų pradėta surinkti nuo 2024 m. sausio mėn. |  | 2024 m. buvo parengti ir publikuoti spaudoje bei interneto svetainėje 3 straipsniai atliekų rūšiavimo tema, publikuoti 4 bendrai su PRATC rengti straipsniai atliekų rūšiavimo tema, viešintos „Atliekų kultūra“ laidos, vykdyta viešinimo kampanija Pasvalio miesto šventės metu. |  |  |  |
| Plungės r. |  |  | Plungės rajono savivaldybėje nuo 2024 m. atskiru srautu iš Plungės miesto individualių namų surenkamos maisto (virtuvės) atliekos. 2024 m. rugsėjo mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Biomotorai“ dėl naudoto kepimo aliejaus atliekų (atliekų kodas 20 01 25 maistinis aliejus ir riebalai) atskiro surinkimo iš gyventojų sistemos diegimo. Gyventojams suteikta galimybė nemokamai naudotis atliekų priėmimo aikštelė kur gyventojai turi galimybę pristatyti stambiagabarites atliekas, pavojingas atliekas ir kitas atliekas. Stambiagabaritės atliekos iš gyventojų surenkamos tris kartus per metus apvažiavimo būdu. Gyventojai turi galimybę neribotai naudotis žaliųjų atliekų priėmimo aikštele. 2024 m. ES lėšomis įgyvendinta asbesto atliekų surinkimo iš gyventojų priemonė. Plungės rajono savivaldybėje (įskaitant kaimiškąsias vietoves) įvertinant gyventojų tankumą pastatyti 39 tekstilės atliekų surinkimo konteineriai. |  | Priemonė vykdoma nuolatos. Su visuomenės informavimo sritimi dirba atsakingas asmuo, kuris nuolatos rengia informacinius pranešimus, kurie viešinami vietos spaudoje ir socialiniuose tinkluose. Organizuojami įvairūs mokymai bendruomenėms ir ugdymo įstaigoms. Rengiamos ekskursijos po sąvartyno teritoriją. Savivaldybės gyventojai skatinami dalyvauti Atliekų kultūros egzamine. Nugalėtojams steigiami prizai. Kiekvienais metais visoje savivaldybėje organizuojama kasmetinė švaros akcija „Darom“. Įgyvendinamos gamintojų ir importuotojų organizacijų siūlomos viešinimo kampanijos. |  |  |  |
| Prienų r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radviliškio r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raseinių r. | Nuo 2022 m. liepos 1 d. visi keleiviai Raseinių rajone, patvirtintais visuomenei būtinais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, vežami nemokamai. |  | Pateiktas ir patvirtintas projekto pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo (projektas „Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno rajonuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“), kurio metu Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje bus įrengtos 2 DGASA aikštelės Viduklės ir Pagojukų sen. Taip pat 2024 m. Raseinių r. sav. administracija papildomai nupirko 300 vnt. biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių (240 l talpos) skirtų individualioms valdoms aprūpinti. 2024 m. buvo įsigyta 900 vnt. komplektų antrinių žaliavų (900 vnt. 120 l stiklo ir 900 vnt. 240 l kt. pakuočių atliekoms) surinkimo konteinerių skirtų individualioms valdoms aprūpinti. | 2024 m. įsigyta individualių biologiškai skaidžių atliekų konteinerių – 300 vnt; 2024 m. iš Raseinių rajono savivaldybės atliekų turėtojų konteineriais buvo surinkta 1732,29 tonos biologiškai skaidžių atliekų. | Nuolat Savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje spaudoje yra talpinama ir viešinama informacija apie atliekų rūšiuojamojo surinkimo reikšmę. | Raseinių rajono savivaldybė ir toliau prisidėjo prie „Atliekų kultūra“ egzamino organizavimo ir rėmimo. Bendradarbiaujant su VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centru 2024 m. gegužės 17 d. Raseinių miesto Maironio parke vaiko dienos šventės metu gyventojai galėjo apsilankyti „Atiduotuvių kieme“ ir pasiimti nemokamus daiktus iš antrų rankų, pažaisti edukacinius žaidimus apie atliekų rūšiavimą „Ekomontriukai“ bei pasiimti nemokamą kompostą, kurį pagamino VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Bendradarbiaujant su Gamintojų ir importuotojų asociacija "GAMTOS ATEITIS" 2024 m. spalio mėn. Raseinių rajono savivaldybės 4 ugdymo įstaigose įvyko edukacinis renginys vaikams ir jų pedagogams „Elfai mokosi rūšiuoti“. Savivaldybės interneto tinklalapyje ir socialinio tinklo paskyroje buvo dalintasi informacija su gyventojais, publikuoti informaciniai pranešimai bei straipsniai tvarios aplinkos kūrimo, taupaus vartojimo bei daugkartinių gaminių pasirinkimo klausimais. | 2022 - 2023 m. kai buvo dalinami biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteineriai visuomenei buvo pateikiama informacija (savivaldybės tinklalapyje ir socialinėse paskyrose) apie biologiškai skaidžių atliekų, tame tarpe ir maisto atliekų, rūšiavimo naudą. Be to, ant kiekvieno konteinerio yra užklijuota informacija apie galimas mesti ir nemesti biologiškai skaidžias (tame tarpe maisto) atliekas. | Nuo 2021 m. pabaigos Raseinių rajono savivaldybėje esančioje didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelėje, esančioje Kalniškių k. 1, Raseinių sen., Raseinių r. sav., yra įrengta daiktų „Atiduotuvė“, kur gyventojai gali nemokamai atiduoti ar pasiimti dar pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus. 2024 m. „Atiduotuvė“ vykdė veiklą ir gyventojai galėjo keistis daiktais. |
| Rietavo savivaldybė |  |  | 2025 m. balandžio mėn. planuojama pasirašyti finansavimo sutartis ,,Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione‘‘ |  |  |  |  |  |
| Rokiškio r. |  |  | Informacija apie įvykdymą (vykdymo eigą) Savivaldybės teritorijoje įrengtų 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (Donelaičio g. 14 (16), Rokiškis ir Pandėlio vnsd. Pandėlio sen. Rokiškio raj. sav.). Planuojama pastatyti aikštelę Dariaus ir Girėno g. 36A, Obeliai Pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 m. priemonių plano priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ (pareiškėjo funkcijos suteiktos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui), 2023 m. įsigyta ir Rokiškio rajono gyventojams išdalinta 1750 vnt. individualių maisto atliekų konteinerių ir 5000 mažos talpos kibirėlių namų ūkiams įsigyti, taip pat 47 vnt. bendro naudojimo konteinerių. Priemonė įgyvendinta. Įgyvendinus Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 m. priemonių plano priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“, išplėsta buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra (2023 m. papildomai pastatyti 75 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteineriai). Priemonė įgyvendinta. Buityje susidarančios pavojingosios atliekos iš gyventojų 2 kartus per metus surenkamos apvažiavimo būdu, taip pat šios atliekos iš gyventojų priimamos didelių gabaritų aikštelėse Rokiškio m. ir Pandėlio vnsd. Priemonė įgyvendinama. |  | Savivaldybė yra parengusi visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais 2024-2027 m. planą, kuriame numatytos visuomenės informavimo priemonės. 2024 m. savivaldybės interneto svetainėje, soc. tinklo paskyroje kiekvieną ketvirtį publikuoti informaciniai pranešimai |  |  |  |
| Skuodo rajono savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šakių rajono savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šalčininkų r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiaulių m. | Per 2024 metus įrengta 6,75 km dviračių takų ir dviračių gatvių, rekonstruojant esamą pėsčiųjų ar bendrą infrastruktūrą ir įrengiant atkarpas naujose vietose. Pradėti rangos darbai dar apie 1,4 km atkarpų (dviračių takų, dviračių gatvių įrengimas). Suprojektuota ar pradėta projektuoti dar apie 11 km dviračių takų. |  | Šiaulių m. sav. aikštelių neviršija 10 km, todėl naujų aikštelių neplanuojama. Šiaulių m. sav. gyventojai atliekas gali pristatyti į 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Šiaulių m. sav. (Pailių g. 19, S. Dariaus ir S. Girėno g. 1D ir J. Basanavičiaus g. 168B) ir į 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Šiaulių r. sav. (Bertužių k., Šiaulių g. 24). Šiaulių regiono gyventojai jau nuo 2013 m. yra aprūpinti biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteineriais ir kompostavimo dėžėmis, todėl dalis atstumas iki esamų didelių gabaritų atliekų surinkimo | Šiaulių mieste ir toliau planuojama skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis. Šiaulių miesto savivaldybės individualių namų gyventojai, pageidaujantys biologines atliekas kompostuoti namų ūkių valdose, jau yra aprūpinti kompostavimo dėžėmis, skirtomis kompostuoti žaliąsias atliekas bei augalinės kilmės maisto atliekas. | Reguliariai viešinama informacija www.sratc.lt, www.daiktukiemas. lt ir socialinio tinklo „Facebook“ www.facebook.co m/sratc, www.facebook.co m/daiktukiemas puslapiuose. Rengiami pranešimai spaudai, kurie publikuojami naujienų portale https://etaplius.lt/ ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt, transliuojami reportažai vietinėje televizijoje. Taip pat toliau bendradarbiaujama su ugdymo ir kitomis įstaigomis, planuojami renginiai, skirti pristatyti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, atliekų surinkimo galimybes, paaiškinti, kur kokias atliekas reikėtų pristatyti. |  | Reguliariai viešinama informacija www.sratc.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ www.facebook.co m/sratc puslapiuose. Rengiami pranešimai spaudai, kurie publikuojami naujienų portale https://etaplius.lt/ ir | Šiaulių m. sav. veikia trys atliekų paruošimo naudoti pakartotinai stotelės „Daiktų kiemas“, kuriose sudaryta galimybė žmonėms dalintis nereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais. 2023 m. įrengtas regioninis pakartotinio naudojimo centras Šiaulių rajone, kuriame bus rūšiuojamos, tikrinamos, tvarkomos (remontuojamos, plaunamos, ir kt. atnaujinamos) pakartotiniam naudojimui paruošti |
| Šiaulių r. |  |  | 2024 m. Šiaulių rajone veikė 6 (atnaujintos, rekonstruotos) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA), jų tinklas yra pakankamas. ______________________ Šiaulių rajono Ginkūnų k., Kuršėnų m. daugiabučių konteinerių aikštelėse pastatyti 30 vnt. 240 l talpos maisto atliekų surinkimo konteineriai. Gyventojams buvo išdalinta 100 vnt. 140 l ir 240 l talpos individualaus naudojimo konteineriai, skirti ŽA ir MVA (vaisiams, daržovėms ir kt.). surinkimui. Šiaulių r. daugiabučių namų gyventojams išdalinta 1 725 vnt. kibirėlių (7 l), _____________________ Tekstilės atliekų atskiras surinkimas vykdomas DGASA bei savivaldybės teritorijoje bendro naudojimo konteinerių aikštelėse yra pastatyti 33 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteineriai. Atskirai surinktų buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimas vykdomas per DGASA, ir apvažiavimo būdu (ne rečiau kaip 4 kartus per metus) ir per papildančias sistemas. |  | Rūšiuojamajam surinkimui skatinti informacija viešinama nuolat. Reguliariai viešinama informacija Šiaulių r. sav. internetinėje svetainėje: www.siauliuraj.lt, nuorodoje Veiklos sritys – Aplinkos apsauga, Aktualijų bei Atliekų tvarkymas skirtukuose. Taip pat nuolat viešinama Administratoriaus (ŠRATC) svetainėje (www.sratc.lt, www.daiktukiemas.lt internetiniuose puslapiuose ir socialinio tinklo „Facebook“ www.facebook.com/sratc, www.facebook.com/daiktukiemas puslapiuose). Administratoriaus rengiami pranešimai spaudai, publikuojami naujienų portale https://etaplius.lt/ ir savivaldybės svetainėje. Bendradarbiaujama su ugdymo ir kitomis įstaigomis, planuojami renginiai, skirti pristatyti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, atliekų surinkimo galimybes, paaiškinti, kur kokias atliekas reikėtų pristatyti. |  |  |  |
| Šilalės r. |  |  |  |  | Nuolat vyksta informacijos viešinimas savivaldybės interneto svetainėje |  |  |  |
| Šilutės r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Širvintų r. |  |  | Rengiama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė |  | Pastoviai vykdomos viešinimo kampanijos bendradarbiaujant su GI organi-zacijomis | Pastoviai vykdomos viešinimo kampanijos bendradarbiaujant su UAB „VAATC“ | Bendradarbiaujant su GI organizacijomis, publikuoti straipsniai rajoninėje spaudoje ir savivaldybės internetiniame portale | Rengiama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje bus nauja stotelė |
| Švenčionių r. | Siekiant mažinti kelionių nuosavu transportu kiekį, savivaldybė 2024 metais dotavo viešojo transporto išlaidas (gyventojams kelionės autobusais Švenčionių rajono ribose buvo nemokamos). | Gyventojams buvo dalinami maišeliai maisto (virtuvėms ) atliekoms atskirti, kompostavimo dėžės, miestuose įrengtos vietos elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių |  |  | Vykdytos viešinimo kampanijos, skatinančios atliekų (maisto, tekstilės, pakuočių, pavojingųjų atliekų) rūšiuojamąjį surinkimą. | Viešinta informacija skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus. |  |  |
| Tauragės r. |  |  | 2024 m. buvo pateikta paraiška projekto „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Tauragės regione“ finansavimui gauti. 2025 m. vasario mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Projekte numatytos veiklos: 1. Įrengti 3 naujas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (kartu su pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų stotelėmis) Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. Savivaldybėse (planuojama įgyvendinti 2027 m.) 2. Maisto/virtuvės atliekų surinkimo konteinerių įrengimas prie daugiabučių. 2025-2026 m. planuojama išplėsti konteinerines aikšteles ir įrengti 76 MVA surinkimo konteinerius Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių miestuose) 3. 2025-2026 m. planuojama įsigyti ir išdalinti daugiabučių namų gyventojams 14000 kibirėlių MVA surinkimui. 4. Maisto/virtuvės atliekų surinkimo konteinerių individualiems namams įsigijimas. 2026 m. planuojama įsigyti ir išdalinti ind. Namų gyventojams 6300 vnt. 5. 2025-2026 m. planuojama tekstilės surinkimo konteinerių plėtra (72 vnt.) |  | Tauragės RATC ir savivaldybės nuolat vykdo įvairias viešinimo priemones rūšiuojamojo atliekų surinkimo klausimais. 2024 m. buvo sukurti ir socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje skelbiami įrašai apie rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, apie TRATC objektus, skelbiama informacija vietinėje spaudoje, vykdomos edukacijos ugdymo įstaigose, bendruomenėse, įmonėse. 2024 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas maisto atliekų prevencijai ir rūšiavimui. Rūšiuojamojo surinkimo skatinimo viešinimo veiklos yra numatytos ir projekto „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Tauragės regione“ apimtyse. |  |  |  |
| Telšių r. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Trakų r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utenos r. |  |  | Siekiant išplėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – DGASA) tinklą, 2024 metais buvo vykdomi parengiamieji darbai projektų įgyvendinimo planams pagal REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-10-01(RE) „SKATINTI RŪŠIUOJAMĄJĮ ATLIEKŲ SURINKIMĄ“ reikalavimus teikti: žemės sklypo Gaigalių k., Užpalių sen., Utenos r., perėmimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn procedūros, Utenos mieste esančios DGASA vietos vertinimas visuomenės sveikatos požiūriu ir kt. Siekiant gerinti atliekų rūšiavimą, Utenos rajono savivaldybės paplūdimiuose ir poilsiavietėse, gyventojų gausiai lankomose vietose pastatyti antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Utenos mieste ir Utenos rajono savivaldybės seniūnijose iš viso yra 54 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių ir 6-iose vietose įrengti pusiau požeminiai tekstilės atliekų surinkimo konteineriai. Gyventojų patogumui tekstilės konteinerių sąrašas skelbiamas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje internetiniu adresu https://utena.lt/images/2023_naujienos/10_spalis/2023_10_27_Tekstiles_kont.pdf Utenos rajono savivaldybės administracija, siekdama sumažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto įsigijo kompostavimo dėžes, skirtas Utenos miesto individualių gyvenamųjų namų gyventojams. Projekto metu įsigytos kompostavimo dėžės (2 000 vnt.) (700 l talpos) buvo išdalintos gyventojams. |  | . 7.1.1. Priemonė. Vykdyti nuolatines viešinimo kampanijas, skatinančias atliekų rūšiuojamąjį surinkimą (ypač maisto, tekstilės, statybinių, baldų, pakuočių, padangų, pavojingųjų atliekų) 2024-2026 Savivaldybės 2024 m. Utenos rajono savivaldybės administracija įsigijo stalo kalendorius (Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis - 2 200 vnt., 400 vnt. - VšĮ ,,Žaliasis taškas“ lėšomis). Stalo kalendoriuose pateikiama informacija apie planuojamą pakuotės ir stiklo pakuotės, pavojingų atliekų, didelių gabaritų ir kitų antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų surinkimą Utenos rajone apvažiavimo būdu; jų priėmimą Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse; apie ,,Dalinkimės“ stotelę Utenoje, į kurią galima pristatyti ar iš jos pasiimti tinkamus daiktus. Taip pat Utenos rajono gyventojai buityje susidariusių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafiką 2024 m. pradžioje gavo kartu su mokestiniu pranešimu už praėjusių metų paskutinio ketvirčio atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atliekų surinkimo grafikas skelbiamas spaudoje, savivaldybės ir/ar UAB ,,Utenos komunalininkas“ interneto svetainėse. Taip pat Utenos rajono savivaldybės administracija 2024 m. kvietė Utenos rajono švietimo įstaigų bendruomenes, gyventojus dalyvauti VšĮ ,,Žaliasis taškas“ organizuojamose nuotolinėse edukacijose, kurių tikslas - skatinti atliekų rūšiavimą, būti draugišku gamtai. Taip pat Utenos rajone vykdomi švietėjiški renginiai, skatinantys pakartotinį daiktų panaudojimą, pvz.: 2024 m. balandžio 25 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko pokalbis/diskusija ,,NeTURIU kuo apsirengti!”, kurio metu buvo pristatyti dekoruoti (atnaujinti) drabužiai; Utenos rajono savivaldybės administracijos erdvėje VšĮ „Turiu idėją“ įrengė DĖK'ui drabužių mainų kabyklą, kur darbuotojai galėjo dalintis gerais, tačiau nebedžiuginančiais drabužiais. Vėliau drabužių mainų kabykla „iškeliavo“ į renginį A. ir M. Miškinių bibliotekoje. DĖK'ui kabyklos tikslas - prisidėti prie taršos tekstilės gaminiais mažinimo. Vykdant ekologinį visuomenės švietimą pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų lėšomis, Utenos rajono savivaldybės administracija įsigijo krepšius moksleiviams, aplinkosauginių leidinių, viešojo transporto stotelėse lauko reklamą, skatinančią rūšiuoti atliekas; kartonines rūšiavimo dėžutes, kurias internetinėje paskyroje užsisakyti galėjo Utenos rajono švietimo įstaigos. 2024 m. Utenos rajono savivaldybės administracija organizavo tradicinę ekologinę akciją „Kalėdų eglutė – namų šilumai“, kurios metu surinktas rekordinis eglučių ir jų šakų kiekis – 5 tonos. Utenos rajono savivaldybės administracija, siekdama gerinti atliekų prevencijos ir tvarkymo žinias, kvietė Utenos rajono gyventojus, pedagogus, moksleivius dalyvauti Atliekų kultūra egzamine. 2024 m. aktyviausiai pasirodžiusia pripažinta Utenos Krašuonos progimnazijos 5 a klasė. 2024 m. gegužės 24 d. laimėtojams Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne buvo surengta ekskursija, apdovanoti Utenos rajono Atliekų kultūros egzamino laureatai. Ankstesniais metais Utenos rajono savivaldybės administracija irgi prisijungė prie „Atliekų kultūra“ egzamino ir skyrė prizus. Taip pat Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja gyventojus apie Utenos rajono savivaldybėje vykdomas gaminių atliekų surinkimo akcijas, organizuojamas GIA ir VšĮ ,,Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, apie atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai, informacija skelbiama interneto svetainėse www.gia.lt, www.eei.lt bei savivaldybės interneto svetainėje. |  |  |  |
| Ukmergės r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varėnos r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vilkaviškio r. | Šiuo metu vykdomas keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais paslaugų pirkimas, kuriame numatyta, jog paslaugos turės būti teikiamos elektra varomais autobusais. Šiomis Paslaugomis yra siekiama įgyvendinti ES ir LR Klimato kaitos programos nuostatas, grindžiamas žalios energijos panaudojimu ir kt. |  | 2024 m. pradėta įgyvendinti 2022-2030 metų Regionų plėtros programos Regioninės pažangos priemonė Nr. 02-001-06-10-01 „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“. 2024-12-20 pasirašyta sutartis „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Marijampolės regione“. Sutarties apimtyje perkami individualaus naudojimo maisto atliekų surinkimo konteineriai: Vilkaviškio mieste ir Kybartų mieste – 3350 vnt. UAB „Tekstilės tvarkymo centras“ pastatė ir aptarnauja 30 tekstilės atliekoms rinkti skirtų konteinerių, Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Biomotorai“ dėl naudoto kepimo aliejaus atliekų surinkimo (bendro naudojimo aikštelėse pastatyti 8 surinkimo konteineriai). |  | 2024 m. kovo mėnesį Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto Gamtos fakulteto studentams pristatytos temos: „Rūšiuokime tinkamai“ ir „Atliekų paslaugų kokybė“. 2024 m. balandžio mėnesį, minint Motinos Žemės dieną, organizuota konferencija „Atliekos: praeitis ir dabartis“ bei konkursas „Kompozicija (skulptūra) iš atliekų“. Konferencijos metu skaityti pranešimai: „Atliekos: praeitis ir dabartis“ – apie atliekų rūšiavimo istoriją ir pirmuosius žingsnius link modernaus rūšiavimo – bei „Kokias galimybes turi mums nebereikalingi daiktai? Daikto likimas“. 2024 m. birželio mėnesį MAATC kaip partneris dalyvavo VšĮ „Žaliasis taškas“ inicijuotoje edukacinėje kampanijoje „Šiukšlių šerifas įspėja: Aš stebiu, kaip tu rūšiuoji!“, kuri vyko Marijampolės miesto šventėje. 2024 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais Marijampolės regioninėje spaudoje parengta informacija apie tekstilės konteinerių plėtrą. 2024 m. spalio mėnesį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kartu su pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“ organizavo nuotolinius mokymus „Atliekų tvarkymas Marijampolės regione“, skirtus savivaldybių ekologams, seniūnams bei šia tema besidomintiems bendruomenės nariams. 2024 m. lapkričio mėnesį organizuotas konkursas „Jei rūšiavimas būtų paveikslas“, skirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams. Iš pateiktų darbų – paveikslų – atrinktas geriausias kūrinys, pagal kurį sukurtas plakatas, skatinantis atliekų rūšiavimą. |  | 2024 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) aktyviai bendradarbiavo su Marijampolės regiono savivaldybių valdžios atstovais, tarybų nariais ir seniūnais, siekdamas pasirengti atskiram maisto atliekų surinkimui. Šis bendradarbiavimas su savivaldybių valdžios atstovais, tarybų nariais ir seniūnais buvo esminis žingsnis siekiant sėkmingai pasiruošti įgyvendinti maisto atliekų rūšiavimo reikalavimus, kurie numatyti Marijampolės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane. 2024 m. lapkričio mėnesį MAATC kartu su aplinkosaugine iniciatyva „Kita forma“ Europos atliekų mažinimo savaitės metu organizavome konkursą „Jei rūšiavimas būtų paveikslas“. Šio konkurso tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą ir formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą, akcentuojant atliekų mažinimą, rūšiavimą bei pakartotinį pakuočių naudojimą. Konkurse dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai, kurie kūrė plakatus, skatinančius gyventojus aktyviai rūšiuoti atliekas ir prisidėti prie švaresnės aplinkos. | 2024 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) tęsė veiklas, skirtas daiktų, tinkamų paruošti pakartotiniam naudojimui, priėmimo tinklo plėtrai. Šios iniciatyvos buvo orientuotos į pakartotinio naudojimo skatinimą bei atliekų kiekio mažinimą. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, įrengtose stoginėse „Daiktų pasidalytuvės“, gyventojai galėjo pristatyti dar tinkamus naudoti daiktus. Šie daiktai buvo prieinami kitiems gyventojams, kurie juos galėjo pasiimti neatlygintinai. Tokiu būdu buvo skatinamas atsakingas vartojimas ir mažinama atliekų generacija. |
| Vilniaus m. |  |  | Įrengtos 95 naujos požeminės ir pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės skirtos mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų bei maisto atliekų rūšiuojamajam surinkimui.Gyventojams sudarytos sąlygos rūšiuoti maisto atliekas jų susidarymo vietoje t. y. namuose suteikiant jiems maisto atliekų rūšiavimo priemones. Per 2024 m. išdalinti 281 tūkst. atskiro maisto atliekų surinkimo komplektai. |  | Siekdama didinti gyventojų informuotumą apie individualios atliekų paėmimo paslaugą, VASA vykdė reklamines kampanijas viešosiose erdvėse. 2024 m. pavasarį reklamą buvo galima pamatyti 15-oje viešojo transporto stotelių Vilniuje. Tuo tarpu 2024 m. rudenį reklama buvo rodoma visuose Vilniaus autobusuose ir troleibusuose, kuriuose įrengti ekranai. Tokiu būdu siekta pasiekti kuo platesnę auditoriją ir skleisti žinutę apie tai, kaip teisingai tvarkyti didelių gabaritų atliekas. 2024 m. VASA taip pat vykdė komunikaciją žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose, siekdama informuoti visuomenę apie atsakingą maisto, žaliųjų, tekstilės, didelių gabaritų ir pakuočių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą. Visuomenės informavimo kampanija „Atliekų kultūra“ siekia informuoti Vilniaus regiono gyventojus apie atliekų tvarkymą, kviečia jungtis vienam bendram tikslui kuriant vieningą, sklandžią, patikimą atliekų tvarkymo sistemą. Visuomenės informavimas 2024 m. buvo vykdomas pasitelkiant televiziją, internetą, renginius: • sukurtas ir transliuotas TV laidų „Atliekų kultūra“ ciklas – 2024 metais TV6 kanalu transliuota 10 laidų, TV3.lt portale buvo paskelbti laidas pristatantys straipsniai; • organizuotas kasmetinis “Atliekų kultūros” egzaminas. Egzamine 2024 metais dalyvavo daugiau kaip 16000 dalyvių iš visos Lietuvos. Didžiausią aktyvumą egzamine tradiciškai demonstravo švietimo įstaigos – jų dalyvavo 691. Visiems Lietuvos gyventojams suteikiama galimybė registruotis ir pasitikrinti žinias sprendžiant egzamino testus atliekų tvarkymo, rūšiavimo, perdirbimo, atliekų mažinimo klausimais; • portale Delfi.lt pateikti 27 straipsniai, regioninėje spaudoje paskelbta 12 straipsnių; • viešinimo kampanija socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Youtube. Šių socialinių tinklų bendras sekėjų skaičius, lyginant su 2023 m., išaugo 25 % ir pasiekė 28 072 sekėjų | Vedami mokymai įmonėms “Tvari atliekų kelionė” apie tinkamą atliekų rūšiavimą, pakartotinio panaudojimo nauda ir dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, kurių reikėtų vengti. Greta dalijimo daiktais stotelių DĖK‘ui, veiklą vykdė DĖK‘ui galerija Vilniuje, Klaipėdos g.2, kurioje 2024 m. surengta 20 virtualių dalijimosi daiktais renginių, įkurtas šeštadieninis „Žaislų taisytojų klubas“ vaikams nuo 6 iki 12 metų, taip pat įkurtas tvarios mados klubas paaugliams „Žaliasis kruasanas“ – siekis burti aplinkosauginėms idėjoms atvirus jaunuolius, pasiūlant jiems drabužių dekoravimo dirbtuves. Šis klubas tapo tarptautinio jaunimo mainų projekto „Creative Textile Hub“ dalimi ir 2024 m. spalio mėn. dalyvavo renginyje Čekijoje. Dalijimosi daiktais stotelė DĖK‘ui ir „Žaislų taisytojų klubas“ dalyvavo Prezidentūroje „ Žaliųjų idėjų festivalyje“, „Maisto laboratorijoje“ Antakalnyje puošiant vaikų žaidimų erdves, Naujamiesčio bendruomenės renginyje „Naujamainytuvės“, „Blusturgyje“ Vilniaus Mokytojų namų kieme. | VASA vykdė veiklas socialiniuose tinkluose, siekdama supažindinti gyventojus su atsakingu maisto vartojimu ir rūšiavimu. Dalyvavo renginiuose ir vedė edukaciją vaikams "Atliekų krepšinis” ir mokymus įmonėms “Tvari atliekų kelionė” apie tinkamą atliekų rūšiavimą ir pakartotinio panaudojimą bei dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, kurių reikėtų vengti. | 2019 m. pradėjo veikti pirmoji dalijimosi daiktais stotelė DĖK‘ui. 2024 metais Vilniaus regione veikė 16-os dalijimosi daiktais stotelių DĖK‘ui tinklas. Gyventojai aktyviai naudojosi dalijimosi daiktais stotelių DĖK’ui paslaugomis - 2024 m. gyventojams išdalinta 30 tūkst. daiktų (neskaičiuojant žaislų, knygų, indų, galanterijos, drabužių ir kitų smulkių daiktų bei paramoms skirtų daiktų), per visus stotelių veiklos metus - virš 125 000 daiktų. Įrengta 30 DĖK’ui kabyklų įvairiausiose sostinės vietose: Vilniaus dailės akademijoje, mokykloje, bibliotekoje, kavinėje, senjorų bendruomenėje, banke, savivaldybėje ir kt. Kabyklos kviečia ir skatina keistis nebereikalingais, gerais, tvarkingais, tinkamais nešioti drabužiais: https://www.vaatc.lt/dekui-kabyklos-teikia-ir-dziaugsma-ir-nauda/. 2024 m. surengti keturi „Radarom“ aukcionai, renkant paramą Ukrainai bei aukcionai ekspedicijai „Save the Baltic Sea“ palaikyti kviečiant įsigyti daiktus iš dalijimosi daiktais stotelių DĖK‘ui. Kalėdinis DĖK‘ui autobusiukas su iš DĖK‘ui stotelių surinktais žaislais, žaidimais, knygomis, dviračiais ir kitais vaikų žaidimams skirtais daiktais, aplankė bendruomenių centrus, darželius kur labiausiai stigo Kalėdinių dovanų. |
| Vilniaus r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visagino savivaldybė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zarasų r. | 2024 m. sudaryta sutartis, kuri užtikrina vietinių gyventojų judėjimą autobusais rajone nemokamai. | 2024 m. pradėta įgyvendinti nuo Sėlių a. iki Vilniaus g. Zarasų mieste, pėsčiųjų dviračių takų infrastruktūra, 450 m. | 2024 m. gyventojams išdalinta 1371 vnt. individualių konteinerių, skirtų maisto atliekoms surinkti, 4000 vnt. kibirėlių skirtų maisto atliekoms surinkti, 25 vnt. konteinerių pastatyta bendro naudojimo aikštelės, papildomai įsigyta 40 vnt. konteinerių skirtų bendro naudojimo aikštelėse. 2024 m. savivaldybės teritorijoje pastatyti 50 vnt. konteineriai skirti tekstilės atliekoms surinkti. |  | 2024 m. nuolatos buvo dalijamasi informacija apie atliekų rūšiavimą, miesto šventėje dalinti daugkartiniai pirkinių maišeliai. Bendradarbiaujant su asociacija Žaliasis taškas miesto šventėje vyko šviečiamoji priemonė dėl pakuočių atliekų rūšiavimo. 2024 m. gruodžio mėn, suorganizuota virtualios realybės užsiėmimai, kurių metu mokyklos 1-4 klasės mokiniai galėjo susipažinti ir žaisti žaidimus atliekų rūšiavimo tema. | Įmonė Facebook paskyroje yra sukūrusi profilį „Daiktų dalinimosi stotelė „Dalinkimės“ Zarasuose. Nuolatos įkeliamos daiktų nuotraukos, skatinančios gyventojus atnešti ar pasiimti dar naudojamus daiktus. | Savivaldybės tinklapyje dalytasi straipsniais apie maisto atliekų surinkimą, skatinimą rūšiuoti maisto atliekas. |  |

Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-226.