Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

___2026-02-25    __

________Vilnius_________

VADOVO PRANEŠIMAS

Ar per kalendorinius metus galima pasiekti reikšmingų pokyčių ir pasistūmėti į priekį? 2025 metais Aplinkos ministerija įrodė, kad tai tikrai įmanoma. Metinė veiklos ataskaita suteikia galimybę objektyviai įvertinti atliktą darbą ir pasiektus rezultatus. Aplinkos ministerija 2025 metais sutelkė dėmesį į miškų apsaugą, tvarios renovacijos skatinimą ir klimato kaitos švelninimą. Reikšmingų pokyčių pasiekta ir statybos sektoriuje, ir atliekų tvarkymo srityje. Įgyvendintos inovatyvios iniciatyvos padėjo mažinti biurokratiją, įgyvendinti aplinkos apsaugos tikslus.

Bendradarbiaujant su ministerijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, užsienio ekspertais bei konsultuojantis su visuomene parengtas Lietuvos socialinio klimato plano projektas. Pagrindinis jo tikslas – sušvelninti neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį pažeidžiamiems namų ūkiams, transporto naudotojams ir labai mažoms įmonėms. Socialinis klimato fondas ypač svarbus būsto politikai, nes padeda mažinti energetinį skurdą ir sudaro galimybes gyventi renovuotuose, taupesniuose ir aplinkai draugiškesniuose namuose.

2025 m. parengtas pradinis Nacionalinio pastatų renovacijos plano projektas, po konsultacijų su visuomene ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis jis bus pateiktas Europos Komisijai. Planu siekiama, kad iki 2050 metų visi šalies pastatai – tiek viešieji, tiek privatūs gyvenamieji ir negyvenamieji – taptų energiškai labai efektyvūs, nepriklausomi nuo iškastinio kuro ir visiškai netaršūs.

Praėjusiais metais vyko nuolatinis bendradarbiavimas ir nuoseklus darbas su savivaldybėmis, kol galiausiai pavyko pasiekti norimą rezultatą. Padarėme visiems prieinamus duomenis apie išduodamus statybos leidimus ir suteikėme savivaldybėms galimybę matyti savo vėlavimą. Viešinami duomenys padeda užtikrinti skaidrumą, mažina administracinę naštą ir leidžia savivaldybėms laiku reaguoti į vėlavimą. Tai prisideda prie spartesnio statybų leidimų išdavimo proceso ir sklandesnio bendradarbiavimo.

Neseniai pristatėme ilgai rengtas Miškų įstatymo pataisas – jomis stengėmės atliepti tiek aplinkosaugininkų, tiek verslo lūkesčius. Miškai vis dar yra Aplinkos ministerijos prioritetas, ir ši permaina jiems ir ateities kartoms turės ilgalaikę įtaką. Įstatymas nebuvo keistas daugiau nei du dešimtmečius, per tą laiką pasikeitė ir miškai, ir visuomenės lūkesčiai, ir klimato sąlygos. Senasis reguliavimas nebeatliepia šių pokyčių. Diskutuojant apie šį įstatymą, išryškėjo įvairios nuomonės, todėl toliau sieksime glaudaus bendradarbiavimo ir kritinio požiūrio miškų klausimais. Suprantu, ambicija didelė, bet noras pokyčių didesnis.

Nuo 2027 m. savivaldybėms bus suteikta daugiau galios valdyti kaimo teritorijose esančią valstybinę žemę – jos galės savarankiškai planuoti ir įgyvendinti regionų vystymąsi. Žemė išliks valstybės nuosavybe, tačiau jos administravimas bus patikėtas savivaldybėms, tad jos galės spręsti dėl nuomos, panaudos ir teritorijų tvarkymo. Savivaldybėms priimant sprendimus, o Nacionalinei žemės tarnybai tik užtikrinant teisėtumą, trumpės biurokratinės procedūros.

Atliekų tvarkymo srityje, priėmus Atliekų tvarkymo ir Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų pataisas, sustiprinta gamintojų atsakomybė ir pagerinta atliekų rūšiavimo kokybė, tačiau vis dar lieka daug klausimų dėl konkrečių priemonių ir metodų įgyvendinimo. Prie šio klausimo toliau intensyviai dirbame.

Kovo 10 d. prasidės Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesija. Numatomas intensyvus darbas įgyvendinant ministerijos prioritetus. Tarp svarbiausių parengtų teisės aktų projektų – Miškų įstatymo pataisos, skirtos miškų apsaugai sustiprinti, ir Statybos įstatymo pakeitimai, orientuoti į statybos procesų skaidrumą. Taip pat planuojama stiprinti atsakomybę už baterijų atliekų tvarkymo pažeidimus, tobulinti pakuočių tvarkymo reguliavimą ir plėtoti prisitaikymo prie klimato kaitos bei kitus aplinkos apsaugos srities sprendimus.

Dėkoju komandai už profesionalų, nuoseklų ir atsakingą darbą, susitelkimą bei tarpusavio pagalbą – būtent tai leido pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Ypač vertinu ir socialinių partnerių skirtą laiką bei resursus, nuolatinį bendradarbiavimą ir įsitraukimą – šis kryptingas dialogas aiškiai parodo, kaip svarbu dirbti išvien ir kad einame teisingu keliu. Didžiuojuosi tuo, ką pernai pasiekėme kartu. Skaičiai tai patvirtina: pateiktas 261 teisės aktas, iš jų 109 priimti, tarp ministerijų užimta antra vieta pagal priėmimo skaičių (42 proc.), priimta 216 ministro įsakymų, parengta 12 teisės aktų paketų.

–––––––––––––––––––––––––––––––

I SKYRIUS

STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 lentelė. Strateginių ir veiklos tikslų poveikio rodikliai ir pasiektos jų reikšmės

| Poveikio rodiklis, matavimo vienetai | Pradinė poveikio rodiklio reikšmė, metai | Faktinės poveikio rodiklio reikšmės |  |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė 2025 m. | Nacionaliniame pažangos plane nustatytos siektinos poveikio rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |  | 2025 m. | 2030 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Strateginio tikslo „02-001-06 Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ poveikio rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-02-001-06-01 Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m. (procentais) | -40,7 (2018 m.) | -50,6 | -48,4 | preliminarūs duomenys bus 2026 m. kovo mėn. | -45 | -45 | -50 |
| E-02-001-06-02 Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m. (procentais) | 12,2 (2018 m.) | 0,9 | 2,2 | preliminarūs duomenys bus 2026 m. liepos mėn. | -6,4 | -6,4 | -25 |
| E-02-001-06-03 Išmetamo į aplinkos orą sieros dioksido (SO2) teršalų kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. (procentais) | -57,7 (2019 m.) | -67,5 | -67,2 (preliminarūs duomenys) | duomenys bus 2027 m. vasario mėn. | -67,5 | -59 | -60 |
| E-02-001-06-04 Išmetamo į aplinkos orą azoto oksidų (NOx) teršalų kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. (procentais) | -22,3 (2019 m.) | -32,7 | -44,6 (preliminarūs duomenys) | duomenys bus 2027 m. vasario mėn. | -49,5 | -49,5 | -51 |
| E-02-001-06-05 Išmetamo į aplinkos orą nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) teršalų kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. (procentais) | -20,6 (2019) | -28,6 | -40,6 (preliminarūs duomenys) | duomenys bus 2027 m. vasario mėn. | -32,0 | -39,5 | -47 |
| E-02-001-06-06 Išmetamo į aplinkos orą amoniako (NH3) teršalų kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. (procentais) | -7 (2019 m.) | -7,2 | -12,7 (preliminarūs duomenys) | duomenys bus 2027 m. vasario mėn. | -10 | -10 | -10 |
| E-02-001-06-07 Išmetamo į aplinkos orą smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5) teršalų kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. (procentais) | -37,1 (2019 m.) | -48,5 | -49,7 (preliminarūs duomenys) | duomenys bus 2027 m. vasario mėn. | -48,5 | -41 | -45 |
| E-02-001-06-08 Miestų, kuriuose metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija neviršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamo (2005 m.) lygio, dalis (procentais) | 11,1 (2020 m.) | 76 | 56 | 78 | 76 | 30 | 40 |
| E-02-001-06-09 Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės (procentais) | 5 (2020 m.) | 89,3 | 95,7 | 98,2 | 100 | 100 | 100 |
| E-02-001-06-10 Bendras atliekų kiekis bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) vienetui (tonos/ mln. eurų) | 105 (2018 m.) | 77 | duomenys bus 2026 m. spalio mėn. | duomenys bus 2027 m. spalio mėn. | 100 | 100 | 90 |
| E-02-001-06-13 Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui (mirusiųjų skaičius per metus) | 301 (2015–2017 m.) | 126 (2021–2023 m.) | 55 | duomenys bus 2026 m. pab. | 126 | 196 | 110 |
| E-02-001-06-04-01 Sutaupytas daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų ūkyje energijos suminis kiekis (GWh) | 0 (2020 m.) | 0 | 90,015 | 15,52 | 584 | 584 | 5336 |
| E-02-001-06-06-01 Su klimatu susijusių ekonominių nuostolių dalis nuo BVP (per metus) (procentais) | 0,08 (2018 m.) | 0,82 | duomenys bus 2026 m. spalio mėn. | duomenys bus 2027 m. spalio mėn. | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 |
| E-02-001-06-06-02 Be valymo išleistų paviršinių nuotekų dalis (procentais) | 46,59 (2020 m.) | 22,12 | 38,37 | duomenys bus 2026 m. rugsėjo mėn. | 42 | 42 | 36 |
| E-02-001-06-07-01 Geros būklės ežerų, tvenkinių, upių, tarpinių ir priekrantės vandens telkinių dalis (procentais) | 53 (2015 m.) 36 (2021 m.) | nėra duomenų, rodiklis nustatomas kas 6 metus (kitas vertinimas 2027 m.) | nėra duomenų, rodiklis nustatomas kas 6 metus (kitas vertinimas 2027 m.) | nėra duomenų, rodiklis nustatomas kas 6 metus (kitas vertinimas 2027 m.) | 36 | 90 | 100 |
| E-02-001-06-07-02 Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, skaičius (tūkst. vnt) |  | - | 2408,5 | duomenys bus 2026 m. rugsėjo mėn. |  | - | - |
| E-02-001-06-07-03 Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, skaičius (tūkst. vnt) |  | - | 2257,2 | duomenys bus 2026 m. rugsėjo mėn. |  | - | - |
| E-02-001-06-08-01 Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklės pokytis (skirtumo tarp rūšių, kurių būklė pagerėjo, ir rūšių, kurių būklė pablogėjo, dalis nuo visų rūšių (procentais) | 5 (2019 m., palyginti su 2013 m.) | nėra duomenų, apsaugos būklė vertinama kas 6 m. (kitas vertinimas 2025 m.) | nėra duomenų, apsaugos būklė vertinama kas 6 m. (kitas vertinimas 2025 m.) | -3,77 | 15 | 15 | 30 |
| E-02-001-06-08-02 Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų apsaugos būklės pokytis (skirtumo tarp buveinių tipų, kurių būklė pagerėjo, ir buveinių tipo, kurių būklė pablogėjo, dalis nuo visų buveinių tipų) (procentais) | -9 (2019 m., palyginti su 2013 m.) | nėra duomenų, apsaugos būklė vertinama kas 6 m. (kitas vertinimas 2025 m.) | nėra duomenų, apsaugos būklė vertinama kas 6 m. (kitas vertinimas 2025 m.) | -29,63 | 10 | 10 | 30 |
| E-02-001-06-08-03 Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų ploto santykis su Lietuvos plotu (procentais) | 52,04 (2019 m.) | 47,9 | 47,72 | duomenys bus 2026 m. balandžio mėn., atnaujinus Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenis | 47,92 | 53 | 55 |
| E-02-001-06-08-04 Miško kirtimų ir medienos grynojo prieaugio santykis medienai tiekti naudojamuose miškuose (procentais) | 69 (2014–2018 m.) | 69 | 72 | 77 | 75 | 75 | 80 |
| E-02-001-06-08-05 Lietuvos miškingumas (procentais) | 33,7 (2020 m.) | 33,8 | 33,9 | 33,91 | 34 | 35 | 36 |
| E-02-001-06-08-06 Žuvų išteklių būklės indeksas (ežeruose ir tvenkiniuose) | 0,47 (2018 m.) | 0,508 | 0,57 | 0,507 | 0,48 | 0,48 | 0,55 |
| E-02-001-06-10-01 Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu (procentais) | 95,08 (2018 m.) | 88 | duomenys bus 2026 m. rugsėjo mėn. | duomenys bus 2027 m. rugsėjo mėn. | < 100 | < 100 | < 100 |
| E-02-001-06-10-02 Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (procentai) | 21,5 (2019 m.) | 7,77 | 5,65 | duomenys bus 2026 m. gruodžio mėn. | 11 | 15 | 5 |
| E-02-001-06-10-03 Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (procentais) | 49,73 (2019 m.) | 49,3 | 52,5 | duomenys bus 2026 m. gruodžio mėn. | 50 | 55 | 60 |
| E-02-001-06-10-04 Atliekų sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu (procentais) | -37,2 (2016–2018 m.) | -52,3 | -54,4 | duomenys bus 2026 m. liepos mėn. | -50,9 | -50,9 | -65 |
| E-02-001-06-11-01 Aplinkos apsaugos institucijų viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indeksas (balais) | 60 (2020 m.) | 78 | 79,2 | 74,6 | 65 | 65 | 70 |
| E-02-001-06-11-02 Aplinkos apsaugos institucijų, atliekančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pažangumo indeksas (balais) | 5,96 (2020 m.) | 7,3 | 8,56 | duomenys bus 2026 m. gegužės mėn. | 7 | 7 | 8 |
| E-02-001-06-11-03 Gyventojų, prisidedančių prie aplinkos saugojimo, dalis (procentais) | 28 (2018 m.) | 31 | 37 | 32 | 35 | 35 | 50 |
| Veiklos tikslo „02-001-11 Užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę Lietuvos gyventojams, išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio savitumą“ poveikio rodiklis |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-01 Lietuvos saugomų teritorijų ir kitų teritorijų, kuriose užtikrinamos efektyvios aplinkos apsaugos priemonės, ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos plotu (procentais) |  | 18,4 | 20,9 | 20,91 | 22 | - | - |
| Veiklos tikslo „02-001-13 Užtikrinti darnaus vystymosi principus atitinkantį teritorijų planavimo, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir priežiūros valstybinį reguliavimą“ poveikio rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-13-01 Gyventojų tankis 1 hektare 5 didžiausių Lietuvos miestų užstatytose teritorijose (gyv. sk./ha) |  | 40 | 40 | 39,82 | 40 | - | - |
| E-02-001-13-02 Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis (skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus (nuo 2005 m.) (GWh/m.) | 729,76 (2019 m.) | 1079 | 1161,95 | 1280 | 1280 | - | - |
| Veiklos tikslo „02-001-14 Užtikrinti ES ir kitos paramos projektų įgyvendinimą“ poveikio rodiklis |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-14-01 Išmokėtų ES ir kitos paramos lėšų dalis, palyginti su einamaisiais metais skirtais asignavimais (procentais) |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - |

II SKYRIUS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2 lentelė. Valstybės veiklos srityse įgyvendinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai, kitos lėšos ir poveikio rodikliai

| Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio kodas | Valstybės veiklos srities, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio pavadinimas | Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |  |  | Poveikio rodiklių reikšmės |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planas (įskaitant patikslinimus) | Vykdymas | Plano įvykdymo procentas | Faktinė poveikio rodiklio reikšmė |  | Siektina poveikio rodiklio reikšmė | Faktinė poveikio rodiklio reikšmė | Poveikio rodiklio pasiekimo procentas | Siektina poveikio rodiklio reikšmė |  |
|  |  | 2025 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2030 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02-001 | Funkcijų vykdymo programa „Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa“ | 763193,15 | 414025,43 | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-001-06-04 (P) | Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą | 412 458,98 | 161 931,23 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02-001-06-04-01 | Sutaupytas daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų ūkyje energijos suminis kiekis |  |  |  | - | 90,0 | 584,0 | 15,5 | 3 | 584,0 | 5336,0 |
| 02-001-06-06 (P) | Sustiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių atsparumą klimato kaitos pokyčiams | 10 550,00 | 3 218,34 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-06-06-01 | Su klimatu susijusių ekonominių nuostolių dalis nuo BVP (per metus) |  |  |  | 0,82 | 0,88 | 0,08 | nd |  | 0,08 | 0,08 |
| E-02-001-06-06-02 | Be valymo išleistų paviršinių nuotekų dalis |  |  |  | 22,1 | 38,4 | 42,0 | nd |  | 42,0 | 36,0 |
| 02-001-06-07 (P) | Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą | 38 713,40 | 8 867,40 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-06-07-01 | Geros būklės ežerų, tvenkinių, upių, tarpinių ir priekrantės vandens telkinių dalis |  |  |  | - | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100 | 90,0 | 100,0 |
| E-02-001-06-07-02 | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais |  |  |  | 83,5 | 2 408,5 | 2 432,0 | nd |  | - | - |
| E-02-001-06-07-03 | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais |  |  |  | 78,1 | 2 257,2 | 2 300,0 | nd |  | - | - |
| 02-001-06-08 (P) | Išsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų, jų paslaugų kokybę bei kraštovaizdžio savitumą ir užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą | 25 876,70 | 9 045,03 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-06-08-01 | Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklės pokytis (skirtumo tarp rūšių, kurių būklė pagerėjo, ir rūšių, kurių būklė pablogėjo, dalis nuo visų rūšių) |  |  |  | nd | nd | 15,0 | -3,77 | -25 | 15,0 | 30,0 |
| E-02-001-06-08-02 | Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų apsaugos būklės pokytis (skirtumo tarp buveinių tipų, kurių būklė pagerėjo, ir buveinių tipo, kurių būklė pablogėjo, dalis nuo visų buveinių tipų) |  |  |  | nd | nd | 10,0 | -29,63 | -296 | 10,0 | 30,0 |
| E-02-001-06-08-03 | Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų ploto santykis su Lietuvos plotu |  |  |  | 47,9 | 47,7 | 47,9 | nd |  | 53,0 | 55,0 |
| E-02-001-06-08-04 | Miško kirtimų ir medienos grynojo prieaugio santykis medienai tiekti naudojamuose miškuose |  |  |  | 71,0 | 72,0 | 75,0 | 77,0 | 103 | 75,0 | 80,0 |
| E-02-001-06-08-05 | Lietuvos miškingumas |  |  |  | 33,8 | 33,9 | 34,0 | 33,9 | 100 | 34,0 | 35,0 |
| E-02-001-06-08-06 | Žuvų išteklių būklės indeksas (ežeruose ir tvenkiniuose) |  |  |  | 0,51 | 0,57 | 0,48 | 0,51 | 106 | 0,48 | 0,55 |
| 02-001-06-10 (P) | Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti | 16 749,45 | 1 028,17 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-06-10-01 | Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu |  |  |  | 88,0 | nd | 100,0 | nd |  | 100,0 | 100,0 |
| E-02-001-06-10-02 | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis |  |  |  | 7,8 | 5,7 | 11,0 | nd |  | 15,0 | 5,0 |
| E-02-001-06-10-03 | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis |  |  |  | 49,3 | 52,5 | 50,0 | nd |  | 55,0 | 60,0 |
| E-02-001-06-10-04 | Atliekų sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu |  |  |  | -51 | -54,4 | -50,9 | nd |  | -50,8 | -65 |
| 02-001-06-11 (P) | Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos apsaugos kontrolę | 8 417,00 | 4 701,45 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-06-11-01 | Aplinkos apsaugos institucijų viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas |  |  |  | 78,0 | 79,2 | 65,0 | 74,6 | 115 | 65,0 | 70,0 |
| E-02-001-06-11-02 | Aplinkos apsaugos institucijų, atliekančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pažangumo indeksas |  |  |  | 7,3 | 8,6 | 7,0 | nd |  | 7,0 | 8,0 |
| E-02-001-06-11-03 | Gyventojų, prisidedančių prie aplinkos saugojimo, dalis |  |  |  | 23,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 91 | 35,0 | 50,0 |
| 02-001-11-01 (T) | Užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką aplinkos taršos ir kokybės, gamtos išteklių stebėjimą ir vertinimą, aplinkos kokybės pokyčių prognozavimą ir visuomenės informavimą, kurti priemones, leidžiančias siekti geros vandens telkinių būklės bei šalies mastu vykdyti aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, cheminių medžiagų valdymą ir taršos prevenciją | 7 927,96 | 7 901,24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-01-02 | Aplinkos apsaugos agentūros viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas |  |  |  | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 98 |  |  |
| 02-001-11-02 (T) | Vykdyti efektyvią aplinkos apsaugos pažeidimų prevenciją ir valstybinę kontrolę | 16 763,29 | 16 722,68 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-02-01 | Efektyvesnė žalos aplinkai, neleistinos taršos bei neteisėto išteklių naudojimo prevencija (žalos aplinkai ir kitų ekonominių sankcijų mažėjimas proc. lyginant su 2022 m.) |  |  |  | 14,0 | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 94 |  |  |
| E-02-001-11-02-02 | Vartotojų pasitenkinimo Aplinkos apsaugos departamento teikiamomis paslaugomis indeksas |  |  |  | - | 78,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |  |  |
| 02-001-11-03 (T) | Užtikrinti reikiamą hidrometeorologinių stebėjimų kokybę, apimtis ir įvairovę, jos perdavimą ir paslaugų teikimą suinteresuotiems vartotojams (valstybės institucijoms, šalies piliečiams, ūkio subjektams), didinti hidrometeorologinių prognozių trukmę ir patikimumą | 5 286,83 | 5 203,92 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-03-01 | Hidrometeorologinių prognozių ir perspėjimų apie pavojingus jūrinius hidrometeorologinius reiškinius pasitvirtinimas |  |  |  | 97,0 | 99,5 | 89,5 | 91,3 | 102 |  |  |
| E-02-001-11-03-02 | Hidrometeorologinių prognozių ir perspėjimų apie pavojingus meteorologinius reiškinius, išplitusius daugiau nei trečdalyje šalies teritorijos, pasitvirtinimas (procentai) |  |  |  | 89,0 | 84,7 | 89,5 | 91,3 | 102 |  |  |
| E-02-001-11-03-03 | Hidrometeorologinių prognozių ir perspėjimų apie pavojingus meteorologinius reiškinius pasitvirtinimas (aerodromų prognozių pasitvirtinimas) |  |  |  | 95,0 | 95,1 | 88,5 | 96,0 | 108 |  |  |
| E-02-001-11-03-04 | Lietuvos teritorijos dalis, kurioje vykdomi klimato elementų stebėjimai |  |  |  | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 91,7 | 102 |  |  |
| 02-001-11-04 (T) | Sudaryti teisines ir finansines prielaidas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Paryžiaus susitarimo, ES klimato kaitos ir energetikos tikslų iki 2030 m. teisės aktų ir kitų strateginių dokumentų reikalavimams įgyvendinti Lietuvoje | 19 672,38 | 19 387,68 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02-001-11-04-01 | Metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose limitas (mln. t CO2e) |  |  |  | 13,1 | 13,3 | 12,4 | nd |  |  |  |
| R-02-001-11-04-02 | Išmetamų į atmosferą ŠESD kiekio pokytis ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2019 m. (proc.) |  |  |  | -7,8 | -6,6 | -12,9 | nd |  |  |  |
| 02-001-11-05 (T) | Skatinti ir sudaryti prielaidas Lietuvos įmonėms diegti įvairias tarptautinius aplinkos apsaugos standartus atitinkančias technologijas, mažinančias neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir skatinančias atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą | 80,02 | 79,02 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-05-02 | Į aplinką išmetamų teršalų (BDS7) sumažėjimas |  |  |  | 10,0 | 17,9 | 17,0 | 41,0 | 241 |  |  |
| 02-001-11-06 (T) | Mažinti aplinkos teršimą atliekomis, skatinti atliekų prevenciją, atliekų tvarkymo sistemų kūrimą ir plėtrą | 1 693,59 | 1 650,12 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-06-01 | Perdirbtų pakuočių atliekų dalis |  |  |  | 64,8 | nd | 65,0 | nd |  |  |  |
| 02-001-11-07 (T) | Pagerinti vandens paslaugų ir aplinkos kokybę, prisitaikymą prie klimato kaitos | 792,26 | 792,22 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02-001-11-07-01 | Geros būklės ežerų, tvenkinių, upių, tarpinių ir priekrantės vandens telkinių dalis |  |  |  | - | 36,0 | 36,0 | nd |  |  |  |
| 02-001-11-08 (T) | Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, stebėseną, šviesti visuomenę | 13 304,93 | 12 592,74 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-08-01 | Lietuvos saugomų teritorijų ir kitų efektyvių aplinkos apsaugos priemonių ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos plotu |  |  |  | 18,4 | 20,9 | 20,0 | 20,9 | 105 |  |  |
| E-02-001-11-08-02 | Padidėjusi griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu lyginant su praėjusiais metais |  |  |  | - | 9,0 | 2,0 | 0,2 |  |  |  |
| 02-001-11-09 (T) | Išsaugoti biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir gamtos paveldą bei padidinti visuomenės informuotumą | 2 519,20 | 2 199,34 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-11-09-01 | Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių palanki apsaugos būklė, dalis |  |  |  | 28,0 | nd | 38,0 | 7,4 | 19 |  |  |
| 02-001-12-01 (T) | Didinti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus zoologinio rinkinio informatyvumą ir atraktyvumą, sukurtomis ekspozicijomis akcentuoti gamtosaugos svarbą visuomenės gyvenime, pasirinktose gamtiniu, geografiniu arba ekologiniu požiūriu tęstinėse komplektavimo teritorijose toliau pildyti muziejaus rinkinį, plėsti muziejaus ekspoziciją, viešinti gamtosaugos aktualijas ir problemas | 2 211,44 | 2 187,27 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-12-01-01 | Padidėjęs lankytojų skaičius Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje lyginant su praėjusių metų rodikliu |  |  |  | - | 81 572,0 | 85 000,0 | 85 318,0 | 100 |  |  |
| 02-001-12-02 (T) | Globoti, saugoti ir veisti gyvūnus, plėsti ekspoziciją, sukurti funkcinį ekspozicinį Lietuvos zoologijos sodo modelį, priartinant gyvūnų gyvenimo sąlygas prie autentiškos jiems aplinkos, kaip reikalauja ES Tarybos direktyva dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose | 8 199,97 | 6 043,75 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-12-02-01 | Lietuvos zoologijos sodo lankytojų skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusiais metais |  |  |  | 48 856,0 | 302,7 | 5,0 | -22,4 | -448 |  |  |
| 02-001-12-03 (T) | Vykdyti žemės gelmių ir jų išteklių tyrimą, naudojimo valstybinį reguliavimą bei priežiūrą, valstybinius geologinius tyrimus ir aplinkos monitoringą, taip pat geologinius tyrimus, siekiant parinkti radioaktyviųjų atliekų giluminio atliekyno vietą, kaupti, saugoti ir eksponuoti geologinę informaciją | 2 412,94 | 2 410,69 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-12-03-01 | Stiprinti žemės gelmių apsaugą, tvarų naudojimą ir efektyvų visuomenės informuotumą apie žemės gelmių kokybę, klimato kaitos įtaką žemės gelmių savybėms ir jose vykstantiems procesams (vykdomų priemonių, lemiančių žemės gelmių kokybės gerėjimą, dalies didėjimas) |  |  |  | - | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |
| 02-001-12-04 (T) | Išsaugoti gamtos paveldo vertybes, kaupti, tirti, eksponuoti, populiarinti ir apsaugoti Lietuvos eratinius riedulius, atneštus pleistocene, pasaulio mineralus ir Lietuvos naudingąsias iškasenas, plėsti ir tvarkyti Vaclovo Into akmenų muziejaus parką ir jo dendrologinę kolekciją | 298,26 | 293,43 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-12-04-01 | Padidėjęs lankytojų skaičius lyginant su praėjusiais metais |  |  |  | - | -14,0 | 5,0 | 2,0 | 40 |  |  |
| 02-001-12-05 (T) | Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą | 8 876,23 | 8 541,33 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-12-05-01 | Išsaugoti arba atkurti aplinkosaugos objektai, pagerėjimas nuo esamos būklės |  |  |  | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 |  |  |
| 02-001-12-06 (T) | Didinti miško žemės plotus ir gausinti miško išteklius, gerinti jų kokybę, užtikrinti Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiklą miškų ūkio srityje, gerinti miško infrastruktūrą, skatinti miškų mokslo žinių pritaikymą ir informacijos sklaidą, efektyviai naudoti ir atnaujinti materialinę bazę, teikti visuomenei informaciją apie miškus, kaupti, tirti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius | 10 702,19 | 10 541,80 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-12-06-01 | Medienos išteklių kiekis šalies miškuose |  |  |  | 577,0 | 581,0 | 580,0 | 586,0 | 101 |  |  |
| 02-001-13-01 (T) | Užtikrinti, kad teritorijos būtų plėtojamos darniai, o statiniai būtų saugūs | 9 961,97 | 9 961,32 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-13-01-01 | Statomų statinių avarijose žuvusių asmenų skaičius |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |  |  |
| 02-001-13-02 (T) | Siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, atnaujinti daugiabučius namus ir viešuosius pastatus | 80 689,53 | 79 259,30 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-13-02-01 | Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis (skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus (nuo 2005 metų) |  |  |  | 1 079,0 | 1 162,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 100 |  |  |
| 02-001-13-03 (T) | Įgyvendinti darnaus vystymosi principus atitinkančios urbanistinės plėtros, architektūros, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir priežiūros, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros ir erdvinių duomenų rinkinių vystymo valstybinio reguliavimo priemones (VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros veikla) | 4 510,00 | 4 136,74 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-13-03-01 | Statybos vykdymo neteisėtumo atvejų dalis nuo visų patikrinimų skaičiaus |  |  |  | - | 19,0 | 58,0 | 5,0 | 9 |  |  |
| 02-001-14-01 (T) | Administruoti ES ir kitos paramos projektus | 2 668,00 | 2 667,99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-14-01-01 | Užtikrintas ES ir kitos paramos projektų administravimas |  |  |  | - | - | 85,0 | 92,0 | 108 |  |  |
| 02-001-15-01 (T) | Organizuoti ir atlikti lėšų pervedimą | 8 621,92 | 8 410,65 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02-001-15-01-01 | Užtikrintas valstybinių funkcijų (valstybės perduotų savivaldybėms) vykdymas aplinkos ministro valdymo srityse (procentai) |  |  |  | - | - | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |
| R-02-001-15-02-01 | Aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinta į pokytį orientuotų veiklų ir iniciatyvų, susijusių su įstaigų stiprinimu (procentinė dalis nuo suplanuotų tokių veiklų) | 18935,55 | 1 190,81 | 6 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |
| 02-001-16-01 (T) | Vykdyti ir tobulinti žemės tvarkymo ir naudojimo priemonių įgyvendinimą, užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą | 23 746,03 | 22 615,68 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-02-001-16-01-01 | Įveiklintos valstybinės žemės dalis nuo visos valstybinės žemės |  |  |  | - | 15,1 | 15,6 | 15,5 | 99 |  |  |
| 02-002 | Aplinkos ministerijos valdymo programa | 13 632,82 | 13 141,95 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-002-11-01 (T) | Užtikrinti Aplinkos ministerijos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymą, Vyriausybės programoje, kituose strateginiuose dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimą | 13 010,00 | 12 660,57 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02-002-11-01-01 | Aplinkos veiksmingumo indeksas (angl. Environmental Performance Index) |  |  |  | nd | 64,1 | 70,0 | nd |  |  |  |
| 02-002-12-01 (T) | Organizuoti ES struktūrinės paramos programų įgyvendinimą | 622,82 | 481,38 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02-002-12-01-01 | Pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis |  |  |  | 95,3 | 14,0 | 10,0 | 28,0 | 280 |  |  |
| R-02-001-15-03-01 | Tarptautiniu lygmeniu Lietuva sėkmingai atstovavo ES ir valstybėms narėms tarptautiniuose susitikimuose |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| R-02-001-15-03-02 | Lietuvoje sėkmingai suorganizuoti B lygio ES valstybių narių susitikimai Aplinkos ministerijos kuravimo srityse |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 02-001-15-03 (T) | Užtikrinti tinkamą pasirengimą ir sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. I pusmetį | 553,13 | 444,08 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  | 776 826 | 427 167 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |

Funkcijų vykdymo programos „Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa“ įgyvendinimas

02-001-06-04 uždavinys „Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant  gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą“

Uždavinio įgyvendinimo stebėsenai taikomas poveikio rodiklis „Sutaupytas daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų ūkyje energijos suminis kiekis, GWh“. 2025 m. siektina reikšmė – 584, pasiekta – 1280. Uždavinio įgyvendinimą parodo bendri pažangos ir tęstinės veiklos rezultatai.

1 paveikslas. Įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų (vnt.). Sutaupytas suminis galutinės energijos kiekis (skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus (nuo 2005 m.) (GWh per metus).

Šaltinis – Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Įgyvendinant šį uždavinį, 2025 m. modernizuoti 359 daugiabučiai namai (skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų suvartojimo suminis sumažėjimas ~ 97,98 GWh (tęstinės veiklos lėšomis finansuoti 307 projektai ir sutaupyta 82,4 GWh, pažangos lėšomis finansuoti 52 projektai ir sutaupyta 15,58 GWh). 2024 m.  įgyvendinta 16 proc. daugiau projektų nei 2023 m., 2025 m. –  7,8 proc. daugiau projektų nei 2024 m.

Vykdyti 1062 daugiabučių atnaujinimo darbai, vidutinė 2025 m. vykdyto projekto rangos darbų vertė 1 m2 – 470,01 euro. Įgyvendinant energinio efektyvumo priemones, daugiabučių modernizavimo projektams 2025 m. išmokėta 83,1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, 0,26 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų ir 42,33 mln. eurų Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšų.

2013–2025 m. įgyvendinti 4419 daugiabučių namų modernizavimo projektų (nuo 2005 m. – 4898 projektai). Šiuose daugiabučiuose yra 138 775 butai, naudingasis plotas – 6,99 mln. m2. Vidutinė vieno baigto renovuoti namo 1 m2 rangos darbų kaina – 248,15 euro (12 metų laikotarpiu).

Atlikus nacionalinio pastatų fondo būklės ir vykdomos renovacijos politikos analizę, 2025 m. parengtas pradinis Nacionalinio pastatų renovacijos plano projektas, kuris po konsultacijų su visuomene ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis bus pateiktas Europos Komisijai vertinti. Su Europos Komisija suderintas planas bus tvirtinamas 2026 m. IV ketvirtį.

Plane nustatomi konkretūs tikslai, rodikliai, finansavimo šaltiniai, energijos taupymo galimybės bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo tikslai. Be to, bus nustatyta gyvenamųjų pastatų renovacijos strategija. Tai leis užtikrinti, kad iki 2035 m. vidutinis pastatų energijos suvartojimas sumažėtų bent 20–22 proc., o didžioji dalis šių rezultatų būtų pasiekti renovuojant prasčiausio energinio naudingumo pastatus.

2025 m.  Aplinkos projektų valdymo agentūra parengė ilgalaikį ir tvarų daugiabučių namų modernizavimo finansavimo modelį, kuris užtikrins procesų optimizavimą, leis sutrumpinti modernizavimo trukmę ir sudarys didesnio energinio efektyvumo, gyventojų mažesnių išlaidų ir darnios miestų plėtros prielaidas. Naujuoju daugiabučių modernizavimo finansavimo modeliu bus siekiama ne tik užtikrinti ilgalaikį ir tvarų procesą, bet ir sumažinti administracinę naštą visoms suinteresuotoms pusėms – gyventojams, bendrijoms, institucijoms. Paprastesnės procedūros padės spartinti modernizavimo eigą ir užtikrins didesnį proceso efektyvumą.

Modelis aptartas su suinteresuotomis institucijomis (Lietuvos Respublikos finansų ministerija, bankais ir kt.), jį planuojama pristatyti patvirtintai komisijai pastatų atnaujinimo (modernizavimo) klausimams koordinuoti, kurioje dirbs Vyriausybės, Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų, Lietuvos Respublikos energetikos ir Finansų ministerijų, Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA), kitų su renovacija susijusių valstybinių įstaigų atstovai, 2026 m. I ketvirtį.

Siekiama inicijuoti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos schemos pokyčius, kurie apimtų esminius struktūrinius aspektus: finansavimo modelį, rinkos veikimo principus bei reikalavimus, keliamus projektams ir jų vykdytojams, taip pat apimtų naują paskatų bei atsakomybių paskirstymo logiką,  alternatyvių finansavimo šaltinių įtraukimo sąlygų gerinimą.

Sutarto daugiabučių namų modernizavimo modelio pagrindu 2026 m. planuojama inicijuoti Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus.

2025 m. Aplinkos ministerija kartu su APVA  skatino įgyvendinti miestų atnaujinimo kvartalais ir pastatų transformacijos projektus, pasitelkdamos viešinimą ir gerųjų pavyzdžių sklaidą. 2025 m. vasario 14 d. Aplinkos ministerija maždaug 200 nekilnojamo turto vystytojų, projektuotojų, architektų, savivaldybių atstovų pristatė studiją apie miestų atnaujinimo kvartalais modelį.

2025 m. lapkričio 11 d.  APVA organizavo konferenciją „Miestai, kurie veikia“, kurioje įžvalgomis apie daugiabučių renovacijos tendencijas, ateities viziją, gerąsias renovacijos patirtis dalijosi Aplinkos ministerijos,  APVA, Europos Komisijos atstovybės, savivaldybių atstovai. Kvartalinės renovacijos sėkmingais pavyzdžiais dalijosi Vilniaus, Anykščių ir Švenčionių rajonų merai.

Parengtas naujos redakcijos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektas ir su juo susijusių teisės aktų (Civilinio kodekso, Vietos savivaldos įstatymo) pakeitimo projektų paketas 2025 m. gegužės–liepos mėn. aptartas susitikimuose su bendrijų ir jų organizacijų atstovais, o 2025 m. lapkričio mėn. pakartotinai derintas su suinteresuotomis institucijomis.

Dėl užsitęsusio derinimo su socialiniais partneriais, visuomene ir institucijomis šį pakeitimo paketą planuojama teikti Vyriausybei 2026 metų pradžioje.

2025 m. liepos 1 d. įsigaliojo nustatyti veiksmingesnės daugiabučių namų techninės priežiūros reikalavimai, kurie padės gerinti  daugiabučių namų saugumą, leis savivaldybėms efektyviau valdyti priežiūros procesus:

- daugiau lėšų namų atnaujinimui: padidintas 10 metų nekeistas minimalus mėnesinis kaupiamasis tarifas leis surinkti daugiau lėšų daugiabučiams namams atnaujinti;

- pokyčiai pagal ekonomikos augimą: nustačius formules minimalus mėnesinis kaupiamasis tarifas susietas su faktiniu gyventojų pajamų didėjimu ir šalies ekonomikos augimu (kintant minimaliai mėnesinei algai, minimalus mėnesinis kaupiamasis tarifas kis automatiškai);

- paskata prižiūrėti namus: minimalų mėnesinį kaupiamąjį tarifą susiejus su faktine namo technine būkle, labiau apleistų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai lėšų kaups daugiau nei prižiūrėtų namų savininkai;

- didesnis skaidrumas: daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai mėnesiniuose mokėjimo pranešimuose butų ir kitų patalpų savininkams privalės atskirai nurodyti pagal ilgalaikį planą kaupiamų lėšų mėnesinį tarifą ir faktiškai apskaičiuotą dydį ir atskirai – ilgalaikiame plane nenumatytoms priemonėms kaupiamų lėšų mėnesinį tarifą ir apskaičiuotą dydį. Metams pasibaigus, mokestiniuose pranešimuose kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui privalės pateikti informaciją apie finansiniais metais jam priskaitytus ir iš jo gautus kaupiamuosius įnašus, šių įnašų permokos ar nepriemokos dydį, nepanaudotų kaupiamųjų įnašų likutį finansinių metų pabaigoje.

Papildomai Vyriausybė priėmė Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų pataisas, kurios suderintos su 2025 m. liepos 1 d. įsigaliojusiais reikalavimais butų ir kitų patalpų savininkams kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus. Šios pataisos leis veiksmingiau naudoti butų ir kitų patalpų savininkų sukauptas lėšas ir pagerinti senos statybos daugiabučių namų techninę būklę.

2025 m. lapkričio 3 d. pradėjo veikti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis sukurta, įdiegta, įteisinta ir Pastatų duomenų banko informacinė sistema, kurioje skaitmenizuojama daugiabučių ir savivaldybių pastatų techninė informacija bei viešinami duomenys atvirų duomenų portale.  Šis sprendimas vien dėl sumažėjusios administracinės naštos leis sutaupyti reikšmingą pinigų sumą – daugiau kaip 5,5 mln. eurų.

Siekiant suformuoti ilgalaikę, nuoseklią ir vientisą kokybiško būsto prieinamumo didinimo Lietuvoje politiką, nuo 2025 m. rugpjūčio 21 d. atliekamas būsto prieinamumo didinimo Lietuvoje galimybių vertinimas, jį planuojama atlikti iki 2026 m. gegužės 21 d. Numatoma išsamiai įvertinti būsto prieinamumo situaciją Lietuvoje ir pasiūlyti tikslus, uždavinius ir priemones jam didinti, kurios galėtų būti numatytos būsto prieinamumo didinimo strateginiame planavimo dokumente.

Vertinimo atlikimą prižiūri, vertina ir rekomendacijas teikia Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimo priežiūros grupė, kurios nariai –  Aplinkos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijų, UAB ILTE, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos banko, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai.

2026 m. II ketvirtį, gavus vertinimo rezultatus, numatoma pradėti rengti būsto prieinamumo strateginio dokumento projektą.

Bendradarbiaujant su ministerijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, užsienio ekspertais ir konsultuojantis su visuomene, parengtas Lietuvos socialinio klimato plano (toliau – SKP) projektas, kurio investicijoms ir priemonėms 2025 m. rugpjūčio 27 d. pritarė Vyriausybė. SKP projektas 2025 m. lapkričio 11 d. oficialiai pateiktas Europos Komisijai. Lietuva galės pasinaudoti Socialinio klimato fondo lėšomis tik tada, kai suderins SKP su Europos Komisija.

SKF – Europos Sąjungos finansinis instrumentas, sukurtas socialiai teisingai žaliajai pertvarkai užtikrinti. Pagrindinė jo paskirtis – sušvelninti neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį pažeidžiamiems namų ūkiams, transporto naudotojams ir labai mažoms įmonėms. Jis atsiras 2027 m., kai pradės veikti antroji apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. SKF investicijų paskirstymas pagal priemones planuojamas nacionaliniuose SKP.

Artimiausiu laikotarpiu SKF padės gyventojams sušvelninti energijos ir degalų kainų poveikį, o ateityje  – sumažinti į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį, kurti švaresnę aplinką ir geresnę gyvenimo kokybę.

Lietuvai tenkanti SKF dalis yra 664 mln. eurų, prie jos reikės pridėti 25 proc. nacionalinių finansavimo lėšų. Bendra SKF lėšų suma  sudarys 885 mln. eurų per 2026–2032 m. laikotarpį. Planuojama, kad apie 48 proc. fondo lėšų bus skirta pastatų sektoriui, 49,5 proc. – kelių transporto sektoriui, o 2,5 proc. – administravimo išlaidoms.

Patvirtintos Modernizavimo fondo nacionalinės finansavimo kryptys 2026–2027 metams – skirtos papildomos investicijos energetikos ir klimato tikslams įgyvendinti. Paskirstyta 225 mln. eurų, iš jų: Aplinkos ministerijai – 40 mln. eurų savivaldybėms priklausantiems viešiesiems pastatams atnaujinti (modernizuoti); Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – 20 mln. eurų projektui „Žaliasis pramonės parkas“; Energetikos ministerijai – 78 mln. eurų centrinės valdžios viešųjų ir biudžetinių įstaigų pastatams atnaujinti (modernizuoti) ir gatvių apšvietimo infrastruktūrai modernizuoti; Susisiekimo ministerijai – 61 mln. eurų elektromobilių ir netaršių sunkiasvorių transporto priemonių įsigijimo skatinimui, viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtrai, galios mokesčio kompensacijai ir intermodalinių vežimų skatinimui; Žemės ūkio ministerijai – 26 mln. eurų beariminei technologijai diegti.

Modernizavimo fondas – iki 2030 m. veiksiantis vienas iš ES klimato finansavimo instrumentų, skirtas energetikos sektoriaus modernizavimui bei spartesnei tvariai pertvarkai mažesnio pajėgumo ES šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

2026 m. sausį patvirtintas 2026–2029 m. Klimato kaitos programos investicijų planas, kuriame 552 mln. eurų skirta klimato kaitos švelninimo priemonėms finansuoti.

Daugiausia šios programos lėšų (470,86 mln. eurų) skirta pastatams atnaujinti: daugiabučiams ir individualiems namams, centrinės valdžios ir savivaldybių viešiesiems pastatams renovuoti.

Dar 54,52 mln. eurų skirta ŠESD  absorbciniams pajėgumams didinti, juridiniams ir fiziniams asmenims medžiams savaiminukams išsaugoti, pelkių (durpžemių) hidrologiniam režimui atkurti, kabelines elektros linijas po žeme miškingose teritorijose tiesti.

16 mln. eurų skirta investicinei paramai biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui, 5 mln. eurų – privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonėms įgyvendinti.

5,64 mln. eurų kaip valstybės pagalba bus skirta ŠESD išmetančių įrenginių valdytojams. Šiomis lėšomis bus kompensuojamos faktiškai patiriamos su išmetamų teršalų kiekiu susijusios išlaidos, įtraukiamos į elektros energijos kainas. Tokios priemonės sumažins finansinę ir ekonominę naštą, tenkančią dėl įsipareigojimų mažinti ŠESD  kiekį.

02-001-06-06 uždavinys „Sustiprinti gebėjimą prisitaikyti ir padidinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių atsparumą klimato  kaitos pokyčiams“.

Uždavinio įgyvendinimo stebėsenai taikomi poveikio rodikliai: su klimatu susijusių ekonominių nuostolių dalis nuo BVP per metus (procentais); be valymo išleistų paviršinių nuotekų dalis (procentais). Informacija apie šių rodiklių pasiektas reikšmes 2025 m. bus pateikta vėliau, kaip rašoma 1 lentelėje.

Įgyvendinant uždavinį, parengtas ir pateiktas Vyriausybei Prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymo projektas, kuris nustatys pagrindus sistemiškai ir nuosekliai valdyti Lietuvoje su klimato kaitos rizikomis susijusius procesus, kad valstybė galėtų sistemingai reaguoti į potvynių, sausrų ar kitų ekstremalių reiškinių keliamas grėsmes. Įstatymu nustatomi prisitaikymo prie klimato kaitos reguliavimo, reikalingos informacijos rinkimo, rengimo ir teikimo teisiniai pagrindai, institucijų atsakomybė.

Įstatymo projektą planuota teikti Seimo 2025 metų rudens sesijai, tačiau dėl Vyriausybės kaitos, užsitęsusio derinimo su partneriais, savivaldybėmis, Vyriausybės kanceliarija ir kitomis institucijomis, jis bus teikiamas Seimo 2026 metų pavasario sesijai.

Įgyvendinant pažangos priemonę „Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ (2025 m. numatyta 10 550 tūkst. eurų, panaudota – 3,12 tūkst. eurų), 2025 m. pradėtos įgyvendinti šios veiklos:

– potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių atnaujinimas ir valdymo planų parengimas;

– pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože;

– hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos;

– teršalų likvidavimo jūros rajone sistemos tobulinimas.

02-001-06-07 uždavinys „Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą“ .

Uždavinio įgyvendinimo stebėsenai taikomi poveikio rodikliai: geros būklės ežerų, tvenkinių, upių, tarpinių ir priekrantės vandens telkinių dalis; gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, skaičius; gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, skaičius. Informacija apie šių rodiklių pasiektas reikšmes pateikiama 1 lentelėje.

2025 m. pradėtas rengti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, jį planuojama teikti Seimo 2026 m. pavasario sesijai (priimti planuojama Seimo 2026 m. rudens sesijoje).

Įstatymo pakeitimu numatoma nustatyti naujus reikalavimus, privalomus įgyvendinant 2024 m. lapkritį priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl komunalinių nuotekų valymo naujos redakcijos reikalavimus:

- aglomeracijos turi turėti centralizuotas nuotekų surinkimo sistemas (leisti naudoti individualias sistemas tik išimtiniais atvejais (kai techniškai neįmanoma ar ekonomiškai nenaudinga prijungti prie nuotakyno) ir tik jei užtikrinamas toks pats aplinkosaugos lygis, t. y. galimas individualus nuotekų tvarkymas nuotekų valymo ar kaupimo įrenginiais, kurie leidžia užtikrinti nuotekų išvalymą iki nustatytų reikalavimų);

- siekiant sumažinti taršą lietaus nuotekomis, nustatyti pagrindinius integruotų komunalinių nuotekų tvarkymo planų rengimo reikalavimus;

- įtvirtinti didesnę gamintojo atsakomybę už mikroteršalų išmetimą į aplinką, ypač vaistų ir kosmetikos produktų, užtikrinti tvaresnę jų gamybą bei vartojimą;

- užtikrinti visuomenės prieigą prie esminės informacijos apie nuotekų valymą ir valdymą bei užtikrinti, kad gyventojai, ypač pažeidžiamos grupės, turėtų prieigą prie sanitarijos paslaugų;

- mažinti administracinę naštą geriamojo vandens tiekėjams nustatant ir taikant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (sudaryti jiems sąlygas nebeteikti kainų projektų Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai – patiems operatyviai  pasitvirtinti perskaičiuotas kainas, kai nėra reikšmingų paslaugos teikimo sąnaudų ir (ar) kiekio pokyčių).

2025 m. užbaigtas Pabradės nuotekų valymo įrenginių projektas.  Panaudota 2 050 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Užbaigtas remontuoti siurblinės pastatas, sumontuoti siurbliai ir technologinė įranga, įrengta apsauginė ir gaisrinė signalizacija, atlikti įrangos paleidimo ir derinimo darbai. Baigti nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai – sumontuota, suderinta ir paleista technologinė įranga, užbaigti teritorijos tvarkymo darbai, apmokytas personalas, parengti kadastriniai matavimai.

02-001-06-08 uždavinys „Išsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų, jų paslaugų kokybę bei kraštovaizdžio savitumą ir užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą“

Uždavinio įgyvendinimo stebėsenai taikomi poveikio rodikliai: Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklės pokytis (skirtumo tarp rūšių, kurių būklė pagerėjo, ir rūšių, kurių būklė pablogėjo, dalis nuo visų rūšių);  Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų apsaugos būklės pokytis (skirtumo tarp buveinių tipų, kurių būklė pagerėjo, ir buveinių tipų, kurių būklė pablogėjo, dalis nuo visų buveinių tipų); natūralių ir pusiau natūralių teritorijų ploto santykis su Lietuvos plotu; miško kirtimų ir medienos grynojo prieaugio santykis medienai tiekti naudojamuose miškuose; Lietuvos miškingumas; žuvų išteklių būklės indeksas (ežeruose ir tvenkiniuose). Informacija apie šių rodiklių pasiektas reikšmes 2025 m.  pateikiama 1 lentelėje.

2 paveikslas. Lietuvos miškingumas (procentais)

Šaltinis – Valstybinė miškų tarnyba.

Šalies miškingumas per pastaruosius metus padidėjo labai nedaug – tik 0,01 proc. (2025 m. sausio 1 d. siekė 33,91 proc.).

Pagrindinės priežastys, kodėl miškų plotas šalyje padidėjo nedaug:

– dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis krašto apsaugai ir šalies infrastruktūros objektams: 2025 m. – 538 ha; 2024 m. – 558 ha,  2023 m. – 233 ha, 2022 m. – 1562 ha;

– dėl tinkamų miškui įveisti žemės plotų mažėjimo. Dauguma netinkamų žemės ūkui žemės plotų jau apsodinta miškais;

– dėl sumažėjusios žemės savininkų motyvacijos įveisti mišką ne miško žemėje. Skiriama nepakankama finansinė parama miškui įveisti ir jį prižiūrėti. Ketinant veisti mišką saugomose teritorijose ir derlingoje buvusioje ariamoje žemėje, kai kurioms teritorijoms taikomi apribojimai;

– dalis medžių savaiminukų panaudota biokuro gamybai;

– VĮ Valstybinių miškų urėdija neturi pakankamai žemės miškui veisti, nes  beveik visa  laisvos valstybinės ne miško žemės fondo žemė išnuomota ūkininkams žemės ūkio veiklai pagal ilgalaikes sutartis.

Įgyvendinant uždavinį, 2025 m. gruodžio 3 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Aplinkos ministerijos parengtai išvadai dėl Seimui 2024 m. pateikto naujos redakcijos Miškų įstatymo projekto, kurioje siūloma perskirstyti miškų grupes siekiant apsaugoti priemiestinius ir gamtiniu požiūriu vertingiausius miškus ir pakankamai miškų palikti  ūkininkavimui. Projekte tobulinamas miško kirtimų reguliavimas skatinant gamtai artimesnę miškininkystę, siūloma gerinti miškų kokybę, papildomai spartinti jų priskyrimo miškų grupėms procedūras, sudaryti galimybes miško savininkams kompensuoti už veiklos ribojimus.

Projektu siūloma keisti miškų grupių paskirstymą. Numatoma sudaryti galimybę draustinių miškų dalis ir privačias saugomas vietoves priskirti I miškų grupei (labiausiai saugomi miškai). Taip ateityje didėtų šios grupės plotai. Be to, už miestų ribos bent 1 km atstumu esančius III, IV grupių miškus (III grupei priklauso apsauginiai, IV grupei – ūkiniai miškai), kultūrinių draustinių, kultūrinių rezervatų miškus ar jų dalis priskirti IIB miškų grupei (rekreaciniai miškai). III, IV miškų grupių miškus, esančius patvirtintose Europos Bendrijos svarbos buveinėse, III miškų grupei priklausančius geologinių, geomorfologinių, hidrografinių draustinių miškus priskirti IIA (ekosistemų apsaugos miškai) miškų grupei. Taip pat siūloma nustatyti, kad nacionalinių parkų ir draustinių miškų dalių nebeliktų IV miškų grupėje.

Priėmus ministerijos siūlomus pakeitimus, I miškų grupės plotas padidėtų nuo 1,2 proc. iki 2,6 proc. visų miškų teritorijos ir siektų 56,6 tūkst. ha. IIA miškų grupė didėtų nuo 8,9 proc. iki 13,9 proc., IIB grupės – nuo 2,5 proc. iki 4,1 proc.

Taip pat numatoma galimybė mokėti kompensacijas privačių miškų savininkams, kai jų miško žemėje pakeičiama miškų grupė ir dėl to uždraudžiami plynieji pagrindiniai miško kirtimai. Šios kompensacijos būtų mokamos kasmet dalimis ne ilgiau kaip 5 metus – vietoj Seimui pernai pateiktame projekte siūlytų 20 metų.

Numatoma ir papildoma funkcija Valstybinių miškų urėdijai. Ji turėtų rūpintis valstybinių miškų ekosistemų funkcijų įvairove ir jų plėtra, pirmenybę teikiant ekologiniams ir socialiniams tikslams ir vystyti gamtai artimesnę miškininkystę. Naujos redakcijos Miškų įstatymo projektą planuojama svarstyti Seimo 2026 metų pavasario sesijoje.

2025 metais Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta Lietuvos miškų sektoriaus esamos situacijos analizė, kuri bus pagrindas ir atspirtis tolesnėms diskusijoms su visomis suinteresuotomis šalimis dėl ilgalaikių miškų politikos vystymo krypčių ir jų įgyvendinimo priemonių.

Pakeistos Miško atkūrimo ir įveisimo taisyklių nuostatos dėl atkurto miško medžių vidutinio aukščio padidinimo –  aukštis padidintas nuo 0,5 m iki 1,5 m. Tai prisidės prie plynųjų miško kirtimų ribojimo, kai gretimose plynai iškirstose biržėse tinkamai neatkuriamas miškas.

Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė miško atkūrimo ir miško kirtimų klausimams spręsti, t. y. peržiūrėti ir patobulinti miškininkystės technologijų ir metodų reglamentavimą. Į ją pakviesti miškų mokslo ir mokymo institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms, privačių miškų savininkams ir gamtos mokslų organizacijoms atstovaujantys mokslininkai, specialistai ir praktikai.

Platesnės diskusijos dėl Miško kirtimų taisyklių keitimo planuojamos 2026 m.

Bendrakūros būdu pradėtas rengti Nacionalinis gamtos atkūrimo planas, iš suinteresuotų šalių atstovų 2025 m. kovą suburta Gamtos atkūrimo darbo grupė (toliau – GADG). 2025 m. balandį organizuoti penkių GADG teminių pogrupių (Durpynų, Jūrų, Sausumos, Miestų ir Upių ir ežerų) nuotoliniai susitikimai, į juos įsitraukė įvairių sričių ekspertai, nevyriausybinių organizacijų, savivaldos atstovai, bendruomenės.

2025 m. gruodį pradėtas antras pogrupių susitikimų etapas, juose  pristatomi atlikti būklės vertinimai, preliminarūs plotai, kuriuose turės būti taikomos atkūrimo priemonės, ir kt. Inventorizuojamos suplanuotos ir taikomos Lietuvoje gamtos atkūrimo priemonės.

Sudaryta tarpinstitucinė Nacionalinio gamtos atkūrimo plano rengimo koordinacinė darbo grupė iš Aplinkos ministerijos, jai pavaldžių įstaigų, Vyriausybės kanceliarijos, Energetikos, Susisiekimo, Krašto apsaugos, Žemės ūkio ministerijų atstovų.

Nacionalinio gamtos atkūrimo plano projektą planuojama parengti ir pateikti Europos Komisijai iki 2026 m. rugsėjo 1 d.

02-001-06-10 uždavinys „Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti“

Uždavinio įgyvendinimo stebėsenai taikomi poveikio rodikliai: komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu (procentais); sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis; paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis; atliekų sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu.

3 paveikslas. Komunalinių atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg/m.), palyginti su ES vidurkiu (procentais)

Šaltiniai – Aplinkos apsaugos agentūra,  „Eurostat“.

Matyti, kad komunalinių atliekų, tenkančių 1 gyventojui, kiekis 2020–2023 m. mažėja – nuo 2022 m. iki 2023 m. sumažėjo 20 kg (patikslintais duomenimis). Rodiklio siektina reikšmė 2024–2028 m. – neviršyti ES vidurkio (mažiau kaip 100 proc.)

2024 m. fiksuojamas didėjimas – 462 kg komunalinių atliekų 1 gyventojui. Priežastys: didėja surenkamų atliekų kiekis, gyventojai labiau linkę atsikratyti nereikalingais daiktais nei juos kaupti, pokytį lemia gyventojų elgsena ir vartojimo įpročiai. Ilgalaikėje perspektyvoje komunalinių atliekų kiekis mažėjo, tačiau stabilus ar šiek tiek augantis vartojimas ir didesnis surinkimas gali lemti atliekų kiekio vienam gyventojui didėjimą. Ekonominė veikla ir vartojimo pokyčiai lemia susidarančių atliekų kiekį – tai yra iššūkis daugelyje šalių.

Patvirtintas pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ veiklos „Namudinio kompostavimo plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas. Šia veikla siekiama sumažinti maisto, virtuvės ir kitų biologinių atliekų kiekį mišriajame sraute, kartu ir ŠESD kiekį, padidinti sutvarkytų (sukompostuotų) maisto atliekų kiekį, kompostuoti atliekas jų susidarymo vietoje ir taip sumažinti jų tvarkymo kaštus, administracinę naštą ir taršą transportuojant.

Veiklą planuojama finansuoti valstybės biudžeto lėšomis (poreikis – 2 mln. eurų), tačiau finansavimas 2025–2026 metams neskirtas. Finansavimas būtų skiriamas savivaldybėms ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams namudinio kompostavimo priemonėms įsigyti. Įgyvendinus projektus būtų papildomai sukompostuota apie 3,4 tūkst. tonų biologinių atliekų per metus.

Patvirtintas pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ pažangos veiklos „Finansuoti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo infrastruktūros modernizavimą, plėtrą, naujų įrenginių diegimą“ poveiklės „Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas ir pakeistas poveiklės „Plastiko atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas – išplėstos finansuojamos veiklos (leidžiama finansuoti iš mišraus srauto surenkamų komunalinių plastiko atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo naujos infrastruktūros sukūrimą arba esamos atnaujinimą) ir paskelbti kvietimai teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2026 m. kovo 30 d. Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumams plėsti skirta 10,2 mln. eurų, o plastiko atliekų perdirbimo pajėgumams plėsti – 16,8 mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų.

Atliekų tvarkytojai už šias lėšas galės įsigyti tiek atskirai išrūšiuotų, tiek mišrių atliekų konteineriuose esančių tekstilės atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrenginių, todėl daugiau netinkamų pakartotinai naudoti tekstilės atliekų bus perdirbama, užuot jas deginus ar šalinus sąvartynuose. Vienam pareiškėjui planuojama skirti iki 4 mln. eurų paramą.

ES kasmet susidaro apie 12,6 mln. tonų tekstilės atliekų, iš jų drabužiai ir avalynė sudaro net 5,2 mln. tonų. Lietuvoje 2023 m. atskirai surinkta apie 11 tūkst. tonų tekstilės atliekų – tai sudaro penktadalį visų komunalinių tekstilės atliekų. 62 proc. šio kiekio paruošta pakartotinai naudoti.

Parama plastiko atliekų perdirbimo pajėgumams plėsti galės pasinaudoti atliekų tvarkytojai, siekiantys sukurti arba atnaujinti tiek atskirai išrūšiuotų, tiek mišrių atliekų konteineriuose esančių tam tikrų rūšių plastiko atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrangą. Vienam pareiškėjui bus skiriama iki 6 mln. eurų parama.

Tikimasi, kad šios investicijos padės spręsti tam tikrų rūšių plastiko neperdirbimo problemą, taip bus prisidedama ir siekiant žiedinės ekonomikos tikslų. Remiantis ekspertų prognozėmis, įdiegus modernias technologijas, iš mišraus srauto perdirbti  tinkamų atliekų kiekis galėtų padvigubėti.

2025 metais vykdyti Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metams plano (toliau – VAPTP) paruošiamieji atnaujinimo darbai: atlikta esamos situacijos analizė, vykdytos konsultacijos su socialiniais ir ekonominiais partneriais dėl plano atnaujinimo, parengtas pirminis VAPTP keitimo projektas.

Priimtos Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Mokesčio už aplinkos teršimą ir kitų susijusių lydimųjų įstatymų pataisos, kuriomis sudarytos galimybės sustiprinti gamintojų atsakomybę, užtikrinti tikslią mokesčių už aplinkos teršimą apskaitą, pagerinti rūšiavimo kokybę, taip pat užtikrinti, kad kuo daugiau atliekų būtų perdirbta, o ne išvežta į sąvartynus ar sudeginta. Dėl visų šių pakeitimų administracinė našta ūkio subjektams mažės 790 tūkst. eurų.

Pakete taip pat numatyti svarbūs pokyčiai dėl tam tikrų gaminių (padangų, alyvos, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių) atliekų tvarkymo:

- įmonės, į Lietuvą įvežančios padangas, įskaitant atvejus, kai jos yra kitos prekės dalis, turės dalyvauti jų atliekų tvarkymo sistemoje. Šis žingsnis leis užtikrinti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams ir padengti viso realiai susidarančio padangų atliekų kiekio tvarkymo išlaidas;

- alyvos gamintojams ir importuotojams bus prievolė surinkti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą alyvos atliekų kiekį. Toks sprendimas reikalingas, nes Lietuvoje surenkama tik apie 40 proc. šių atliekų;

- transporto priemonių gamintojų ir importuotojų organizacijos ir atliekų apdorojimo įmonės, pasidalydamos atsakomybę, turės įvykdyti aplinkos ministro nustatytas kokybines eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotis;

- įteisinta paprastesnė tam tikrose vietose randamų šiukšlių – tokių kaip tabako filtrai ar drėgnos servetėlės – surinkimo finansavimo sistema. Finansavimas savivaldybėms už faktiškai patirtas išlaidas bus administruojamas centralizuotai, o gamintojai ir importuotojai jas apmokės pagal užimamą rinkos dalį. Dėl to mažės administracinė našta visiems šios sistemos dalyviams.

2024 m. gruodžio 19 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2025/40 dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Atsižvelgiant į tai, atliktas visos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos vertinimas ir parengtas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir susijusių lydimųjų įstatymų pakeitimų paketas, kad gamintojų ir importuotojų atsakomybės principas dėl pakuočių ir jų atliekų tvarkymo būtų taikomas efektyviai: siekiama numatyti aiškius pakuočių pakartotinio naudojimo reikalavimus ir su tam tikromis pakuočių kategorijomis susijusius tikslus, įtvirtinti perdirbti skirtų pakuočių projektavimo kriterijus bei nustatyti perdirbtų medžiagų dalies naudojimo plastikinėse pakuotėse reikalavimus. Pataisas planuojama teikti Seimo 2026 m. pavasario sesijai.

Patvirtintas pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ veiklos „Skatinti ir finansuoti prekybos naudotais daiktais, jų taisymo paslaugas teikiantį smulkųjį verslą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuriame nustatomi šios veiklos plėtros projektų atrankos ir įgyvendinimo reikalavimai. Šia veikla siekiama sudaryti sąlygas mažoms ir labai mažoms įmonėms gauti finansavimą prekybai pakartotinai naudoti skirtais daiktais skatinti. Tai apims ir naudotų daiktų prekybą, paruošimą jai, taip pat paruošimą šiuos daiktus pakartotinai naudoti, jų remontą, atnaujinimą. Tokia parama skatins tvarų vartojimą, padės mažinti naujų trumpalaikių prekių poreikį ir  įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus.

Finansavimas padės ir smulkiajam verslui, užsiimančiam naudotų daiktų prekyba, tapti konkurencingesniam dėl trumpo naudojimo prekių, skatins smulkių verslų, teikiančių remonto paslaugas, plėtrą ir užtikrins naujų darbo vietų kūrimą. Taip bus siekiama stiprinti tvarią ekonomiką, skatinti vartotojus taisyti, o ne išmesti daiktus, naudoti sutaisytus, atnaujintus, mažinama  aplinkos tarša, išteklių naudojimas ir perteklinis vartojimas.

Bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais, parengta Žiedinės ekonomikos statybos sektoriuje Lietuvoje apžvalga, atliktas pastatų pakartotinio naudojimo iššūkių ir galimybių Lietuvoje įvertinimas, gerųjų užsienio pavyzdžių analizė, parengta galimybių studija „Reguliaciniai įrankiai, skatinantys pakartotinį pastatų (jų elementų) naudojimą, atvejo analizė“. Rezultatai pristatyti suinteresuotiesiems asmenims ir institucijoms. 2025 m. rugsėjį parengtos žiedinės statybos vystymo ir valdymo modelio, kuriuo remiantis būtų vykdomos konsultacijos su statybos sektoriaus atstovais, gairės ir rekomendacijos.

02-001-06-11 uždavinys „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos apsaugos kontrolę“

Uždavinio įgyvendinimo stebėsenai taikomi poveikio rodikliai:  aplinkos apsaugos institucijų viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksas; aplinkos apsaugos institucijų, atliekančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pažangumo indeksas; gyventojų, prisidedančių prie aplinkos saugojimo, dalis. Informacija apie šių rodiklių pasiektas reikšmes 2025 m.  pateikiama 1 lentelėje.

Įgyvendinant pažangos priemonę „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“, 2025 metais pradėtos ir vykdytos įvairios investicinės, analitinės bei administracinius gebėjimus stiprinančios veiklos.

Pagal veiklą „Įgyvendinti oro taršos mažinimo ir oro taršos prevencijos investicinius projektus“ 2025 m. pradėti įgyvendinti 12 vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių diegimo projektų (1.1 poveiklė) ir 17 technologinių įrenginių taršai mažinti diegimo projektų (1.2 poveiklė). Po 2025 m. III ketvirtį paskelbto kvietimo pasirašytos 4 sutartys dėl 1.1 poveiklės projektų ir 2 sutartys dėl 1.2 poveiklės projektų įgyvendinimo.

Iki 2025 m. pabaigos iš viso įgyvendinti 5 projektai pagal 1.1 poveiklę (siektina reikšmė – 20 projektų) ir 9 projektai pagal 1.2 poveiklę (siektina reikšmė – 25 projektai),  dar 19 projektų buvo vykdomi. Įsidiegę oro taršos mažinimo priemones, ūkio subjektai mažins į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį. Įgyvendinus 25 finansuotus projektus, numatoma sumažinti išmetamų kietųjų dalelių kiekį apie 57 t, azoto oksidų – apie 3 t ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių – apie 5 t.

Įgyvendinant veiklas „Nuotolinės transporto priemonių taršos stebėsenos sistemos sukūrimas“ ir „Moksliniai taikomieji tyrimai ir analitinės galimybių studijos, skirti oro taršos valdymui gerinti“, 2025 m. III ketvirtį buvo parengta galimybių studija „Kelių transporto priemonių išmetamų teršalų nuotolinės stebėsenos kelyje modelio sukūrimas, siekiant riboti taršių transporto priemonių dalyvavimą eisme“. Baigti šią studiją (procesas  užsitęsė dėl ataskaitos derinimo ir tikslinimo procedūrų) planuojama 2026 m. sausio mėn., ją baigus bus priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų.

Galimybių studijos tikslas – nustatyti nuotolinės transporto priemonių taršos stebėsenos sistemos įgyvendinimo modelį ir įvertinti reikalingą finansavimą atliekant kaštų ir naudos analizę. Planuojama sistema leis nuotoliniu būdu vertinti lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių keliamą taršą realiomis važiavimo sąlygomis, identifikuoti itin taršias transporto priemones ir sudaryti prielaidas skatinti jų valdytojus gerinti šių priemonių techninę būklę.

Įgyvendinant veiklą „Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos sukūrimas“, 2025 m. pasirašyta Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos (toliau – TPPIS) kūrimo ir diegimo sutartis. Pradėti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo modulio ir viešojo portalo (toliau – PAV modulio) kūrimo darbai. Pagrindiniai PAV modulio programavimo darbai baigti 2025 m. gruodžio mėn. Testuoti jį numatyta 2026 m. sausio mėn.

TPPIS tikslas – optimizuoti taršos prevencijos procesus taikant bendras  informacinių technologijų priemones. Sistema, apimanti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės  leidimų, taršos leidimų išdavimo bei jų sąlygų laikymosi kontrolės procesus, didins procesų skaidrumą ir sudarys sąlygas įsitraukti daugiau visuomenės priimant aplinkosauginius sprendimus.

Įgyvendinant projektą „Valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos techninių pajėgumų stiprinimas, stebėsenos plėtra ir visuomenės informavimas“, 2025 m. parengti pirkimo dokumentai ir II ketvirtį paskelbtas viešasis pirkimas aplinkos oro užterštumo lygio vertinimo paslaugoms įsigyti, tačiau pirkimo procedūros nutrauktos dėl tiekėjo nepateiktų reikiamų dokumentų. Patikslinus pirkimo dokumentus, pakartotinis pirkimas paskelbtas 2025 m. IV ketvirtį.

Pirkimo tikslas – įvertinti aplinkos oro užterštumo azoto dioksidu (NO₂), amoniaku (NH₃) ir kietosiomis dalelėmis (KD2,5 ir KD10) lygį visoje šalies teritorijoje, įskaitant zonas, kuriose nevykdomas nuolatinis monitoringas, taip pat įvertinti ES lygiu naujai reglamentuojamų ultrasmulkiųjų dalelių ir juodosios anglies koncentraciją. Remiantis tyrimų rezultatais, bus teikiami pasiūlymai dėl valstybinės aplinkos oro monitoringo sistemos modernizavimo, stočių skaičiaus, jų išdėstymo, zonų ir aglomeracijų ribų peržiūros.

2025 m. taip pat parengti tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai natūralioms ekosistemoms ir Lietuvos oro baseinui vertinimo paslaugų bei Oro kokybės tyrimų informacinės sistemos modernizavimo paslaugų pirkimo dokumentai. Šie pirkimai paskelbti 2025 m. IV ketvirtį.

Be to, 2025 m. parengti naujos oro kokybės stočių įrangos ir naujos matavimo įrangos, reikalingų įgyvendinant 2024 m. įsigaliojusios Direktyvos (ES) 2024/2881 reikalavimus, įskaitant naujos oro kokybės matavimo stoties Marijampolėje įrangą, pirkimo dokumentai.

2025 m. IV ketvirtį paskelbtas išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos ataskaitų rengimo paslaugų pirkimas. Sudarytos paslaugų teikimo sutartys galios iki 2028 m. pradžios. Šių paslaugų tikslas – vadovaujantis tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimais, parengti kasmetines į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos informacines ataskaitas.

Įgyvendinant 4.2 poveiklę „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir nacionalinės į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitos vykdymas, taikant kuo didesnį detalumo lygį“, 2025 m. Aplinkos apsaugos agentūroje (toliau – AAA) nacionalinės oro teršalų apskaitos funkcijoms vykdyti skirtos 4 pareigybės; papildomoms pareigybėms (iki 5) reikalingas finansavimas neskirtas. 2025 m. išsamesnio tikslumo metodikos (TIER2 ir TIER3) taikytos 75 proc. į nacionalinę oro teršalų kiekio apskaitą įtrauktų ūkinių veiklų (siektinas rodiklis pasiektas).

02-001-11-01 uždavinį „Užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką aplinkos kokybės ir gamtos išteklių stebėjimą ir vertinimą, aplinkos kokybės pokyčių prognozavimą ir visuomenės informavimą, kurti priemones, leidžiančias siekti geros vandens telkinių būklės bei šalies mastu vykdyti aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, cheminių medžiagų valdymą ir taršos prevenciją“ įgyvendino AAA. Pagrindinės vykdytos veiklos:

– užtikrintas valstybinio aplinkos oro ir paviršinio vandens monitoringo metinių duomenų ir informacijos, reikalingos  aplinkos būklei Lietuvoje vertinti, valdyti, prognozuoti ir sprendimams priimti, surinkimas (91,5 proc.);

– įvertintas į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio pokytis 1990–2023 m., taip pat erdvinis atskirų teršalų kiekio pasiskirstymas 10 šalies miestų;

– įvertinta 75 ežerų ir tvenkinių, 199 upių, Kuršių marių ir Baltijos jūros vandens kokybė;

- parengta Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų vandens valdymo problemų tarpinė apžvalga;

- parengta ir pateikta ne mažiau kaip 200 ataskaitų, duomenų rinkinių ir pozicijų tarptautinėms ir nacionalinėms institucijoms, visuomenei, taip siekta užtikrinti įsipareigojimų dėl informacijos apie aplinkos būklę ir cheminių medžiagų valdymą teikimo Europos institucijoms įgyvendinimą, informacijos apie aplinką nacionalinių poreikių patenkinimą;

– siekiant padidinti informacijos apie aplinkos būklę ir ūkinės veiklos poveikį jai prieinamumą visuomenei, sukurtos ir paviešintos interaktyvios informavimo apie oro kokybę, paviršinių vandens telkinių būklę, išleidžiamų nuotekų ir sunaudojamo vandens kiekio pokytį ir kita priemonės (37 vnt.);

– vykdytas ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas – įvertinta apie 5 tūkst. vnt.  įmonių ataskaitų, peržiūrėti ir aktualizuoti leidimai (aktualizuoti 327 taršos leidimai ir 76 taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai), vykdyta aplinkos monitoringo duomenų analizė, teiktos konsultacijos;

– atliktos ir paviešintos 2 atsinaujinančių išteklių (biodujų gamybos, žaliojo vandenilio ir vėjo elektrinių) plėtros analizės.

02-001-11-02 uždavinį „Vykdyti efektyvią pažeidimų prevenciją ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę“ įgyvendino Aplinkos apsaugos departamentas (toliau – AAD). Įgyvendintos priemonės „Vykdyti nustatytų aplinkosauginių sąlygų laikymosi, gyvūnijos ir jūros aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi valstybinę kontrolę bei aplinkosauginių pažeidimų prevenciją“ veiklos:

- atlikta 2 051 planinis patikrinimas, 15 600 neplaninių patikrinimų, vykdyti reidai ir prevencinės akcijos; vykdydami akciją „Miškas be kenkėjų“, pareigūnai patikrino 790 privačių ir valstybinių miško valdų, 294 spygliuočių medienos sandėlius;  Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų sraigtasparniais išžvalgyta 760 privačių ir valstybinių miško valdų, 15 atvejų taikyta administracinė teisena dėl miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimų;

- siekiant užtikrinti elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) atliekų tinkamą apskaitą metalo ir EEĮ atliekų tvarkymo vietose, vykdyta informacinė švietėjiška ir prevencinė akcija, susijusi su tinkama EEĮ atliekų apskaita, atskiriant šias atliekas nuo metalo atliekų;

- vykdyti patikrinimai kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru;

- vykdyti transporto taršos kontrolės reidai, jų metu patikrintos 399 transporto priemonės, nustatytas 1 atvejis, kai  išmetamų teršalų kiekiai neatitiko ribinių dydžių;

- suteiktos 14 668 konsultacijos telefonu ir 2 379 raštu, 85 proc. klientų suteiktas konsultacijas įvertino aukščiausiu balu;

- fiziniams ir juridiniams asmenims teiktos konsultacijos naudojimosi Nuotekų tvarkymo informacine sistema (toliau – NTIS) klausimais, 2025-04-09 pradėta konsultuoti NTIS klausimais bendruoju konsultacijų telefonu. Iš viso 2025 m. suteikta 1008 konsultacijos (291 – naudojimosi NTIS klausimais, 717 – nuotekų tvarkymo teisinio reguliavimo klausimais);

– parengta 11, atnaujintos 6  aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi atmintinės, suorganizuoti 128 edukaciniai renginiai (apie miškus, gyvąją gamtą, atliekas, vandenį, karjeros galimybes ir kt.) paaugliams ir studentams (6 928 dalyviai);

– interneto portalo „Tvarkau Lietuvą“  lankomumas 2025 m., palyginti su 2024 m., išaugo 40 proc.

– 2025 m. paskelbti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atlikto verslo priežiūros institucijų pažangos tyrimo „Švieslentė 2024“ rezultatai patvirtino, kad AAD veiklos kokybė nuosekliai auga, pažangumo indeksas per ketverius metus pakilo 2,6 balo – nuo 5,96 balo 2020 m. iki 8,56 balo 2024 m. AAD šiuo metu patenka į aukščiausiai įvertintų institucijų grupę (aukščiausiai įvertinta pažanga skundų nagrinėjimo, konsultavimo, poveikio priemonių taikymo, rizikos vertinimo ir valdymo srityse);

– toliau plėtota Aplinkos apsaugos departamento informacinė sistema, 2025 m. skaitmenizuoti kontrolės dokumentai (9 vnt.);

– 84,78 proc. darbuotojų aprūpinti darbo priemonėmis pagal darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis standartą (planuota ne mažiau kaip 70 proc.).

02-001-11-03 uždavinį „Užtikrinti reikiamą hidrometeorologinių stebėjimų kokybę, apimtis ir įvairovę, jos perdavimą ir paslaugų teikimą suinteresuotiems vartotojams (valstybės institucijoms, šalies piliečiams, ūkio subjektams ir tarptautiniams mainams), didinti hidrometeorologinių prognozių trukmę ir patikimumą“ įgyvendino Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (toliau – LHMT).

Meteorologinių stebėjimų kokybė 2025 m. užtikrinta 98,7 proc., apimtis ir įvairovė atitiko Valstybinėje aplinkos monitoringo  programoje nustatytus uždavinius (97 proc.). Pasaulio ozono ir ultravioletinės spinduliuotės centrui (angl. World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre) pateikta 69 proc. matavimo duomenų apie  bendrojo ozono kiekį  (dėl sugedusio spektrofotometro), 99 proc. matavimo duomenų apie ultravioletinės spinduliuotės kiekį.

2025 m.  įrengta 11 vandens matavimo stočių. 2026 m. kovo mėnesį bus montuojami kaupikliai, kuriuos įdiegus bus pradėtas vandens debito ir kitų parametrų matavimas.

Siekiant užtikrinti hidrometeorologinių duomenų kokybę, patikrinta (kalibruota) 771 meteorologinių ir hidrologinių matavimų priemonė. Užtikrintas hidrometeorologinių stebėjimų tinklų duomenų (99,8 proc.) perdavimas į duomenų bazes.

Siekiant dalytis duomenimis, įgyvendinant Reglamento (ES) 2023/138 reikalavimus,  paviešinti meteorologinių radarų duomenys Europos hidrometeorologijos tarnybų organizacijos (EUMETNET)  radarų tinkle OPERA.

Sukurtos mobiliosios programėlės, teikiančios hidrometeorologinių stebėjimų duomenis, prognozes ir perspėjimus, išmaniesiems telefonams (iOS ir Android operacinėse sistemose), visuomenė įvairiomis viešinimo priemonėmis informuota apie viešai prieinamas meteo.lt mobiliąsias programėles ( ~70 000 sekėjų).

Atnaujinta LHMT darbuotojų veiksmų ir informacijos keitimosi su kitomis institucijomis tvarka esant ekstremaliosioms situacijoms ir sudėtingoms oro sąlygoms.

LHMT 2025 m. parengė ir Lietuvoje fiziniams ir juridiniams asmenims pateikė specializuotą (įskaitant aviacinę) informaciją apie hidrometeorologines sąlygas (2025 m. parengtos 3 488 pažymos, 2024 m. – 3 912). Tarptautiniams Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostams perduoti 52 544 reguliarūs pranešimai apie faktines meteorologines sąlygas, pateikti 4 009 specialieji vietiniai pranešimai apie aviacijai pavojingas meteorologines sąlygas.

Atnaujinta pusiau automatinė meteorologinių elementų matavimų sistema Palangos oro uoste.

02-001-11-06 uždavinys „Mažinti aplinkos teršimą atliekomis, skatinti atliekų prevenciją, atliekų tvarkymo sistemų kūrimą ir plėtrą“.

Įgyvendinant uždavinį, Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis (2025 m. panaudota 1 570,6 tūkst. eurų) vykdytos veiklos:

– atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktų reikalavimus, siekiant užtikrinti sistemos veikimo stabilumą, ištaisyti sistemos klaidas, su kuriomis susiduria sistemos naudotojai,  atlikti Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistemos (toliau – GPAIS) atnaujinimo darbai (panaudota 897,5  tūkst. eurų). Pagrindiniai darbai: suplanuotos ir įvertintos 2025 m. projektinės veiklos, atlikta daugiau kaip 150 įvairių sistemos tobulinimo pakeitimų,  duomenų dalijimosi su skaitmenine atliekų vežimo informacine sistema (angl. Digital Waste Shipment System) poreikio analizė; parengta ir pristatyta GPAIS sistemos vystymo strategija, numatant stabilizuoti sistemos veikimą piko metu, atlikti sistemos stabilizavimo darbai; nupirktos GPAIS projektų vadovo ir pagalbos tarnybos paslaugos            (92 713 eurų).

– 300 tūkst. eurų panaudota namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti,  20 tūkst. eurų – konferencijai apie atsakingus sprendimus atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje  organizuoti, 49 tūkst. eurų – atsakingo atliekų rūšiavimo viešinimo kampanijai, 14 tūkst. eurų – ataskaitai apie pakartotinį atliekų naudojimą parengti, 40 tūkst. eurų  – įrangai, kurios reikia aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, įsigyti (programinė, didelio galingumo kompiuterinė įranga, bepilotis orlaivis ir kt.),  139 tūkst. eurų – pavojingoms atliekoms laikyti.

02-001-11-08 uždavinį „Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, stebėseną, šviesti visuomenę“ įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (toliau – VSTT).

2025 m. patvirtinta 14 saugomų teritorijų planavimo dokumentų – įsteigti nauji Gervelės, Giedraitiškių, Gratiškės, Vilūniškių telmologiniai, Avižienių ir Bestraigiškių herpetologiniai, Šilo ir Norkiškės botaniniai, Ažukriaunio botaninis-zoologinis draustiniai (9 nauji valstybiniai draustiniai), patvirtinti jų ribų planai, praplėstas dviejų esamų valstybinių draustinių (Grūžių botaninio-zoologinio ir Lygiaraisčio telmologinio) plotas; patvirtinta Ventos regioninio parko planavimo schema, pakoreguoti Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio ribų ir tvarkymo planai.

2025 m. išplėsti Saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau – STVK) funkcionalumai, STVK įregistruoti 45 882 nauji objektai (Europos Bendrijos svarbos buveinės, nauji gamtos paveldo objektai, teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir kt.). STVK vartotojų skaičius, palyginti su 2024 m., išaugo 52,5 proc. (nuo 36 411 iki 55 528 vartotojų).

2025 m. I pusmetį atnaujinti 142 buveinių apsaugai svarbių teritorijų ir 6 vietovių apsaugos tikslai, II pusmetį  parengti dokumentų projektai dėl 32 buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos tikslų patvirtinimo.

Siekiant išsaugoti saugomų teritorijų vertybes ir skatinti pažintinį turizmą, nuolat vykdomi lankytojams skirtos infrastruktūros (38 lankytojų centrai, 9 gamtos mokyklos, pažintiniai takai, lauko informacinės sistemos) priežiūros ir atnaujinimo darbai. Iš viso saugomų teritorijų direkcijos prižiūri 17 025 infrastruktūros objektus, 3 627 ha rekreacinių teritorijų. Per 2025 m. pagerinta 813 objektų būklė, iš jų svarbesni – atnaujintas Šauklių pažintinis takas, Kamanų rezervato mokomasis takas, Drevinės bitininkystės, Kirkilų ir Ilgašilio pažintiniai takai,  Plocio apžvalgos bokštelis.

Kad lankomus objektus būtų patogu pasiekti, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis sutvarkyta infrastruktūra prie svarbiausių ir lankomiausių saugomų teritorijų objektų – suremontuotas privažiavimo prie Mindūnų apžvalgos bokšto Aukštaitijos nacionaliniame parke kelias, privažiavimo prie Tyrelio miško Žagarės regioniniame parke kelias, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie Škėvonių gūbrio pažintinio tako Nemuno kilpų regioniniame parke ir kt.

Siekiant palaikyti ir atkurti gerą buveinių būklę, 2025 m. gamtotvarkos darbai vykdyti 595 vietose, sutvarkytas 5 443 ha plotas – 3 kartus daugiau, nei planuota. 2025 m. baigta rengti ir patvirtinta 20 tinklo „Natura 2000“ teritorijų gamtotvarkos planų, dviejų saugomų rūšių apsaugos planai.

2025 m. Europos Komisijai pateiktos ataskaitos apie Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimo rezultatus, svarbiausios dalys – apie buveinių ir rūšių būklės pokyčius 2019–2024 m. Ataskaitų rezultatai paskelbti https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-sistema/natura-2000/

Ataskaitų duomenimis, Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos rūšių, kurių apsaugos būklė pagerėjo, dalis nuo visų rūšių yra 7,55 proc., rūšių, kurių apsaugos būklė pablogėjo, dalis nuo visų rūšių yra 11,32 proc. Bendras pokytis yra –3,77 proc. (neigiamas).

Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių būklė pagerėjo, dalis yra 1,85 proc., buveinių tipų, kurių būklė pablogėjo, dalis yra 31,48 proc. Bendras pokytis yra –29,63 proc. (neigiamas).

Rūšių ir buveinių apsaugos būklės pagerėjimo nepavyko pasiekti dėl nepalankios veiklos miškų, žemės ūkio ir kt. srityse.  Europos Bendrijos svarbos buveinių radavietės dažniausiai neturi teisinės apsaugos už saugomų teritorijų ribų, o jų būklės nepalankų įvertinimą nulemia bendra situacija visoje Lietuvos teritorijoje.

2025 m. reikšmingai pagerinta informacijos apie saugomas teritorijas, tinklo „Natura 2000“ teritorijas sklaida, atnaujinta informacija 9 įstaigų svetainėse, aktualizuoti duomenys apie infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems.

Saugomų teritorijų lankytojų centruose per metus apsilankė 8 758 lankytojais daugiau nei 2024 m. (415 758 lankytojai). Tai rodo nuoseklų visuomenės domėjimąsi gamtos ir kraštovaizdžio paveldu, teikiamomis paslaugomis.

2025 m. spalio 5–10 d. Lietuvoje pirmą kartą vyko EUROPARC konferencija, joje dalyvavo daugiau kaip 400 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių.

Paminėtos svarbios saugomų teritorijų datos – Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 50-mečio konferencija Lietuvos Respublikos Seime ir Kuršių nerijos nacionalinio parko įtraukimo į UNESCO 25-mečio konferencija kino teatre „Pasaka“ .

Aktyviai viešinta informacija apie lankymosi saugomose teritorijose galimybes – paskelbta 200 informacinių pranešimų, vykdyta tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų viešinimo kampanija; socialinių tinklų sekėjų skaičius išaugo 5 proc. Organizuoti savanorystės saugomose teritorijose reginiai (219 talkų dalyvavo 5 740 žmonių).

02-001-12-01 uždavinį „Didinti Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus zoologinio rinkinio informatyvumą ir atraktyvumą, sukurtomis ekspozicijomis akcentuoti gamtosaugos svarbą visuomenės gyvenime, pasirinktose gamtiniu, geografiniu arba ekologiniu požiūriu tęstinėse komplektavimo teritorijose toliau pildyti muziejaus rinkinį, plėsti muziejaus ekspoziciją, viešinti gamtosaugos aktualijas ir problemas“ įgyvendino Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus.

Dėl sėkmingos komunikacijos ir organizuojamų renginių įvairovės nuosekliai didėjo muziejaus lankytojų skaičius – 2025 m. muziejų aplankė daugiau kaip 85 tūkst. lankytojų. Suorganizuota daugiau kaip 700 edukacinių programų ir ekskursijų, surengta 20 parodų. Muziejaus rinkinys papildytas 5 229 eksponatais.

Laukinių gyvūnų audinių bankas papildytas 221 mėginiu, iš jų 117 vnt. – paukščių audinių mėginiai,  39 vnt. – paukščių (15 rūšių), įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, pradėti kaupti varliagyvių ir žuvų audinių mėginiai.

02-001-12-02 uždavinį „Globoti ir prižiūrėti gyvūnus, vykdyti gamtosauginį švietimą“ įgyvendino Lietuvos zoologijos sodas  (toliau – LZS) ir Lietuvos gyvūnų globos centras (toliau – LGGC).

Siekiant užtikrinti gyvūnų LZS gerovę, vykdyti jų priežiūros darbai – gyvūnai buvo šeriami ir gydomi, buvo stebima jų elgsena ir sveikata, valomi voljerai, sudarytos sąlygos veisti gyvūnus.

Informacija apie LZS gyvūnus nuolat suvedama į tarptautinę zoologinės informacijos valdymo sistemą.

2025 m. LZS organizuota edukacinė ir gamtosauginė veikla (306 ekskursijos, 723 edukaciniai užsiėmimai, 19 edukacinių renginių).

LZS 2025 m. dalyvavo 33 moksliniuose renginiuose, parengė ir paskelbė 7 mokslinius straipsnius.

LZS saugoma 15 Lietuvos gyvūnų rūšių, vykdoma su 5 rūšių (niūriaspalvio auksavabalio, balinio vėžlio, raudonpilvės kūmutės, didžiojo apuoko ir europinio žalvarnio) ir jų buveinių apsauga susijusi veikla. Iš viso saugomos 83 rūšys – pagal CITES konvenciją, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97, įtrauktos į Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos (angl.  International Union for Conservation of Nature) raudonąjį sąrašą ir Lietuvos raudonąją knygą.

LGGC 2025 m. vykdė veiklą visoje Lietuvos teritorijoje, gavo8 281 pranešimą apie sužeistus laukinius gyvūnus, teikė konsultacijas.  2025 m. siekta išgydyti ir paleisti į laisvę ne mažiau kaip 20 proc. laukinių gyvūnų, kuriems buvo suteikta pagalba. Laiku suteikta kvalifikuota pagalba, gydymas ir reabilitacija užtikrino geresnį rezultatą – 28 proc.

2025 m.  suteikta pagalba 2 318 gyvūnų (1 728 paukščiams, 14 roplių, 574 žinduoliams), 63 gyvūnai rasti nugaišę, jiems nespėta suteikti pagalbos. Išgydyta ir  paleista į laisvę  611 gyvūnų, nugaišinti  975 gyvūnai (iš jų 71 – invazinių rūšių. Paimti 251 konfiskuoti gyvūnai (174 paukščiai, 9  ropliai, 68  žinduoliai). 59 gyvūnai perduoti nuolatiniam laikymui kitiems asmenims. 2025 m. pab. LGGC gydyti ir globoti 180 gyvūnų.

2025 m. LGGC suorganizuota 17 renginių ir edukacinių renginių.

02-001-12-03 uždavinį „Vykdyti žemės gelmių ir jų išteklių tyrimą, naudojimo valstybinį reguliavimą bei priežiūrą, valstybinius geologinius tyrimus ir aplinkos monitoringą, taip pat geologinius tyrimus, siekiant parinkti radioaktyviųjų atliekų giluminio atliekyno vietą, kaupti, saugoti ir eksponuoti geologinę informaciją“ įgyvendino Lietuvos geologijos tarnyba.

Įgyvendinant priemonę „Vykdyti žemės gelmių tyrimo ir naudojimo valstybinį reguliavimą  ir priežiūrą,  tvarkyti žemės gelmių registrą“, patikrintos ir (ar) įvertintos 5 648 inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitos, parengtos 1 155 vertinamosios išvados (iš jų 442 – išvados dėl III geotechninės kategorijos tyrimų ataskaitų).

Žemės gelmių registre 2025 m. įregistruoti 3 508 gręžiniai, patikslinti 400 įregistruotų gręžinių duomenys (savininkas, būklė, paskirtis), įregistruoti 5 417 tyrimų, patikslinti 45 tyrimų duomenys, įregistruotos 355 geoterminių gręžinių sistemos, įrašyti 11 naujų kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių, patikslinti ar papildyti 116 telkinių duomenys.

Įgyvendinant priemonę „Vykdyti valstybinius geologinius tyrimus, valstybinį aplinkos monitoringą, kaupti ir saugoti geologinę informaciją valstybinėje geologinės informacijos sistemoje, atstovauti Lietuvos interesams tarptautinėse institucijose geologijos srityje ir užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą, atlikti specializuotus geologinius tyrimus“, įvykdytos visos numatytos valstybinių geologinių tyrimų, valstybinio aplinkos monitoringo priemonės, sudaryti nauji geologiniai žemėlapiai, parengtos naujų  gręžinių specifikacijos. Vykdyti kartografavimo darbai – 2025 m. pabaigoje  kartografuota Lietuvos teritorijos dalis sudarė 78,77 proc. visos teritorijos, 2025 m.  kartografuota teritorijos dalis padidėjo  3,4 proc.

Įgyvendinant priemonę „Vykdyti valstybinius geologinius tyrimus giluminiam radioaktyviųjų atliekų atliekynui įrengti“, VĮ Ignalinos atominei elektrinei (toliau – IAE) pateikti pasiūlymai dėl planuojamų radioaktyvių atliekų saugyklai įrengti tinkamos geologinių sluoksnių visumos tyrimų. Dalyvauta Tarptautinės atominės energijos agentūros (angl. International Atomic Energy Agency ) giluminio radioaktyviųjų atliekų saugyklų tyrimų tinklo seminaruose. Parengtos ir IAE pateiktos ekspertų išvados dėl giluminio gręžinio ir geologinių tyrimų gręžinyje programos rengimo. Parengtas techninės specifikacijos 4 priedas „Geologinės ir hidrogeologinės tyrimų vietų sąlygos“. Išnagrinėta IAE parengta ataskaita „Giluminio atliekyno įrengimo kristaliniame pamate bendrinės koncepcijos parengimas“, pateiktos pastabos. Teiktos konsultacijos dėl IAE parengto dokumento „Poveikio aplinkai vertinimo rizikų vertinimo metodika“. Parengta geologinė informacija, reikalinga IAE rengiant giluminio atliekyno potencialių vietų tyrimo gręžinių įrengimo pirkimo dokumentus.

02-001-12-04 uždavinį „Išsaugoti gamtos paveldo vertybes, kaupti, tirti, eksponuoti, populiarinti ir apsaugoti Lietuvos eratinius riedulius, atneštus pleistocene, pasaulio mineralus ir Lietuvos naudingąsias iškasenas, plėsti ir tvarkyti Vaclovo Into akmenų muziejaus parką ir jo dendrologinę kolekciją“ įgyvendino Vaclovo Into akmenų muziejus.

2025 m. muziejuje suorganizuoti 8 gamtosauginiai renginiai  (didžioji pavasario talka akmenų parke, edukacinis renginys „Geologijos knygą atvertus – suakmenėję medžiai“,  Europos muziejų naktis „Nebaisos“, festivalis „Skambantys akmenys“, renginys Europos paveldo dienų proga „Architektūrinis paveldas: langas į praeitį, durys į ateitį“, renginys „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“, konferencija „Akmens ir žmogaus pasaulis: Vaclovui Intui – 100“, renginys „Kalėdų belaukiant“).  Surengta 16 laikinų ir kilnojamų ekspozicijų. Surengtos 2 ekspedicijos, vienos metu aptiktas išskirtinis radinys – 19 cm dydžio amonitas, vienas didžiausių Lietuvoje. Suorganizuoti 109 edukaciniai renginiai. 2025 m. muziejų aplankė net 12 243 lankytojai. Atnaujintas Vaclovo Into paminklas, pavėsinė. Muziejaus darbuotojai aktyviai prisidėjo kuriant dokumentinį filmą „INTAS. Mosėdžio Sizifas“ –  ateities kartoms išsaugota įkvepianti didžio žmogaus istorija, gastronominį, kultūrinį ir pažintinį maršrutą „Kūlio kelias“, aktyviai dalyvavo  įvairiose akcijose ir miesto šventėse.

Siekiant padidinti muziejaus lankomumą, buvo nuolat pildoma ir atnaujinama muziejaus interneto svetainė (www.akmenumuziejus.lt), socialiniuose tinkluose skelbiama aktuali informacija, kiekvieną mėnesį buvo atnaujinama rubrika „Muziejaus naujiena“.

Įgyvendinant 02-001-12-05 uždavinį „Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą“, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis vykdyti 123 projektai, panaudota 7,08 mln. eurų.  Kompensuota stumbrų ir vilkų padaryta žala, ištirta 314 sumedžiotų vilkų, 20 valstybinių Lietuvos vandens telkinių įveista žuvų, palaikyta ir atnaujinta augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcija, vykdytas  valstybinis oro, vandens ir dirvožemio monitoringas, sutvarkytos tinklo „Natura 2000“ teritorijos, suorganizuoti 6 aplinkosauginiai renginiai, sutvarkytas audros nuniokotas Žagarės dvaro parkas, atnaujintas Šauklių pažintinis takas, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato stumbrynas, vykdyti jūrų kiaulių populiacijos tyrimai Baltijos jūroje, finansuoti neteisėtai pastatytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo projektai.

Įgyvendinant 02-001-12-06 uždavinį „Didinti miško žemės plotus ir gausinti miško išteklius, gerinti jų kokybę, užtikrinti Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiklą miškų ūkio srityje, gerinti miško infrastruktūrą, skatinti miškų mokslo žinių pritaikymą ir informacijos sklaidą, efektyviai naudoti ir atnaujinti materialinę bazę, teikti visuomenei informaciją apie miškus, kaupti, tirti ir saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius“, Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis vykdyti miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbai, tęsti modernios miško sėklų saugyklos įrengimo darbai, vykdyti genetinių miško medžių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo darbai genetiniuose draustiniuose ir medynuose, valstybės nuosavybėn įsigyta 163 ha žemės miškui įveisti, įveista 165,9 ha miško, vykdyta antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos priežiūra, finansuoti miškų mokslo tiriamieji darbai,  suorganizuotas konkursas „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2025“.

Priemonė „Finansuoti bendrąsias miškų ūkio reikmes pagal Miškų įstatymą“ įvykdyta maždaug 92 proc. Gerą rezultatą lėmė 2025 m. baigta visų savivaldybių teritorijų medžių savaiminukais apaugusių ne miško žemės plotų inventorizacija. 2025 m. atlikta apie 450 km kelių remonto darbų daugiau nei 2024 m.

02-001-13-01 uždavinį „Užtikrinti, kad teritorijos būtų vystomos darniai, o statomi statiniai būtų saugūs“ įgyvendino  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI).

Nuosekliai dirbta gerinant VTPSI teikiamų paslaugų kokybę, teiktos konsultacijos visuomenei ir ūkio subjektams teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros klausimais. Pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliktą ir 2025 m. paskelbtą priežiūros institucijų veiklos vertinimą, VTPSI pasiekė aukštą pažangumo lygį – užima 5-ąją vietą (vertintos 44 viešojo sektoriaus institucijos). Didėjo klientų pasitenkinimo VTPSI teikiamomis paslaugomis indeksas (klientų apklausos duomenimis, jis  pasiekė 79,1 proc.). Skirta daug dėmesio valstybinės priežiūros procesams tobulinti, skaitmeniniam modernizavimui – sukurtas Geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) priemonėmis pagrįstas įrankis, leidžiantis elektroniniu būdu pildyti teritorijų planavimo valstybinei priežiūrai skirtus klausimynus, sudaryta galimybė kaupti patikrinimų metu nustatytų trūkumų duomenis ir skelbti aktualią informaciją apie vykdomus teritorijų planavimo patikrinimus. Informacija apie teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo skaitmenizavimą pristatyta metiniame renginyje savivaldybių administracijų ir Aplinkos ministerijos atstovams.

Statybos valstybinės priežiūros srityje, palyginti su 2024 m., statybos dalyvių veiksmų neatitikčių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams sumažėjo net 5,81 proc. Tai rodo didėjantį statybos procesuose dalyvaujančių ūkio subjektų sąmoningumą ir atsakomybę už vykdomus darbus.

Vykdydama žemės naudojimo valstybinę priežiūrą, VTPSI atliko 1 853 žemės naudojimo patikrinimus, atlaisvinta 153,9 ha savavališkai užimtos valstybinės žemės. Siekiant pagerinti žemės naudojimo valstybinės priežiūros kokybę, nuosekliai bendradarbiauta su savivaldybėmis, parengtos 8 prezentacijos, 3 savivaldybėse suorganizuotos diskusijos žemės naudojimo priežiūros klausimais.

Žemės naudojimo valstybinės priežiūros GIS įrankis perkeltas į ArcGis Enterprise platformą, įrankis susietas su Dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema. Sukurta teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo elektroninė paslauga, skirta elektroniniu būdu GIS priemonėmis pildyti klausimynus. Sukurta VTPSI Pasitikėjimo linijos elektroninė forma, kurioje visuomenė gali GIS aplinkoje teikti pranešimus apie galimus pažeidimus. Patobulintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos rizikos valdymo informacinės sistemos atrankos modulio funkcionalumas.

02-001-13-02 uždavinys „Siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, atnaujinti daugiabučius namus ir viešuosius pastatus“

Informacija apie šio uždavinio įgyvendinimą pateikiama prie pažangos uždavinio           02-001-06-04 „Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą“.

02-001-13-03 uždavinį „Įgyvendinti darnaus vystymosi principus atitinkančios urbanistinės plėtros, architektūros, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir priežiūros, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros ir erdvinių duomenų rinkinių vystymo valstybinio reguliavimo priemones“ įgyvendino VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

Įgyvendinant priemonę „Skatinti statybos dalyvių veiklos kokybę, tapti patikimu metodinės pagalbos ir konsultacijų statybos srityje centru“, peržiūrėta 100 statybos rangovų kvalifikacijos atestatų ir teritorijų planavimo dokumentų, atlikti 98 planiniai statybos dalyvių veiklos patikrinimai, 2 neplaniniai statybos dalyvių patikrinimai, įvertintos 8 paskirtosios įstaigos ir 5 techninio vertinimo įstaigos, išnagrinėti 52 skundai, priimti 49 sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo statybos dalyviams. Atliktas 31 planinis pastato energinio naudingumo sertifikatų patikrinimas, 13 neplaninių  patikrinimų.

Teiktos konsultacijos raštu ir telefonu. SSVA svetainėje paskelbti 3 dažniausiai užduodamų klausimų rinkiniai „Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą vertinančių paskirtųjų įstaigų paskyrimas“, „Dažniausiai užduodami peržiūros klausimai“ ir „Dažniausiai užduodami patikrinimų klausimai“. Sukurta speciali mokymų ir seminarų skiltis „Mokymai ir seminarai  SSVA“, joje paskelbti 9 seminarai.

Įgyvendinant priemonę „Palaikyti ir vystyti informacines sistemas geodezijos, kartografijos, žemės administravimo srityse, plėtojant jų funkcionalumą, didinant prieinamumą ir patogumą naudotojui; taikyti statinio informacinio modeliavimo priemones viešojo sektoriaus statinių statybos projektavimo ir statinių eksploatavimo procesuose“,  Lietuvos topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemoje (toliau – TIIIS) sukurtas modulis, kuris leidžia inžinerinių tinklų erdvinius duomenis naudoti tiesiogiai projektuotojų ir savivaldybių darbuotojų programinėse įrangose; patikrintas į TIIIS teikiamų savivaldybių valdomų erdvinių duomenų rinkinių duomenų detalumas ir tikslumas  – tai užtikrina, kad erdvinių duomenų naudotojai per TIIIS paslaugas gaus kokybišką informaciją; sukurti reikšmingų vietovės pastatų 3D modeliai, kad paieška Bendro naudojimo žemėlapių naršyklėje būtų paprastesnė ir patogesnė; TIIIS sukurtas projektinių erdvinių duomenų atsisiuntimo funkcionalumas, kuris leidžia projektuotojams gauti erdvinius duomenis ir laiku įvertinti, kas suprojektuota juos dominančioje teritorijoje; Georeferencinio pagrindo kadastre (toliau – GRPK) pastatai susieti su nekilnojamojo turto kadastro numeriais – tai sudaro naudotojams naujas paieškos galimybes; GRPK papildytas sankryžų supaprastinimo linijomis, kurios labai palengvina duomenų parengimo pagal M 1:50 000 mastelį procesą.

Atnaujinti Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEIP) žemėlapių naršyklės techniniai sprendimai, praplėstos valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių teikimo galimybės. Vykdytos apklausos, ar naudotojai patenkinti informacinių sistemų (LEIP, TIIIS, GRPK, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau – LitPOS)) funkcionalumais ir valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais. Iš Nacionalinės žemės tarnybos perimta valstybinių erdvinių duomenų rinkinių duomenų teikimo funkcija.

Įgyvendinant 02-001-15-01 uždavinį „Organizuoti ir atlikti lėšų pervedimą“,  aktyviai dalyvauta tarptautinių organizacijų ir forumų (susitarimai, konvencijos, protokolai, programos ir kt.) veikloje, sumokėti narystės juose mokesčiai. Iš viso 2025 m. sumokėta       668 257 eurai (Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programa (70 922 eurai), Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (211 099 eurai), Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencija (26 517 eurai),  Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija (209 805 eurai) ir kt.).

Įgyvendinant uždavinį, pervestos lėšos (4 818,7 tūkst. eurų) savivaldybėms valstybinėms funkcijoms (valstybės perduotoms savivaldybėms), susijusioms su piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu, savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo patikėjimo teise, savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymu, vykdyti.

02-001-16-01 uždavinį „Vykdyti ir tobulinti žemės tvarkymo  priemonių įgyvendinimą, užtikrinti valstybinių erdvinių duomenų rinkinių atnaujinimą“ įgyvendino Nacionalinė žemės tarnyba (toliau – NŽT).

Įgyvendinant priemonę „Organizuoti ir prižiūrėti žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos darbus, priimti sprendimus atkurti nuosavybės teises į žemę, parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę žemę“, parengtas ir patvirtintas 1041 žemės reformos žemėtvarkos projektas, t. y. 51 proc. daugiau nei 2024 m. Tai leido per 2025 m. suprojektuoti ir parengti įveiklinimui daugiau nei 17,1 tūkst. naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas sudaro 28,7 tūkst. ha, arba 15 proc. daugiau, nei planuota. Per 2025 m. įveiklinimui perleista 23,3 tūkst. ha valstybinės žemės. Pardavimo ir nuomos sandoriais perleista 12,4 tūkst. ha valstybinės žemės, panaudos sutartimis –  0,78 tūkst. ha, patikėjimo teisių perleidimu – 10,2 tūkst. ha valstybinės žemės. Už valstybinės žemės pardavimą į valstybės ir savivaldybės biudžetus pervesta 53,3 mln. eurų, t. y. 26,2 proc. daugiau nei 2024 m. Už valstybinės žemės nuomą savivaldybės biudžetai gavo 33 mln. eurų pajamų, t. y. 7,3 proc. daugiau nei 2024 m. Nuo 2025 m. II ketvirčio aktyviai organizuojami savivaldybių ir NŽT patikėjimo teisėmis valdomos žemės pardavimo ir nuomos aukcionai. 2025 m. vyko 538 aukcionai,  jų metu  perleista 28 ha valstybinės žemės ploto. 2025 m. NŽT parengė daugiau kaip 0,3 mln. žemėtvarkos užduočių (sutikimų, pažymų, sprendimų, sutarčių, kt.), todėl ypač svarbūs yra veiklos efektyvumą didinantys projektai. Įgyvendintas Žemės informacinės sistemos atnaujinimo projektas leido skaitmenizuoti žemėtvarkos paslaugas, užtikrino bendrą žemės administravimo ir tvarkymo procesą visiems valstybinės žemės patikėtiniams, sudarė sąlygas paslaugas teikti greičiau. Prie paslaugų teikimo terminų mažinimo prisideda NŽT archyvų centralizavimo ir barkodų suteikimo archyvų byloms projektas. 2025 m. I pusmetį  barkodai suteikti 0,6 mln. bylų, t. y. apie 20 proc. planuojamo kiekio. Barkodų suteikimas archyvų byloms trumpina dokumentų pateikimo terminus nuo 20 d. d. iki vidutiniškai 2 d. d. Organizuodama žemės paėmimo visuomenės reikmėms veiklas, NŽT parengė daugiau nei 3 tūkst. aktų. Svarbiausias projektas – „Rail Baltica“, kurį įgyvendinant valstybės reikmėms perimta daugiau nei 0,3 tūkst. ha žemių. Vykdydama valstybinės žemės patikėtinių veiklos kontrolę, NŽT aktyviai konsultavo savivaldybių atstovus, rengė tiek bendrus, tiek tikslinius seminarus savivaldybėms. Konsultacijų tikslas –  padėti savivaldybėms perimti vienodą teisės aktų taikymo praktiką valstybinės žemės valdymo srityje,  savivaldybių specialistams išvengti pasikartojančių klaidų.

NŽT 2025 m. atliko neplaninę valstybinės žemės patikėtinių savivaldybių veiklos kontrolę ir pateikė joms 2 008 išvadas dėl valstybinės žemės nuomos ir panaudos sandorių projektų atitikties teisės aktams,  1 695 jų buvo teigiamos, 313 – neigiamos, t. y. sandorių projektai neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tokie sandorių projektai turi būti tikslinami.  Dėl dviejų neigiamų išvadų vyksta  teisminiai ginčai, kitos klaidos ištaisytos arba taisomos. NŽT, įgyvendindama 2025 m. planinės valstybinės žemės patikėtinių veiklos kontrolės planą, kontrolės metu patikrino 1 001 sprendimą ar sandorį, 966 jų atitiko reikalavimus, o dėl 35 savivaldybėms pateikti motyvuoti nurodymai juos pakeisti arba pripažinti netekusiais galios.

NŽT 2025 m. parengė 8 937 išvadas dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo ir priėmė 35 769 sprendimus dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar patikslinimo. Nuo žemės sklypų kadastro duomenų tikslumo priklauso aiškios žemės sklypų nuosavybės ribos, sklandūs sandoriai, teritorijų planavimas ir ginčų prevencija.

2025 m. liepos 1 d. žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo veikla  perduota valstybės įmonei Registrų centrui. NŽT toliau vykdė sprendimų dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo priėmimo funkciją, rengė išvadas dėl žemės sklypų ribų teisingumo, vertino matininkų veiklą. NŽT pagal Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programoje numatytas priemones atnaujino erdvinės informacijos duomenų rinkinius ir žemėlapius, užtikrino patikimą, aktualią ir visuomenei prieinamą erdvinę informaciją. 2025 m. NŽT pradėjo centralizuotai teikti aukštos ir vidutinės raiškos palydovinius vaizdus valstybės institucijoms, kurios šiuos duomenis naudoja aplinkos apsaugos, saugios civilinės infrastruktūros plėtros, Europos Sąjungos paramos administravimo ir kitoms funkcijoms vykdyti. Didelės raiškos palydoviniai vaizdai suteikia galimybę greitai ir tiksliai įvertinti situaciją konkrečioje vietovėje, stebėti pokyčius laiko atžvilgiu, atlikti objektyvias analizes, o centralizuotas duomenų teikimas užtikrina darbų greitį ir efektyvumą.

Priemonei „Vykdyti žemės tvarkymo darbus“ planuoti asignavimai panaudoti valstybinės žemės projektavimo paslaugoms bei kitoms paslaugoms, būtinoms žemės tvarkymui ir administravimui vykdyti, pirkti;  kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius bei kompensacijoms už ploto skirtumus mokėti.

2025 m. pasirašyta 16 žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarčių. Kituose rajonuose vykdytos ankstesniais metais pasirašytos analogiškos sutartys. 2025 m. inicijuota ir pasirašyta informacijos apie vykdomus žemėtvarkos projektus skelbimo visuomenės informavimo priemonėse paslaugų sutartis. Pasirašytos sutartys užtikrino, kad paslaugos būtų teikiamos ir vykdomos nenutrūkstamai visuose  rajonuose, – per 2025 m. suprojektuota 28,7 tūkst. ha ploto naujų valstybinės žemės sklypų. 2025 m. išmokėta 803 tūkst. eurų kompensacijų  už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, taip pat – už ploto skirtumus.

„Teismų sprendimams dėl restitucijos vykdyti“ planuoti asignavimai  panaudoti teismų sprendimams, nutartims, įsakymams, nutarimams, kuriais, pritaikius restituciją, iš NŽT trečiųjų asmenų naudai priteistos lėšos, bylinėjimosi išlaidos, sumokėtas žyminis mokestis NŽT teismams pateikus ieškinius, prašymus, pareiškimus, skundus ir mokestis už notarų vykdomuosius įrašus, vykdyti.

Įgyvendinant priemonę „Rengti ir atnaujinti valstybinę geodezinę ir kartografinę medžiagą“, finansuotas Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programos priemonių vykdymas. Iš 2025 m. programoje numatytų 19 priemonių  įgyvendinta 17,  dvi – dalinai.

Įgyvendintos priemonės: atnaujintas valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinys, atlikti gravimetriniai matavimai Baltijos jūros kontinentiniame šelfe ir Kuršių mariose, atliktas Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimas, valstybės institucijoms sudaryta galimybė naudoti Lietuvos Respublikos teritorijos palydovinių vaizdų duomenis, atnaujinti Lietuvos Respublikos teritorijos lazerinio skenavimo taškų duomenys (dalinai), Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis (dalinai), Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys, Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinys ir kita.

Aplinkos ministerijos valdymo programos įgyvendinimas

    - 02-002-11-01 uždavinys „Užtikrinti Aplinkos ministerijos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymą, Vyriausybės programoje, kituose strateginiuose dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimą“

### Įgyvendinant šį uždavinį, vykdytos Aplinkos ministerijos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytos funkcijos, Devynioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmai, kituose planavimo dokumentuose numatytos priemonės.

Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas (toliau – VPNĮP) de jure vykdytas iki 2025 m. rugsėjo 25 d., t. y. iki Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įsigaliojimo.

Aplinkos ministerija iš viso koordinavo 33 veiksmų, numatytų VPNĮP, įgyvendinimą, iš jų 2025 m. I–III ketvirčiais planuota įgyvendinti 2 veiksmus. Abu veiksmai įgyvendinti (10.2.5 veiksmas įgyvendintas laiku, 10.3.8 veiksmas – 3,5 mėnesio vėliau, nei planuota, dėl užsitęsusio svarstymo Seime).

2025 m. IV ketvirtį planuota įgyvendinti 8 veiksmus. Šie veiksmai perkelti į Dvidešimtosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Atsižvelgiant į pasikeitusius poreikius ir vykdymo aplinkybes, dalies veiksmų turinys ir vykdymo terminai pakoreguoti.

Aplinkos ministerija parengė ir pateikė derinti Statybos įstatymo ir su juo susijusių 4 įstatymų pataisas, leisiančias palengvinti statinių projektų tikrinimo ir statybos leidimų išdavimo sąlygas, didinti statybos procesų skaidrumą ir atsparumą korupcijai, užtikrinti aukštą statybos dalyvių kvalifikaciją ir atsakomybę, efektyvią jų veiklos priežiūrą bei atsisakyti perteklinių reikalavimų. Įstatymų pataisas planuojama teikti Seimo 2026 m. pavasario sesijai.

Aplinkos ministerija parengė ir 2025 m. spalį pateikė derinti statybos techninio reglamento „Pastatai“ projektą, kuriuo į vieną teisės aktą bus sujungti septyni galiojantys statybos techniniai reglamentai (toliau – STR): „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, „Automobilių saugyklų projektavimas“, „Gyvenamieji pastatai“, „Visuomeninės paskirties statiniai“, „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“.

Naujasis STR „Pastatai“ leis atsisakyti perteklinių ar kituose teisės aktuose pasikartojančių reikalavimų, todėl statybos teisinis reguliavimas taps aiškesnis ir patogesnis. Taip pat atsisakoma normų, kurios realiai nieko nauja nereglamentuoja ir nedaro įtakos privalomiesiems reikalavimams.

Peržiūrėjus visus septynis STR, iš 700 įvairių nuostatų liks esminės, jų – apie 200. Likusios rekomendacijos bus paliktos projektuotojų nuožiūrai.

Sudarytos teisinės sąlygos perduoti savivaldybėms valstybinės žemės patikėtinio funkcijas kaimų teritorijose, taip pat numatyti didesnį savivaldos savarankiškumą administruojant valstybinės žemės perleidimą nuosavybėn.

Kaimų teritorijose esanti valstybinė žemė 2027 m. sausio 1 d. bus perduota savivaldybėms valdyti patikėjimo teise. Savivaldybės galės savarankiškai spręsti valstybinės žemės nuomos, panaudos, planavimo ir apleistų teritorijų tvarkymo klausimus.

Priimtos Žemės įstatymo pataisos sudarys sąlygas vietoje dviejų skirtingų valstybinės žemės administravimo modelių taikyti vieną bendrą praktiką, kai žemės nuomos, panaudos ir sutikimų išdavimo procedūros bus įgyvendinamos pagal tuos pačius principus visoje savivaldybės teritorijoje.

Tai nuoseklūs valstybės žingsniai mažinant biurokratiją, stiprinant regionus ir kuriant žemės valdymo sistemą, kurioje sprendimai priimami greitai, aiškiai ir atsakingai.

Pakeistas teisinis reglamentavimas, įtvirtinant, kad informacija visuomenei apie teritorijų planavimo procesą Vyriausybės nustatyta tvarka galėtų būti teikiama ir elektroninių ryšių priemonėmis. Šios nuostatos įsigalios 2026 m. liepos 1 d.

Priimti Žemės informacinės sistemos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 2025 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo veikti Žemės informacinė sistema, leidžianti taikyti vieno langelio principą valstybinės žemės patikėtinių administracinėms paslaugoms. Dėl šių paslaugų pareiškėjams reikia kreiptis tik vieną kartą, jie gali stebėti visus procesus elektroninėje erdvėje, o vykdomi procesai tapo skaidresni. Dalis paslaugų perkelta į elektroninę erdvę, administracinė našta ūkio subjektams sumažėjo daugiau kaip 76 tūkst. eurų.

Svarbus ir Nekilnojamojo turto kadastro sistemos pokytis. Parengti ir priimti teisės aktų pakeitimai – supaprastinti ir sutrumpinti nekilnojamųjų daiktų registravimo ir duomenų keitimo procesai, atsisakyta išankstinių žemės sklypų planų bei pakartotinių kadastro duomenų bylų patikrų. Taip pat numatyti aiškūs dokumentų pateikimo terminai, galimybė daugiau informavimo procedūrų vykdyti elektroniniu paštu. Rezultatas – mažiau siunčiama perteklinių registruotų laiškų, greitesnis procesus.

Pokyčiai palietė ir kadastro bylų patikras. Dabar jas atlieka tik viena institucija – Registrų centras. Nacionalinė žemės tarnyba šios funkcijos nebevykdo, todėl mažėja institucijos finansavimo poreikis ir optimizuojamas jos darbas.

Priimtos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo bei Administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kuriomis sudarytos efektyvesnės aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros galimybės:

- išplėstos aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros pareigūnų teisės ir socialinės garantijos;

- optimizuotas privalomųjų nurodymų įvykdymo užtikrinimo procesas;

- atsisakyta Aplinkos ministerijai nebūdingų funkcijų;

- sugriežtinta atsakomybę už privalomųjų nurodymų sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymą.

Kitų planavimo dokumentų įgyvendinimas. Informacija apie Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-836 26 straipsnio 2 dalimi, laikoma nacionaline darbotvarke, įgyvendinimą skelbiama interneto tinklalapyje https://am.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai, „Veiklos ataskaitos“, informacija apie Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimą – interneto tinklalapyje https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkos-oras/aplinkos-oro-tarsos-valdymas.

III SKYRIUS

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS REZULTATAI

3 lentelė. Valstybės valdomų įmonių ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų pasiektos ir planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Valstybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Faktinės rodiklio reikšmės |  |  | Planuojamos rodiklio reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 9 |
|  | VĮ Valstybinių miškų urėdija | Vidutinis metinis koreguotos EBITDA pelningumas (procentais) | 50 | 42 | 39,4 | 38,1 | 49,4 | 53,1 |
|  |  | Pelno įmokos ir netipinių mokesčių (privalomieji atskaitymai ir turto mokestis) suma (mln. eurų) | 138 | 100 | 69,3 | 70,3 | 60,9 | 86,4 |
|  |  | CO2 kiekio, tenkančio 1 m3 pagamintos medienos, skaičiuojant nuo 2022 m. nustatyto kiekio, sumažėjimas (procentais) | - | - | 8 | 6 | 8 | 10 |
|  | VšĮ įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Naudotojų, kurie ataskaitiniais metais geodezijos, kartografijos ir žemės administravimo sričių informacinių sistemų funkcionalumus įvertino gerai arba labai gerai, dalis (procentais) | - | - | 95 | 85 | 68 | 72 |
|  |  | Statinio informacinio modeliavimo priemonėmis parengtų projektų dalis nuo bendro projektų skaičiaus (procentais) | - | - | 3,2 | 3 | 92 | 94 |
|  |  | Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų turinio plėtra plačiau pritaikant GRPK valstybės ir visuomenės poreikiams – Nekilnojamojo turto registro pastatų unikalių numerių, susietų su GRPK objektais, dalis (procentais) | - | - | 85 | 85 | 87 | 90 |

Aplinkos ministras			Kastytis Žuromskas

Strateginio valdymo ir investicijų departamento

Strateginio valdymo ir tvarumo skyriaus

vyresnioji patarėja			Rūta Klimaitė

Numatyta Aplinkos ministerijos 2025–2027 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-36.

Reikšmė buvo numatyta Nacionaliniame pažangos plane iki jo pakeitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 998  „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

2025 m. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas lygis viršytas tik dviejuose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Palyginti su 2024 m. (44 proc. viršytas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Jonavoje), rodiklis sumažėjo perpus.

Šaltinis – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) 2024 m. priešlaikinių mirčių Lietuvoje vertinimo ataskaita „Priešlaikinių mirčių, priskiriamų ilgalaikiam kietųjų dalelių poveikiui, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Jonavos ir Kėdainių miestuose pokyčių tendencijos  2015–2023 metais“. Paskelbta NVSC interneto svetainėje.

Informacija tik apie daugiabučių namų modernizavimo projektus, įgyvendintus pažangos lėšomis.

Šaltiniai: pirminiai duomenys – „Eurostat“, nuo 2024 m. – Europos aplinkos agentūra, daug diskusijų dėl rodiklio skaičiavimo.

Rodiklis skaičiuojamas kas 6 metus, įrašyta žinoma 2021 m. faktinė reikšmė.

-9 Nuo 2025 m. pasikeitė rodiklių skaičiavimo metodas, todėl ankstesnių metų faktiniai duomenys neteikiami.

Rodiklis suskaičiuotas lyginant 2019 m. ir 2025 m. ataskaitų, teiktų Europos Komisijai, duomenis. 2025 m. duomenimis, rūšių, kurių apsaugos būklė pagerėjo, dalis nuo visų rūšių yra 7,55 proc., rūšių, kurių apsaugos būklė pablogėjo, dalis nuo visų rūšių yra 11,32 proc. Rūšių būklės gerėjimas nepasiektas dėl vykdomų veiklų miškų, žemės ūkio ir kituose sektoriuose.

Rodiklis suskaičiuotas lyginant  2019 m. ir 2025 m. ataskaitų, teiktų Europos Komisijai, duomenis. 2025 m. duomenimis, buveinių tipų, kurių būklė pagerėjo, dalis yra  1,85 proc., buveinių tipų, kurių būklė pablogėjo, dalis yra 31,48 proc. Buveinių būklės gerėjimas nepasiektas dėl vykdomų veiklų miškų, žemės ūkio ir kituose sektoriuose, ypač aktualus teisinis reguliavimas ir įgaliojimai institucijoms siekiant apsaugoti Europos Bendrijos svarbos buveines už saugomų teritorijų ribų. Šiuo metu šios buveinės už saugomų teritorijų ribų neturi teisinės apsaugos, o jų būklė vertinama visoje Lietuvos teritorijoje.

Nacionalinio pažangos plano rodiklio reikšmė – reikšmė iki NPP pakeitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kito poveikio rodiklio (ne NPP) reikšmė – reikšmė, planuojama Aplinkos ministerijos 2025–2027 m. strateginiame veiklos plane.

Padidėjimas lyginant su 2024 m., 2025 m. faktinė reikšmė – 40 proc.

Devynioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano (toliau – VPNĮP) 10.2.1 veiksmas.

VPNĮP plano 10.2.2 veiksmas. Veiksmo įgyvendinimo terminas – 2027 m. IV ketv.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/aiskesnes-proceduros-ir-maziau-biurokratijos-aplinkos-ministerijos-pokyciai-busto-politikoje-leis-sutaupyti-54-mln-euru-hBTv/.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 532 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl komisijos energijos vartojimo efektyvumo klausimams koordinuoti sudarymo“ pakeitimo“.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pristatyta-studija-apie-miestu-atnaujinimo-kvartalais-modeli/.

Plačiau apie tai čia: https://apva.lrv.lt/lt/naujienos-24316/kvieciame-stebeti-tiesiogine-konferencijos-apie-daugiabuciu-renovacijos-aktualijas-transliacija-h40/.

Plačiau apie tai čia: https://apva.lrv.lt/lt/naujienos-24316/konferencijoje-pristatytos-ikvepiancios-savivaldybiu-iniciatyvos-kurios-padejo-isjudinti-daugiabuciu-renovacija-lr9/.

VPNĮP 10.2.4 veiksmas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8bed17b0b65211f09105e65d686755d5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=60c7c8ec-2171-4e3b-b222-32967af61e6c.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 278 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Devynioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 10.2.5 veiksmas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. D1-61 pakeisti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (TPS „Vartai“) nuostatai. Sudarytos teisinės sąlygos Pastatų duomenų banko informacinės sistemos duomenis teikti per TPS „Vartai“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. birželio 26 d. įsakymu D1-83 pakeistas statybos techninis reglamentas (STR) „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Įteisinta Pastatų duomenų banko informacinė sistema.  Pataisose taip pat numatyta kasmetines apžiūras sumažinti  nuo dviejų kartų iki vieno per metus, vykdyti nuolatinę stebėseną kartą per 2 mėnesius, o ne kas mėnesį. Įgyvendinus šiuos pokyčius ir duomenis apie pastatus perkėlus į informacinę sistemą, sumažės administracinė našta daugiabučių namų ir savivaldybei priklausančių viešųjų pastatų techninės priežiūros prižiūrėtojams, administruojančioms įmonėms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/aplinkos-ministerija-mazesne-biurokratija-pades-sutaupyti-milijonus-mokesciu-moketoju-pinigu-wktB/; https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradejo-veikti-pastatu-duomenu-banko-informacine-sistema-daugiabuciu-gyventojai-visus-pastato-duomenis-ras-vienoje-vietoje-vWKe/.

VPNĮP 10.2.6 veiksmas.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-konkursas-del-busto-prieinamumo-gerinimo-galimybiu-vertinimo/.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-28 „Dėl Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimo priežiūros grupės sudarymo“.

VPNĮP 10.1.1 veiksmas.

https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-1912/.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/mazesnes-saskaitos-ir-svaresne-aplinka-socialinio-klimato-fondo-nauda-lietuvai-kJWw/.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. D1-181/1-254 „Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2026–2027 metams patvirtinimo“. VPNĮP 10.1.2 veiksmas.

Plačiau apie Aplinkos ministerijos koordinuojamoms veikloms skirtas Modernizavimo fondo lėšas čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybiu-viesiesiems-pastatams-atnaujinti-planuojama-skirti-30-mln-euru-CREx/.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl 2026–2029 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“. VPNĮP 10.1.2 veiksmas.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kovai-su-klimato-kaita-552-mln-euru-ODNi/.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8bdac9b097bd11f0bb51b0620d4bdb93.

VPNĮP 10.1.4 veiksmas.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/es-grieztina-reikalavimus-del-komunaliniu-nuoteku-valymo-reikes-isvalyti-ir-vaistu-bei-kosmetikos-produktu-medziagas/.

VPNĮP 10.1.6 veiksmas

Plačiau apie šiuos ir papildomus pasiūlymus skaityti čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-misku-istatymo-pataisoms-toliau-jis-bus-svarstomas-seime-apIU/.

VPNĮP 10.1.7 veiksmas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. D1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

VPNĮP 10.1.8 veiksmas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl darbo grupės sudarymo“.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/sudaryta-darbo-grupe-misko-atkurimo-ir-misko-kirtimu-klausimams-spresti-f07U/.

VPNĮP 10.1.9 veiksmas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. birželio 26 d. įsakymas V-61 „Dl Nacionalinio gamtos atkūrimo plano rengimo koordinacinės darbo grupės sudarymo“.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/nacionalinis-gamtos-atkurimo-planas/.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. D1-77 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-124 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. D1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-124 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ įgyvendinimo“ pakeitimo“.

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/tekstiles-atlieku-perdirbimo-pajegumu-pletra,

https://esinvesticijos.lt/kvietimai/plastiko-atlieku-perdirbimo-pajegumu-pletra.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/aplinkos-ministerija-plastiko-ir-tekstiles-atlieku-perdirbimo-irangai-isigyti-skirta-27-mln-euru-parama-M9As/.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 573 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

2025 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimti įstatymai:

– Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas Nr. XV-444;

– Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 6, 7, 7-1, 7-2, 10, 11-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas Nr. XV-445;

– Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 straipsnių ir 3, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymas Nr. XV-446 ir kt.

VPNĮP 10.3.3 veiksmas.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seime-priimtos-istatymu-pataisos-pagerins-atlieku-rusiavima-ir-perdirbima-uztikrins-didesne-visu-sistemos-dalyviu-atsakomybe-BHtM/.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-147 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-190 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo“. VPNĮP 10.3.4 veiksmas.

Plačiau apie tai čia: https://data.kurklt.lt/wp-content/uploads/2024/11/Ziediskumo-link-pastato-pakartotinio-naudojimo-skatinimas-reguliacinemis-priemonemis_PRISTATYMAS.pdf; https://kurklt.lt/projektai/ziediskumo-link-pastato-ar-jo-elementu-pakartotinio-naudojimo-skatinimas-reguliacinemis-priemonemis.

Informacija paskelbta: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/kursiu-marios-ir-baltijos-jura/valstybinis-baltijos-juros-ir-kursiu-mariu-monitoringas/kursiu-mariu-ir-baltijos-juros-monitoringo-rezultatai/; https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/valstybinis-upiu-ezeru-ir-tvenkiniu-monitoringas/ezeru-ir-tvenkiniu-monitoringo-rezultatai/; https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/valstybinis-upiu-ezeru-ir-tvenkiniu-monitoringas/upiu-monitoringo-rezultatai/.

Lietuva 2024 m. tapo šios organizacijos visaverte nare.

Tarptautinis apsikeitimo meteorologinių radarų duomenimis tinklas

Europos Sąjungos informacinė sistema, skirta skaitmeniniams tarpvalstybinio atliekų vežimo duomenims apdoroti ir valdyti.

Tarptautinis renginys, skirtas Europos gamtosaugos profesionalams, kiekvienais metais sukviečia Europos šalių saugomų teritorijų bendruomenę susitikti ir dalytis patirtimi.

Tai yra platforma, sudaranti galimybes įstaigoms naudoti ir kurti žemėlapiais paremtą turinį.

Žr. Tarptautinių organizacijų sąvadą:  https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-organizacijos-1/.

Minėtos išvados teikiamos dėl sandorių, sudaromų dėl valstybinės žemės sklypo, esančio saugomoje teritorijoje; dėl įsiterpusio valstybinės žemės sklypo; dėl valstybinės žemės sklypo, kuriame yra apleisti statiniai; dėl  valstybinės žemės sklypo, kurio vidutinė rinkos vertė ne mažesnė kaip 300 tūkst.. eurų; dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo, ne mažesnio kaip 2 ha ploto, ir dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo, ne mažesnio kaip 0,3 ha ploto.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 151 „Dėl Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Seimas 2025 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. XV-439 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ pritarė Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

VPNĮP 1.7.7, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.8, 10.2.8, 10.3.9 veiksmai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 895 „Dėl Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9876c240c92811f0a842b0e89767e3dc?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=a891dec6-6e4e-4208-882c-4bc1f73ed58f.

Plačiau apie tai: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-istatymo-pataisose-maziau-biurokratijos-ir-daugiau-skaidrumo-f0sF/.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5d0c6f90ae7811f0b28af49e6544ad31?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=8d09d51f-22e4-4e11-ba54-4d4e511144da.

Plačiau apie tai: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/aplinkos-ministerija-siulo-sujungti-septynis-statybos-techninius-reglamentus-BHvW/.

2025 m. gruodžio 18 d. Seimo priimti Aplinkos ministerijos parengti įstatymai:

– Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 36-2, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir 55 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XV-704;

– Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 4, 8, 10, 16, 18, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XV-705;

– Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XV-706.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybems-bus-suteiktos-platesnes-valstybines-zemes-administravimo-funkcijos-X7VG/.

Seimas 2025 m. gegužės 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 6, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 45 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-1 straipsniu įstatymą Nr. XV-212.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-70 pakeisti Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatai, kuriais valstybinės žemės patikėtinių sutikimų išdavimo elektroninės paslaugos ir valstybinės žemės apskaitos elektroninės paslaugos nebus teikiamos per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, nes šios el. paslaugos bus pasiekiamos Žemės informacinėje sistemoje;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-110 sudaryta galimybė asmenims prašymus dėl valstybinės žemės pardavimo, nuomos ir (ar) panaudos nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. teikti ne tik per Žemės informacinę sistemą, bet ir kitais būdais, papildytas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo elektroninių paslaugų sąrašas, siekiant, kad specialiosios paskirties projektų ir karinės infrastruktūros projektų rengimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros galėtų būti vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-97 nauja redakcija išdėstytas Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašas, kuris įsigaliojo 2025 m. liepos 1 d.

2025 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtos įstatymų pataisos:

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 pakeitimo įstatymas Nr. XV-490;

- Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 251-1, 317, 318, 426, 505, 589, 604 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 521-1 straipsniu įstatymas Nr. XV-491.

Plačiau apie tai čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-nusprende-bus-uztikrinta-efektyvesne-aplinkos-apsaugos-valstybine-kontrole-CRu4/.

Rodiklio apibrėžtis pateikta Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarime Nr. 509 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu patvirtinimo“.

-85 Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2025–2029 metų veiklos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-81 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 2025– 2029 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ patvirtintos rodiklių siektinos reikšmės yra:  vidutinis metinis koreguotos EBITDA pelningumas: 2025 m. – 35,1 proc., 2026 m. – 29,7 proc., 2027 m. – 31,8 proc.; pelno įmokos ir netipinių mokesčių (privalomieji atskaitymai ir turto mokestis) suma: 2025 m. – 66,1 mln. eurų, 2026 m. – 48 mln. eurų, 2027 m. – 41,6 mln. eurų.

GRPK dalis – 99 proc., LEIP–100 %, TIIIS – 82 proc., LitPOS – 99 proc.