## tęstiniai 2008 -2009_ projektai
Eil. Nr. | Metai | Įplaukų suma | Įsipareigotas sutvarkyti atliekų kiekis | Sutar-ties pasira-šymo data | Sutar-ties galio-jimo data | Sutarties įvykdymas | Sutarties vykdytojas (konkurso dalyvis) | Pirkimo/ sutarties objektas | Vykdomi viešieji pirkimai | Pasirašytų sutarčių vertė, Lt | Likutis (neišmokėtos lėšos pagal konkursus ir pasirašytas sutartis, Lt) | Faktiškai išmokėtos lėšos, Lt |  |  | sutaupytos lėšos pasibaigus konkursams | Planuojamos 2009 išmokėti lėšos | Pasirašius sutartis dar 2007 papildomai būtų galima išmokėti | Planuojamos, išmokėtos lėšos 2010 m.
[12 empty] | Iš viso | 2008 m. | 2009 m. |  |  |  |  | Pastabos
| 2008 | 18931900
| 2009 | 14.012.200*
| Iš viso: | [8 empty] | 13051826.26 |  | 12339536.87 | 8972212.14 | 3367324.73 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2008 |  | 25 t | 2008-07-04 | 2009-07-04 | Įvykdyta | UAB „Žalvaris“ | galvaninių elementų surinkimo ir perdirbimo paslaugų pirkimas |  | 788942.39 | 0 | 236683 | 236683 |  | #REF! |  | 0 | 552259.39 | Sutartis įvykdyta ir išmokėta už atliktas paslaugas 2010 m. Už vėlavimą skaičiuoti delspinigiai.
2 | 2008 |  | 6200 vnt. | 2008-01-11 | 2008-12-31 | Įvykdyta | UAB „Strefa“ | Konteineriai-varpai-45 sav. |  | 8374932 | 0 | 8374932 | 8192501.02 | 182430.98 |  |  |  | 0
3 | 2008 |  |  | 2008-09-16 | 2009-09-16 | Įvykdyta | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ (2 pratęsimas) | Mokesčio mokėtojų mokymai |  | 113485.6 | 0 | 113485.6 |  | 113485.6 | #REF! |  |  | 0
4 | 2008 |  |  | 2008-03-07 |  | Įvykdyta | UAB „J&G produkcija“ | TV laida apie gamtą ir ekologiją |  | 105000 | 0 | 105000 | 80000 | 25000 | #REF! |  |  | 0
5 | 2008 |  |  | 2008-09-12 | 09-09-31 | Įvykdyta | UAB „Virginijaus studija“ | TV laidų GPAT tematika sukūrimo, parengimo transliuoti ir transliavimo TV eteryje laiko pirkimas |  | 499200 | 0 | 499200 | 200960 | 298240 | #REF! |  |  | 0
6 | 2008 |  |  | 2008-09-25 | 2009-09-25 | Įvykdyta | VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ | TV laidų GPAT tematika sukūrimo, parengimo transliuoti ir transliavimo nacionalinės TV eteryje laiko pirkimas |  | 380000 | 0 | 380000 | 185250 | 194750 | #REF! |  |  | 0
7 | 2008 |  |  | 2008-12-09 | 2009-03-09 | Įvykdyta | VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Kauno apskrityje paslaugų pirkimas |  | 28910 | 0 | 28910 | 8973 | 19937 |  |  |  | 0
8 | 200/8 |  |  | 2008-09-22 | 2008-12-31 | Įvykdyta | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Tauragės apskrityje paslaugų pirkimas |  | 39836 | 0 | 39836 | 11950.8 | 27885.2 |  |  |  | 0
9 | 2008 |  |  | 2008-09-22 | 2008-12-31 | Įvykdyta | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Telšių apskrityje paslaugų pirkimas |  | 48970 | 0 | 48970 | 14691 | 34279 |  |  |  | 0
10 | 2008 |  |  | 2008-10-08 | 2008-12-22 | Įvykdyta | VšĮ „Utenos darbo rinkos mokymo centras“ | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Utenos apskrityje paslaugų pirkimas |  | 9800 | 0 | 9800 | 2940 | 6860 |  |  |  | 0
11 | 2008 |  |  | 2008-10-08 | 2008-12-31 | Įvykdyta | Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stotis | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Alytaus apskrityje paslaugų pirkimas |  | 43000 | 0 | 43000 | 12900 | 30100 |  |  |  | 0
12 | 2008 |  |  | 2008-10-02 | 2008-12-20 | Įvykdyta | UAB „Acta Publica“ | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Vilniaus apskrityje paslaugų pirkimas |  | 44344.4 | 0 | 44344.4 | 13303.32 | 31041.08 |  |  |  | 0
13 | 2008 |  |  | 2008-10-08 | 2008-12-22 | Įvykdyta | VšĮ „Utenos darbo rinkos mokymo centras“ | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Utenos apskrityje paslaugų pirkimas |  | 19500 | 0 | 19500 | 5850 | 13650 |  |  |  | 0
14 | 2008 |  |  | 2008-12-02 | 2009-02-02 | Įvykdyta | VšĮ „Utenos darbo rinkos mokymo centras“ | Visuomenės švietimo ir informavimo projektų apie GPAT Utenos apskrityje paslaugų pirkimas-reklamos atributika |  | 20700 | 0 | 20700 | 6210 | 14490 |  |  |  | 0
15 | 2009 |  |  | 2009-03-31 | 2009-12-31 | Įvykdyta | UAB „Avenire“ | Geriausio projekto konkurso, pasirinkto konkurso būdu, įgyvendinimas nesklebiamų derybų būdu |  | 1999405.87 | 0 | 1999405.87 |  | 1999405.87 | #REF! |  |  | 0
16 | 2009 |  |  | 2009-04-21 | 2010-04-21 | Įvykdyta | UAB „J&G produkcija“ | Vaizdo siužetų apie atliekų tvarkymo prioritetus sukūrimas, parengimas transliuoti ir transliavimas ekologinėje laidoje „Gamtos patruliai“ |  | 100000 | 0 | 71000 |  | 71000 |  |  |  | 29000 | Už atliktas paslaugas sumokėta 2010 m.
17 | 2009 |  |  | 2009-11-16 |  | Įvykdyta | VšĮ „Problemų sprendimo centras“ | Mokesčio mokėtojų mokymai |  | 147800 | 0 | 22170 |  | 22170 |  |  |  | 125630 | Už atliktas paslaugas sumokėta 2010 m.
18 | 2008 |  |  | 2008-09-25 | 2010-06-22 | Įvykdyta | VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ (pratęsimas) | TV laidų GPAT tematika sukūrimo, parengimo transliuoti ir transliavimo nacionalinės TV eteryje laiko pirkimas |  | 288000 | 0 | 282600 |  | 282600 |  |  |  | 5400 | Už atliktas paslaugas sumokėta 2010 m.
19 | 2008 | [6 empty] | Konteinerių pirkimas savivaldybėms | 11600000 |  | 11600000 | 0 |  |  | #REF! |  |  | 11600000 | Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros. Vokų su pasiūlymais atplėšimas numatomas birželio 14 d.
20 | 2009 | [6 empty] | Antrinių žaliavų surinkimo požeminiai konteineriai Druskininkų savivaldybei | 400000 |  | 400000 | 0 |  |  | #REF! |  |  | 400000 | Sudaryta sutartis dėl įgaliojimų suteikimo su Druskininkų savivaldybe dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, sudaryta pateiktų pasiūlymų eilė.
21 | [7 empty] | Visuomenės švietimo ir mokymo paslaugų pirkimas | 1379554.13 |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  |  | Numatoma tęsti projekto „Aš žalias“ vykdymą.
22 | 2008 |  | 100 t |  |  |  |  | galvaninių elementų surinkimo ir perdirbimo paslaugų pirkimas | 661057.61 |  | 661057.61 | 0 | [6 empty] | Vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, tačiau tiekėjui pasiūlius per didelę, Aplinkos ministerijai nepriimtiną kainą, sutartis nesudaryta.
23 | 2008 |  | 2000 t |  |  |  |  | stambiagabaričių padangų atliekų surinkimo ir sutvarkymo pirkimas | 1468000 |  | 1468000 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 |  | 2008 m. vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, tačiau tiekėjams pasiūlius per dideles, Aplinkos ministerijai nepriimtinas kainas, sutartis nesudaryta. 2009 m. pabaigoje atlikta savivaldybių apklausa, kurios metu savivaldybės pateikė informaciją apie jų teritorijoje sukauptus padangų atliekų kiekius. Taip pat Aplinkos ministerija ir AB „Akmenės cementas“ 2008 m. gegužės 12 d. pasirašė susitarimą, pagal kurį įmonė įsipareigojo iki 2009 m. gruodžio 20 d. nemokamai priimti ir perdirbti iki 2000 tonų padangų atliekų, pristatytų savivaldybių ir regionų atliekų tvarkymo centrų. 2010 m. taip pat su šia įmone pasirašytas susitarimas dėl nemokamo padangų atliekų priėmimo.
* Dėl ekonominės situacijos LR Seimui patikslinus 2009 m. valstybės biudžetą, asignavimai Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programai sumažinti iki 0 Lt, šias lėšas perskirstant valstybės reikmėms. Tačiau priemonių finansavimui naudojamas ankstesniais metais nepanaudotų asignavimų likutis.