Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 909

ataskaita

apie Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonės 2005-2020 m.

| Priemonės pavadinimas | Laukiamo rezultato trumpas aprašymas | Atsakingi vykdytojai, terminai | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nustatyti ir įvertinti šalies kraštovaizdžio struktūrinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio apsaugą, naudojimą, tvarkymą ir planavimą darnios plėtros sąlygomis: |  |  |  |
| 1.1. Parengti Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų nustatymo mokslinį darbą (studiją) | įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją (Žin., 2002, Nr. 104-4621) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 (Žin., 2004, Nr. 174-6443), nuostatas, bus parengtas mokslinis darbas, kuriame pateikti teoriniai tiriamieji darbai – paaiškinta kraštovaizdžio sąvoka, terminija ir samprata, nustatyta kraštovaizdžio erdvinė struktūra, tipai ir klasifikacija; kartografinėje medžiagoje bus pateikta kraštovaizdžio teritorinė erdvinė sąranga, vizualinės struktūros analizė, teritoriniai ypatumai, atliktas gamtinės ir kultūrinės kokybės vertinimas; teisės akto dėl šios priemonės priimti nenumatoma | Aplinkos, Kultūros ministerijos 2006 m. | Aplinkos ministerijos užsakymu parengta: 2005 m. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija I dalis; 2006 m II dalis Nuoroda internete: I dalis: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_1.pdf II dalis: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_2.pdf |
| 1.2. Parengti ir patvirtinti nacionalinio lygmens kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą | vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246 (Žin., 2004, Nr. 79-2811), bus parengtas ir Aplinkos ministerijos patvirtintas šalies teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, nustatantis kraštovaizdžio tipų erdvinių struktūrų ir probleminių (konfliktinių) šalies arealų apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo reikalavimus (reglamentus) | Aplinkos ministerija 2012 metai | Patvirtintas Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“ Nuoroda internete: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas |
| 1.3. Parengti ir patvirtinti savivaldybių teritorijų žemėtvarkos schemas | vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 (Žin., 2004, Nr. 140-5148), bus parengtos ir atitinkamų savivaldybių tarybų patvirtintos žemėtvarkos schemos, kuriose nustatyta: žemės ūkio plėtros ir žemės racionalaus naudojimo planavimo sprendinių suderinamumas su bendrųjų planų sprendiniais; darnus agrarinio ir kultūrinio kraštovaizdžio formavimas kaimo vietovėse; gamtinio karkaso lokalizavimas agrarinio kraštovaizdžio sistemoje ir ekologinės pusiausvyros priemonės; optimali žemėnaudos struktūra ir miškingumo didinimas; rekreacinių ir estetinių išteklių įvertinimas ir jų naudojimo reikalavimai (reglamentai); urbanistinės plėtros zonos, kuriose bus numatytos kompleksinės kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemonės | apskričių viršininkai, 2008 metai | Parengtos ir apskričių viršininkų patvirtintos savivaldybių žemėtvarkos schemos |
| 1.4. Parengti kadastro vietovių ūkinės veiklos apribojimo planus, kurių pagrindu nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos | vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsniu ir įgyvendinant Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), bus parengti skaitmeninėse laikmenose ūkinės veiklos apribojimo planai visai Lietuvos Respublikos teritorijai, kuriuose pažymėtos apsaugos juostų ir zonų teritorijos, saugomos teritorijos ir kultūros paveldo objektų teritorijos, kuriose ribojama ūkinė veikla | Žemės ūkio ministerija 2010 metai | Parengta, informacija teikiama geoportal.lt Neatnaujinama nuo 2018 m. |
| 1.5. Išplėsti saugomų teritorijų sistemą – parengti saugotinų kultūros paveldo vietovių sąrašą | bus parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas Kultūros paveldo vietovių, kurioms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), turėtų būti suteikta teisinė apsauga, sąrašas | Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2010 metai | Sąrašas patvirtintas 2011 m. sausio 14 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-17 „Dėl vietovių, kurioms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, turėtų būti suteikta teisinė apsauga, sąrašo patvirtinimo“ |
| 1.6. Baigti rengti ir patvirtinti valstybinių parkų ir valstybinių rezervatų tvarkymo planus (planavimo schemas) | vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), bus baigti rengti ir Aplinkos ministerijos patvirtinti specialieji planai, kuriuose nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, reglamentai ir konkrečios tvarkymo priemonės | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros ministerija 2013 metai | Parengta 34 nacionalinių ir regioninių parkų ir jų zonų ribų bei tvarkymo planai/ planavimo schemos. 3 valstybinių rezervatų tvarkymo planai |
| 1.7. Neteko galios nuo 2009 m. liepos 5 d. |  |  |  |
| 2. Parengti teisės aktus ir koordinuoti savivaldybių institucijų veiksmus kraštovaizdžio apsaugai, naudojimui, tvarkymui ir planavimui užtikrinti: |  |  |  |
| 2.1. Parengti Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo koncepciją | bus nustatytos želdynų apsaugos, tvarkymo ir planavimo teisinių pagrindų rengimo, fizinių ir juridinių asmenų dalyvavimo šiame procese gairės | Aplinkos ministerija 2005 metai | Želdynų įstatymo koncepcija patvirtinta 2006 m gegužės 29 d. LR Vyriausyb4s nutarimu Nr. 476 |
| 2.2. Parengti Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo projektą | bus nustatyti želdynų apsaugos, tvarkymo ir planavimo teisiniai pagrindai, fizinių ir juridinių asmenų, dalyvaujančių šiame procese, teisės ir pareigos | Aplinkos ministerija 2006 metai | Želdynų įstatymas priimtas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 |
| 2.3. Parengti ir patvirtinti gamtinio karkaso nuostatus | vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, bus parengti ir Aplinkos ministerijos patvirtinti gamtinio karkaso prioritetinių natūralių gamtinių elementų apsaugos reikalavimai (reglamentai), nustatyti struktūrinių vienetų ekologinės pusiausvyros palaikymo principai | Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerija 2006 metai | Gamtinio karkaso nuostatai patvirtinti 2007 m. vasario 14 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-96 |
| 2.4. Parengti ir patvirtinti saugomų teritorijų regioninius architektūrinius reglamentus | vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, bus parengti ir Aplinkos ministerijos patvirtinti Lietuvos etnografiniams regionams būdingų architektūrinių bruožų išsaugojimo, atkūrimo ir tradicinio kraštovaizdžio formavimo saugomose teritorijose reikalavimai (reglamentai) | Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2009 metai | Saugomų teritorijų architektūriniai reglamentai yra integruoti į saugomų teritorijų nuostatus. |
| 2.5. Parengti ir patvirtinti siektinų kraštovaizdžio etalonų formavimo metodiką | bus parengti ir Aplinkos ministerijos patvirtinti kiekvienam kraštovaizdžio tipo teritoriniam vienetui moksliškai pagrįsti ir visuomenės siekius atitinkantys formuotino kraštovaizdžio (etalono) nustatymo tikslai ir jų formavimo metodai | Aplinkos ministerija 2012 metai | AM užsakymu 2013 m. parengta “Kraštovaizdžio formavimo (siektinų kraštovaizdžio etalonų) metodika” Remiantis šia metodika parengtas Nacionalinis kraštovaizdžio tvrakymo planas. Nuorodą į metodiką: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/PK_Krastovaizdzio%20ataskaita_red.pdf |
| 2.6. Rekomenduoti savivaldybių institucijoms inicijuoti administracijų struktūros papildymą kraštovaizdžio architekto etatu | pareigybės, kurios reikia Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikai savivaldybių teritorijose įgyvendinti, įsteigimas užtikrins kvalifikuotą rajono ir vietovės lygmens kraštovaizdžio arealų apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą | savivaldybės, Aplinkos ministerija 2007–2020 metai | Atliekant apklausą, tik 4 savivaldybės (Utenos rajono, Birštono, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse) nurodė, kad administracijoje įsteigtas kraštovaizdžio architekto etatas. |
| 3. Skatinti pažinti šalies kraštovaizdį, rengti specialistus ir plėtoti visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį: |  |  |  |
| 3.1. Neteko galios nuo 2009 m. liepos 5 d. |  |  |  |
| 3.2. Parengti ir išleisti etnografinių regionų tradicinės architektūros katalogus | bus parengti ir išleisti etnografinių regionų sodybų planavimo ir jų statinių tradicinės architektūros katalogai, kuriuose pateikti būdingi atitinkamam regionui pavyzdžiai padės išsaugoti tradicinį kraštovaizdį | Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros ministerija, Etninės kultūros globos taryba 2008 metai | 2013 m. išleisti 5 Lietuvos etnografinių regionų tradicinės kaimo architektūros katalogai: „Kaimo statyba. Dzūkija“ , „Kaimo statyba. Vakarų Aukštaitija“, „Kaimo statyba. Suvalkija“, „Kaimo statyba. Žemaitija“, „Kaimo statyba. Mažoji Lietuva“ |
| 3.3. Rengti ir leisti periodinį leidinį „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė | įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją, siekiant gerinti visuomenės suvokimą apie kraštovaizdį – svarbią žmonių gyvenamosios aplinkos dalį, leidinyje bus pristatomi kraštovaizdžio kaitos ir įvairovės pavyzdžiai, Aplinkos ministerijos veikla įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvencijos ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos nuostatas | Aplinkos ministerija 2009–2020 metai (kas treji metai) | Gavus finansavimą iš ES struktūrinių fondų, 2013 m. išleisti 2 leidiniai: „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013. Kraštovaizdžio pažinimo pradžia“ – skirtas pristatyti įžvalgoms, susijusioms su vaikų ir pedagogų švietimu kraštovaizdžio klausimais, apžvelgti Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros-konkurso rezultatus ir pateikti geriausiai savo aplinką besitvarkančių švietimo įstaigų pavyzdžių. Nuorodą į elektroninę leidinio versiją: https://gamtosknyga.lt/wp-content/uploads/2017/08/Krastovaizdio-pazinimo-pradzia.pdf?x13947 „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013. Kraštovaizdžio formavimo sprendimai” – skirtas pristatyti 2011 m. įvykusio kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse įgytą patirtį, projektus, teorinius darbus. Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: https://gamtosknyga.lt/wp-content/uploads/2017/08/krastovaizdzio-formavimo-sprendimai.pdf?x13947 |
| 3.4. Įsteigti šalyje apdovanojimą už kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą | Aplinkos ministerijos bus įsteigtas apdovanojimas už geriausiai tvarkomą kraštovaizdį šalyje, tam bus nustatyti šalies kraštovaizdžio vertinimo kriterijai ir parengtos apdovanojimo taisyklės; apdovanojimas skatins užtikrinti darnią atitinkamų kraštovaizdžio arealų plėtrą | Aplinkos ministerija 2007 metai | Apdovanojimas įsteigtas 2007 metais. Aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-611 patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimo už kraštovaizdį skyrimo taisyklės. |
| 3.5. Organizuoti kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo renginius | įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją, bus: rengiami seminarai ar kiti renginiai kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo klausimais visuomenei ir valstybės ir savivaldybių institucijų specialistams jų kvalifikacijai kelti; rengiami kraštovaizdžio architektūros darbų konkursai, vertinantys ir skatinantys kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo specialistus; rengiami konkursai-apžiūros, skirti vertinti kraštovaizdžio politikos tikslus atitinkančių teritorijų pavyzdinę apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą | Aplinkos ministerija, apskričių viršininkai, savivaldybės 2006–2020 metai (poriniais metais) 2005–2019 metai (neporiniais metais) 2007– 2020 metai (kas treji metai) | Organizuota keliolika valstybinių konkursų-apžiūrų – sodų, viešųjų erdvių tvarkymo, kraštovaizdžio formavimo projektų, ugdymo įstaigų aplinkos tvarkymo, etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio, nacionalinis metų medžio konkursas, kraštovaizdžio architektūros darbų konkursas. 2013, 2018 m. nacionaliniai konkursų nugalėtojai teikti Europos Tarybos apdovanojimui “Už kraštovaizdį” gauti. Kasmet organizuoti seminarai savivaldybių specialistams ir kitoms valstybinėms ir nevyriausybinėms institucijoms kraštovaizdžio temomis. |
| 3.6. Įsteigti lankytojų centrus visuose valstybiniuose parkuose | valstybiniuose parkuose bus sukurta sistema lankytojų centrų, vykdančių švietėjišką veiklą – teikiančių informaciją apie kraštovaizdžio vertybes, jų apsaugos tikslus ir svarbą | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2020 metai | Veikia 36 lankytojų centrai, įskaitant Nacionalinį lankytojų centrą, kuris įsteigtas VSTT patalpose. Lankytojų centrų tikslas – sudominti, įtraukti piliečius, bendruomenes į kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, vertybių išsaugojimą, suteikti daugiau žinių apie saugomas teritorijas, jų tikslus, sudaryti prielaidas lankytojams savarankiškai keliauti, „atrasti“ saugomų teritorijų vertybes. |
| 3.7. Atlikti kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) | saugomose ir atrinktose jautriausio geopotencialo teritorijose bus vykdomos valstybinėje monitoringo programoje numatytos kraštovaizdžio stebėsenos (monitoringo) priemonės, padedančios stebėti kraštovaizdžio pokyčius ir numatančios jam išsaugoti būtinus veiksmus | saugomų teritorijų direkcijos, Aplinkos apsaugos agentūra 2005–2020 metai | Kraštovaizdžio būklės stebėjimo sritis įtraukta į valstybinę aplinkos monitoringo programą. Apie atliekamą kraštovaizdžio monitoringą daugiau informacijos pateikta: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis |

––––––––––––––